**ДОКЛАД**

о выполнении Плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области на 2015 год

по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,

содержащегося в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – показатель, План) по состоянию на 01 января 2016 года

По итогам реализации в 2015 году Плана достигнуты следующие результаты.

1. Увеличилось число жителей Ленинградской области, зарегистрированных в ЕСИА. Общая численность зарегистрированных граждан по итогам года составляет 13,4% (годовой рост 6,6%).

Для этого отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ) обеспечивали взаимодействие с работниками (служащими) организаций курируемой сферы деятельности, включая работников крупных предприятий (пункт 5 Плана), государственных организаций (пункт 1 Плана), государственных гражданских служащих (пункт 14 Плана), военнослужащих (пункт 4 Плана), безработных граждан (пункт 3 Плана).

Однако установленный пунктом 1 Плана показатель по регистрации в ЕСИА не менее 95% работников государственных учреждений не выполнен 10 ОИВ, осуществляющими функцию учредителя, в том числе:

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области - достигнуто 7%;

Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области - 21%;

Комитет по культуре Ленинградской области – 29%;

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области - 56%.

1. Доля административных регламентов государственных услуг Ленинградской области, предусматривающих предоставление услуг в электронной форме, на отчетную дату составляет 78%, что на 22% ниже планового значения.

Не выполнен пункт 2 Плана следующими ОИВ:

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области - обеспечено 25% административных регламентов;

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области – 25%;

Комитет по культуре Ленинградской области – 43%;

Комитет по внешним связям Ленинградской области – 50%;

Комитет общего и професс. образования Ленинградской области – 50%.

1. Ведется активная информационная кампания, освещающая преимущества получения услуг в электронной форме.

Наиболее значимый эффект обеспечен за счет выполнения пункта 7 Плана (Обеспечение трансляции в эфире регионального телеканала «ЛОТ-Регион» видеороликов, демонстрирующих преимущества портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области – 24 показа в день), исполнитель – Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Также необходимо отметить, что ОИВ-предоставляющие государственные услуги активно заказывают тиражи рекламной полиграфической продукции (пункт 13 Плана, исполнитель – Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области).

1. Увеличилось в 1,5 раза количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид (пункт 16 Плана). При этом количество заявлений, направленных посредством портала государственных и муниципальных услуг, увеличилось в 7 раз: 2014 год – 1 473 заявления, 2015 год – 10 193 заявления, в том числе 9 587 заявлений направлено по услугам социальной защиты населения.

 Вместе с тем, удельный вес услуг, предоставленных в 2015 году в электронной форме, составил лишь 2%, что на 13% ниже планового значения. Пункт 12 Плана не выполнен ни одним ответственным органом власти. Информация по ОИВ представлена в приложении.

С учетом изложенного, общий вывод можно сделать следующий: План исполнен не в полном объеме. Однако реализованные мероприятия стимулировали позитивные изменения по достижению показателя «майского» Указа на территории Ленинградской области.

В соответствии с приказом Росстата от 30 декабря 2015 года № 676 «Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» значение показателя по итогам 2015 года будет определено в марте 2016 года.

Первый заместитель председателя

Комитета по телекоммуникациям и

информатизации Ленинградской области С.Ю.Демочко

Исп. Самсонова Н.И. (576-68-37, 12-67)

Приложение к докладу

**Удельный вес государственных услуг Ленинградской области, предоставленных в электронной форме в 2015 году, по органам исполнительной власти Ленинградской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование органа исполнительной власти Ленинградской области** | **Доля услуг, предоставленных в 2015 году в эл.форме** |
|
| 1 | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области | 0% |
| 2 | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области | 0% |
| 3 | Архивное управление Ленинградской области | 0,2% |
| 4 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2% |
| 5 | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 0% |
| 6 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Услуги не переведены в ЭВ |
| 7 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 1%\* |
| 8 | Комитет по культуре Ленинградской области | Услуги не переведены в ЭВ |
| 9 | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области | 2% |
| 10 | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | 0% |
| 11 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 5% |
| 12 | Комитет по труду и занятости Ленинградской области | 0,03% |
| 13 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | 0% |
| 14 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 0,2% |
| 15 | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | 1% |
| 16 | Управление Ленинградской области по надзору за техн. состоянием самоходных машин и других видов техники | 0% |
| 17 | Управление ветеринарии Ленинградской области | 0% |
| 18 | Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области | 0,4% |
| 19 | Комитет по внешним связям Ленинградской области  | Услуги не переведены в ЭВ |

\* - без учета услуги «Запись к врачу»