## отчет
Приложение 1
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Информационное общество в Ленинградской области»
Отчетный период: за январь-декабрь 2015 года
Ответственный исполнитель: Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. рублей |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. рублей |  |  |  | Результат
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры информационного общества"
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет) | I, 2014 | IV, 2015 |  | 31933.1 |  |  |  | 31920.229 |  |  |  | 31920.229 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 12,9 тыс.руб.
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационным ресурсам, передаче данных по каналам связи на территории Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2015 |  | 30933.1 |  |  |  | 30920.229 |  |  |  | 30920.229
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на "Горячую линию" с Губернатором Ленинградской области, и для предоставления справочной информации по государственным услугам Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2015 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2015 |  | 16600 |  |  |  | 16600 |  |  |  | 16600 |  |  | Мероприятие выполнено.
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Создание и развитие базовых информационных ресурсов | Комитет | I, 2014 | IV, 2015 |  | 21600 |  |  |  | 21600 |  |  |  | 21600 |  |  | Мероприятие выполнено.
1.4. | Основное мероприятие 1.4.Ведомственная целевая программа 1.1 «Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Государственное казенное учреждение «Оператор электронного правительства» (далее - ГКУ ОЭП) | I, 2014 | IV, 2015 |  | 51725.1704 |  |  |  | 51704.5 |  |  |  | 51704.5 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 20,7 тыс.руб.
1 | Мероприятие 1. Сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 |  | 12468.978 |  |  |  | 12468.978 |  |  |  | 12468.978
2 | Мероприятие 2. Сопровождение систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента единой сети передачи данных | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 |  | 4680.357 |  |  |  | 4680.357 |  |  |  | 4680.357
3 | Мероприятие 3. Обеспечение развития технологической инфраструктуры электронного правительства. | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 |  | 32700.3807 |  |  |  | 32679.7147 |  |  |  | 32679.7147
4 | Мероприятие 4. Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования органов исполнительной власти Ленинградской области | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 |  | 1575.4547 |  |  |  | 1575.4503 |  |  |  | 1575.4503
5 | Мероприятие 5. Информационное сопровождение электронных услуг в Ленинградской области | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства» | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 |  | 29436.08 |  |  |  | 29317.4898 |  |  |  | 29317.4898 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 118,6 тыс.руб.
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 151294.3504 |  |  |  | 151142.2188 |  |  |  | 151142.2188 |  |  | 5/5
Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной безопасности информационного общества»
2.1. | Мероприятие 2.1 Создание и развитие систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных информационных систем Ленинградской области | Комитет, ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 |  | 31218.18 |  |  |  | 31132.6649 |  |  |  | 31132.6649 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 85,52 тыс.руб.
2.2. | Основное мероприятие 2.2 Развитие центра управления системой защиты информации информационно-телекоммуникационных систем | Комитет, ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 |  | 9755.6345 |  |  |  | 9684.7246 |  |  |  | 9684.7246 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 70,9 тыс.руб.
2.3. | Основное мероприятие 2.3 Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных нарушений в области безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области в 2014-2016 годах» | Государственное казенное учреждение «Центр безопасности дорожного движения» (далее - ГКУ ЦБДД) | I, 2014 | IV, 2015 |  | 137976.5756 |  |  |  | 137221.2462 |  | 7560 |  | 137221.2462 |  | 7560 | Мероприятие выполнено, экономия составила 775,3 тыс.руб.
1 | Мероприятие 1. Установка и подключение к сети электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 24323.0175 |  |  |  | 24323.0175 |  | 7560 |  | 24323.0175 |  | 7560
2 | Мероприятие 2. Обеспечение почтовой рассылки материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 64225.145 |  |  |  | 64225.1056 |  |  |  | 64225.1056
3 | Мероприятие 3. Обеспечение сопровождения и доработки автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 5873.9013 |  |  |  | 5873.9013 |  |  |  | 5873.9013
4 | Мероприятие 4. Обеспечение технического обслуживания стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 35967.9375 |  |  |  | 35266.6256 |  |  |  | 35266.6256
5 | Мероприятие 5. Обеспечение страхования стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 80.797 |  |  |  | 80.7925 |  |  |  | 80.7925
6 | Мероприятие 6. Обеспечение электроснабжения установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 15.0584 |  |  |  | 15.0584 |  |  |  | 15.0584
7 | Мероприятие 7. Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 2094.349 |  |  |  | 2094.349 |  |  |  | 2094.349
9 | Мероприятие 8. Оснащение оперативного зала Центра телеавтоматического управления движением транспорта системой отображения информации с камер видеонаблюдения для контроля за состоянием дорожно-транспортной обстановки | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 5396.37 |  |  |  | 5342.3964 |  |  |  | 5342.3964
2.5. | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2015 |  | 21506.7926 |  |  |  | 21416.3539 |  |  |  | 21416.3539 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 90,4 тыс.руб.
| ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 200457.1827 |  |  |  | 199454.9896 |  | 7560 |  | 199454.9896 |  | 7560 | 4/4
Подпрограмма 3 «Развитие электронного правительства Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие 3.1 Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде | Комитет | I, 2014 | IV, 2015 | 10000 | 56000 |  |  | 9999.32 | 55998.6802 |  |  | 9999.32 | 55998.6802 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 2,0 тыс.руб.
3.2. | Основное мероприятие 3.2 Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2015 |  | 1000 |  |  |  | 995 |  |  |  | 995 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 5,0 тыс.руб.
3.4. | Основное мероприятие 3.4 Создание и развитие региональных ведомственных информационных систем | Комитет, ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2015 | 10000 | 27573.1714 |  |  | 9999.3 | 26814.0798 |  |  | 9999.3 | 26814.0798 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 759,8 тыс.руб.
3.5. | Основное мероприятие 3.5 Организация системы проектного управления, экспертизы и мониторинга формирования электронного правительства в Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2015 |  | 792 |  |  |  | 792 |  |  |  | 792 |  |  | Мероприятие выполнено.
| ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  |  | 20000 | 85365.1714 |  |  | 19998.62 | 84599.76 |  |  | 19998.62 | 84599.76 |  |  | 5/5
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области»
4.3. | Основное мероприятие 4.3 "Создание и ввод в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области" | Комитет, АО «Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области» | I, 2014 | IV, 2015 | 10000 | 3000 |  |  | 9993.007 | 2997.9021 |  |  | 9993.007 | 2997.9021 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 9,1 тыс.руб.
4.4. | Основное мероприятие 4.4 "Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств на территории Ленинградской области" | Комитет, АО «Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области» | I, 2014 | IV, 2015 |  | 0 |  | 6055.5 |  | - |  | 6055.5 |  |  |  | 6055.5 | Мероприятие выполнено.
| ИТОГО по подпрограмме 4 |  |  |  | 10000 | 3000 |  | 6055.5 | 9993.007 | 2997.9021 |  | 6055.5 | 9993.007 | 2997.9021 |  | 6055.5 | 2/2
Подпрограмма 5 «Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5.3. | Основное мероприятие 5.3. Сопровождение и развитие сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | I, 2015 | IV, 2018 |  | 10300 |  |  |  | 10300 |  |  |  | 10300 |  |  | Мероприятие выполнено.
5.4. | Основное мероприятие 5.4. Интеграция муниципальных заказчиков Ленинградской области в региональную автоматизированную информационную систему «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | I, 2015 | IV, 2018 |  | 3300 |  |  |  | 3300 |  |  |  | 3300 |  |  | Мероприятие выполнено.
| ИТОГО по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 13600 |  |  |  | 13600 |  |  |  | 13600 |  |  | 2/2
| Всего по государственной программе |  |  |  | 30000 | 453716.7045 |  | 6055.5 | 29991.627 | 451794.8705 |  | 13615.5 | 29991.627 | 451794.8705 |  | 13615.5 | 18/18
[5 empty] | 489772.2045 | [7 empty] | 495401.9975
[13 empty] | 6.054% | 91.2% |  | 2.748%
0.99576
[5 empty] | 489772.2045 |  |  |  | 495401.9975
[9 empty] | 0.06054 | 0.91198 |  | 0.027484
1.0115

## показатели
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год, предшествующий отчетному (2014) | Отчетный год (2015)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Индекс готовности Ленинградской области к информационному обществу. Индекс строится на показателях, характеризующих три ключевых фактора электронного развития региона (человеческий капитал, экономическая среда, ИКТ-инфраструктура) и показателях доступа и использования ИКТ в шести сферах деятельности: в государственном и муниципальном управлении, бизнесе, образовании, здравоохранении, культуре, а также использование ИКТ домохозяйствами и населением | индекс | 0.425 | 0.5 | 0.5
1. | Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры информационного общества" | [5 empty] | 0.17
1.1.2. | Уровень развития ЕСПД (доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД) | проценты | 5 | 8 | 8 |  | 0.2
1.2.1. | Уровень развития регионального сегмента СМЭВ ЛО (доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ, не менее) | проценты | 55 | 60 | 61 |  | 0.2
1.3.1. | Уровень развития единой системы учета информационных систем Ленинградской области (доля учтенных в единой системе учета ИС информационных систем, используемых в органах государственной и муниципальной власти Ленинградской области) | проценты | 50 | 65 | 65 |  | 0.05
1.3.2. | Уровень развития централизованной информационной системы учета населения Ленинградской области (доля граждан, учтенных в централизованной информационной системе учета населения Ленинградской области, информация о которых пригодна и доступна для использования заинтересованными органами государственного и муниципального управления) | проценты | - | 5 | 5 |  | 0.05
1.3.4. | Уровень развития единой адресной системы Ленинградской области (доля актуальных и соответствующих требованиям Федеральной информационной адресной системы адресов, учтенных в единой адресной системе Ленинградской области) | проценты | 40 | 40 | 40 |  | 0.05
1.3.6. | Темп развития тематических слоев карты Ленинградской области в рамках СПД | проценты | 12 | 17 | 17 |  | 0.05
1.4.1. | Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО | проценты | 95 | 95 | 95 |  | 0.029
1.4.2. | Количество сопровождаемых отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО | шт. | - | 10 | 10 |  | 0.028
1.4.3. | Удельное время бесперебойного функционирования ЕСПД АЛО | проценты | 90 | 90 | 90 |  | 0.029
1.4.4. | Количество обслуживаемых подсистем защиты информации ИС ОИВ ЛО | шт. | 9 | 15 | 15 |  | 0.028
1.4.5. | Доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным ПО, для внедрения информационных систем, созданных в рамках государственной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.028
1.4.6. | Доля обновленного компьютерного, серверного, сетевого, инженерного, периферийного оборудования, систем хранения данных для внедрения информационных систем, создаваемых в рамках государственной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.029
1.4.7. | Доля выполненных заявок на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования, поступивших от сотрудников ОИВ ЛО | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.029
1.6.1. | Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Оператор электронного правительства" | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.2
2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение информационной безопасности информационного общества" | [5 empty] | 0.166
2.1.1. | Уровень защиты информационных систем органов исполнительной власти (доля аттестованных защищенных информационных систем органов исполнительной власти) | проценты | 25 | 50 | 50 |  | 0.125
2.1.2. | Уровень защиты информационных межведомственных систем (доля защищенных информационных межведомственных систем) | проценты | 25 | 50 | 50 |  | 0.125
2.2.1. | Темп развития функциональных подсистем центра управления (прирост количества функциональных подсистем центра управления) | проценты | 25 | 50 | 50 |  | 0.25
2.3.1. | Установка стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ | комплексы | 51 | 38 | 38 |  | 0.03125
2.3.2.1 | Обеспечение почтовой рассылки материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ | тыс. шт. | 530.14 | - | -
2.3.2.2 | Доля постановлений, отправленных нарушителям ПДД РФ по почте, из числа вынесенных постановлений | % | - | 100 | 100 |  | 0.03125
2.3.3. | Обеспечение сопровождения и доработки автоматизированной системы обработки данных автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области | дорабатываемые/сопровождаемые системы | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  | 0.03125
2.3.4. | Обеспечение технического обслуживания стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ | комплексы | 46 | 55 | 55 |  | 0.03125
2.3.5. | Обеспечение страхования стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ | комплексы | 82 | 95 | 95 |  | 0.03125
2.3.6. | Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ | комплексы | - | 6 | 6 |  | 0.03125
2.3.7. | Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных | комплексы | 46 | 55 | 55 |  | 0.03125
2.3.8. | Оснащение оперативного зала Центра телеавтоматического управления движением транспорта системой отображения информации с камер видеонаблюдения для контроля за состоянием дорожно-транспортной обстановки | шт. | - | 1 | 1 |  | 0.03125
2.5.1. | Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр безопасности дорожного движения" | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.25
3. | Подпрограмма 3 "Развитие электронного правительства Ленинградской области" | [5 empty] | 0.162
3.1.1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | проценты | 34.1 | 40 | 40* |  | 0.084
3.1.2. | Уровень развития МАИС предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций (Доля государственных услуг, оказываемых на основе использования МАИС) | проценты | 30 | 60 | 62 |  | 0.083
3.1.3. | Уровень развития МАИС предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций (Доля муниципальных услуг, оказываемых на основе использования МАИС) | проценты | 6 | 40 | 42 |  | 0.083
3.2.1. | Уровень развития СЭД органов государственной власти и местного самоуправления (Доля документов, обрабатываемых органами государственной власти и местного самоуправления в рамках СЭД, не менее) | проценты | 30 | 40 | 40 |  | 0.25
3.4.1. | Степень удовлетворенности сотрудников органов исполнительной власти уровнем информатизации в сфере их деятельности (Доля позитивных оценок от числа опрошенных) | проценты | 10 | 10 | 10 |  | 0.25
3.5.1. | Количество проектов, по которым была проведена независимая программно-технологическая экспертиза | шт. | 9 | 9 | 9 |  | 0.25
4. | Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области" | [5 empty] | 0.166
4.2.1. | Количество действующих на территории Ленинградской области операторов региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1
5. | Подпрограмма 5 "Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | [5 empty] | 0.166
5.3.1. | Количество блоков, по которым обеспечено развитие | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0.5
5.4.1. | Количество функционирующих автоматизированных рабочих мест | шт. | - | 100 | 194 | Превышение фактического значения показателя над планируемым объясняется тем, что в плановом значении учитывались автоматизированные рабочие места, установленные из расчета 1 шт. в 1 МО, а в фактическом - из расчета 1 шт. у 1 мун.заказчика, т.к. в 1 МО может быть несколько заказчиков. | 0.5
* - указано прогнозное значение. В соответствии с приказом Росстата от 30.12.15 № 676 фактическое значение будет известно в марте 2016 года