## отчет
Приложение 1
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Информационное общество в Ленинградской области»
Отчетный период: за январь-декабрь 2017 года
Ответственный исполнитель: Комитет по связи и информатизации Ленинградской области
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. рублей |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. рублей |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области"
6.1. | Основное мероприятие 6.1. «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области» | Х |  | 76698.3 |  |  |  | 75574.6 |  |  |  | 75574.6
6.1.1. | Мероприятие 6.1.1. Развитие и обеспечение функционирования единой сети передачи данных Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области (далее -Комитет) |  | 37690.2 |  |  |  | 37690.2 |  |  |  | 37690.2 |  |  | Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД составит 12% | Выполнено
6.1.2. | Мероприятие 6.1.2. Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на «Горячую линию» с Губернатором Ленинградской области | Комитет |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Проведение 20 "Горячая линия " для телефонной связи жителей Ленинградской области с Губернатором Ленинградской области | Выполнено
6.1.3. | Мероприятие 6.1.3.Создание и развитие сегмента здравоохранения единой сети передачи данных. | Комитет |  | 10056.7 |  |  |  | 10056.7 |  |  |  | 10056.7 |  |  | Проведение обследования учреждений здравоохранения в целях организации защищенного доступа к ресурсам единой сети передачи данных Ленинградской области | Выполнено
6.1.4. | Мероприятие 6.1.4. Обеспечение Администрации Ленинградской области услугами связи | Комитет |  | 11351.4 |  |  |  | 10227.7 |  |  |  | 10227.7 |  |  | Обеспечение 100% органов исполнительной власти Ленинградской области, обеспеченных услугами связи | Выполнено
6.1.5. | Мероприятие 6.1.5. Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет |  | 16600 |  |  |  | 16600 |  |  |  | 16600 |  |  | Доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ, составит 68 % | Выполнено
6.1.6. | Мероприятие 6.1.6. Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.7. | Мероприятие 6.1.7. Развитие и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием систем ГЛОНАСС, ЭРА-ГЛОНАСС и других результатов | Комитет |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.2. | Основное мероприятие 6.2. Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области | X |  | 272469.6 |  |  |  | 271677.2 |  |  |  | 271677.2
6.2.1. | Мероприятие 6.2.1. Развитие технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 91741.2 |  |  |  | 91565.8 |  |  |  | 91565.8 |  |  | Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем 100%. | Выполнено
6.2.2. | Мероприятие 6.2.2. Создание и развитие технологической инфраструктуры системы здравоохранения | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 10226.8 |  |  |  | 10208.8 |  |  |  | 10208.8 |  |  | Приобретение 13 ед. компьютерной техники | Выполнено
6.2.4. | Мероприятие 6.2.4. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 87195.6 |  |  |  | 86736.5 |  |  |  | 86736.5 |  |  | Выполнено100% заявок, поступивших от сотрудников ОИВ ЛО, на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Выполнено
6.2.5. | Мероприятие 6.2.5. Обеспечение функционирования сетей связи в зданиях администрации Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 1566.2 |  |  |  | 1566.2 |  |  |  | 1566.2 |  |  | Обеспечение бесперебойного функционирование сетей связи в зданиях администрации Ленинградской области для 100 % абонентов | Выполнено
6.2.6. | Мероприятие 6.2.6. Создание и развитие центра обработки данных для органов исполнительной власти Ленинградской области. | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 45663.2 |  |  |  | 45650.9 |  |  |  | 45650.9 |  |  | Обеспечение резервирования основных функциональных систем ЦОД - 100%, Увеличить: объем оперативной памяти ЦОД до 7,9Тб, количество ядер процессоров ЦОД до 720, объем дисковой подсистемы ЦОД до 281 Тб | Выполнено
6.2.7. | Мероприятие 6.2.7. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства» | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 36076.6 |  |  |  | 35949 |  |  |  | 35949 |  |  | Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства» на уровне 100% от потребности | Выполнено
6.3. | Основное мероприятие 6.3. Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области | X |  | 35100 |  | 500 |  | 35090.1 |  | 500 |  | 35090.1 |  | 500
6.3.1. | Мероприятие 6.3.1. Создание и развитие базовых информационных ресурсов | Комитет |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.3.2. | Мероприятие 6.3.2. Создание и развитие фонда пространственных данных Ленинградской области | Комитет |  | 34000 |  |  |  | 33999.2 |  |  |  | 33999.2 |  |  | Интеграция 3 информационных систем с ФПД. Создание 21 и актуализация 9 тематических слоя карты Ленинградской области в рамках развития ФПД ленинградской области. | Выполнено
6.3.3. | Мероприятие 6.3.3. Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию "электронного правительства" в Ленинградской области | Комитет |  | 800 |  |  |  | 790.9 |  |  |  | 790.9 |  |  | Проведение независимой программно-технологической экспертизы состояния "электронного правительства" в Ленинградской области | Выполнено
6.3.4. | Мероприятие 6.3.4. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию "электронного правительства", оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 300 |  | 500 |  | 300 |  | 500 |  | 300 |  | 500 | ОИВ ЛО, предоставляющие государственные услуги, на 100% обеспечены наглядным материалом, демонстрирующим преимущества получения услуг в электронной форме | Выполнено
| ИТОГО по подпрограмме 6 |  |  | 384267.9 |  | 500 |  | 382341.9 |  | 500 |  | 382341.9 |  | 500
Подпрограмма 7 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области"
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области | X |  | 57818.3 |  |  |  | 57818.3 |  |  |  | 57818.3
7.1.1. | Мероприятие 7.1.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области | Комитет |  | 33088.7 |  |  |  | 33088.7 |  |  |  | 33088.7 |  |  | Доля аттестованных по требованиям безопасности государственных информационных систем, подлежащих защите в соответствии с законодательством в части информационной безопасности, составит 100% | Выполнено
7.1.2. | Мероприятие 7.1.2. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 17569.4 |  |  |  | 17569.4 |  |  |  | 17569.4 |  |  | Доля оснащенности аппаратно-программными средствами защиты информации государственных информационных систем, подлежащих защите в соответствии с законодательством в части информационной безопасности, составит 100 % | Выполнено
7.1.3. | Мероприятие 7.1.3. Сопровождение систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 5050 |  |  |  | 5050 |  |  |  | 5050 |  |  | Сопровождение и обслуживание 150 единиц криптошлюзов, программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования и средств системы информационной безопасности | Выполнено
7.1.4. | Мероприятие 7.1.4. Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 2110.2 |  |  |  | 2110.2 |  |  |  | 2110.2 |  |  | Приобретение Программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator - 10 единиц | Выполнено
7.2. | Основное мероприятие 7.2. Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области | X |  | 200396.7 |  |  |  | 200049.6 |  |  |  | 200049.6
7.2.1. | Мероприятие 7.2.1. Поставка стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 45549.3 |  |  |  | 45549.3 |  |  |  | 45549.3 |  |  | Поставка 20 стационарных комплексов | Выполнено
7.2.2. | Мероприятие 7.2.2. Выполнение работ по оснащению стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 15008 |  |  |  | 15008 |  |  |  | 15008 |  |  | Установка 20 стационарных комплексов | Выполнено
7.2.3. | Мероприятие 7.2.3. Почтовая рассылка материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 37296.7 |  |  |  | 37296.6 |  |  |  | 37296.6 |  |  | Рассылка по почте нарушителям ПДД РФ 100% вынесенных материалов дел | Выполнено
7.2.4. | Мероприятие 7.2.4. Обеспечение организации сопровождения Автоматизированной системы обработки данных автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | Выполнено
|  |  |  | 4682 |  |  |  | 4659.1 |  |  |  | 4659.1 |  |  |  | Выполнено
7.2.5. | Мероприятие 7.2.5. Обеспечение организации технического обслуживания стационарных и передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 56966.3 |  |  |  | 56829.3 |  |  |  | 56829.3 |  |  | Техническое обслуживание 88 комплексов и поверка 12 комплексов Аренда 45 опор для размещения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | Выполнено
7.2.6. | Мероприятие 7.2.6. Обеспечение организации создания и развития информационных систем в области безопасности дорожного движения | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 2749.9 |  |  |  | 2749.9 |  |  |  | 2749.9 |  |  | Обеспечение функционирования системы и административного производства по данным системы автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ и развитие системы автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | Выполнено
7.2.7. | Мероприятие 7.2.7. Обеспечение организации страхования стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 919.4 |  |  |  | 919.4 |  |  |  | 919.4 |  |  | Обеспечение страхования 171 комплекса | Выполнено
7.2.8. | Мероприятие 7.2.8. Обеспечение организации электроснабжения стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 239.5 |  |  |  | 214.1 |  |  |  | 214.1 |  |  | Электроснабжение не менее 149 комплексов | Выполнено
7.2.9. | Мероприятие 7.2.9. Обеспечение организации предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 4523.4 |  |  |  | 4497.2 |  |  |  | 4497.2 |  |  | Предоставление каналов связи для 169 комплекса | Выполнено
7.2.10. | Мероприятие 7.2.10. Обеспечение организации предпочтовой подготовки копий постановлений об административных правонарушениях ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 4079 |  |  |  | 4047.2 |  |  |  | 4047.2 |  |  | Обеспечение предпочтовой подготовки 416 654 копий постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения | Выполнено
7.2.11. | Мероприятие 7.2.11. Обеспечение организации ремонта стационарных и передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ и IT-инфраструктуры | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 1946.7 |  |  |  | 1946.7 |  |  |  | 1946.7 |  |  | Ремонт стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | Выполнено
7.2.12. | Мероприятие 7.2.12. Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 23284.2 |  |  |  | 23240.5 |  |  |  | 23240.5 |  |  | Содержание и 100%-ное материально-техническое обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ЦБДД» | Выполнено
7.2.13. | Мероприятие 7.2.14. Обеспечение организации медернизации и дооборудования комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе закупки и модернизации серверов и серверного оборудования | ГКУ ЛО ЦБДД, Комитет |  | 3002.3 |  |  |  | 2942.3 |  |  |  | 2942.3 |  |  | - | Выполнено
| ИТОГО по подпрограмме 7 |  |  | 258215 |  |  |  | 257867.9 |  |  |  | 257867.9
Подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области"
8.1. | Основное мероприятие 8.1. Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем | X |  | 77645.4 |  |  |  | 77625.4 |  |  |  | 77625.4
8.1.1. | Мероприятие 8.1.1. Создание и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 77645.4 |  |  |  | 77625.4 |  |  |  | 77625.4 |  |  | Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы - 50% | Выполнено
8.2. | Основное мероприятие 8.2. Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области | X |  | 228958.3 |  |  |  | 198893.3 |  |  |  | 198893.3
8.2.1. | Мероприятие 8.2.1. Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 205247.3 |  |  |  | 175182.3 |  |  |  | 175182.3 |  |  | Доля государственных полномочий Ленинградской области, реализуемых с использованием автоматизированных информационных систем, составит не менее 30% | Выполнено
8.2.2. | Мероприятие 8.2.2. Развитие сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области |  | 23711 |  |  |  | 23711 |  |  |  | 23711 |  |  | Обеспечение подключения 15 муниципальных заказчиков Ленинградской области к региональной автоматизированной информационной системе "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) | Выполнено
8.2.3. | Мероприятие 8.2.3. Создание и развитие автоматизированной информационной системы "Электронный муниципалитет" | X |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.3. | Основное мероприятие 8.3. Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | X |  | 56000 |  |  |  | 55990 |  |  |  | 55990
8.3.1. | Мероприятие 8.3.1. Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет |  | 56000 |  |  |  | 55990 |  |  |  | 55990 |  |  | Доля государственных услуг, переведенных в электронный вид и по которым нет законодательного запрета на их предоставление в электронной форме, составляет не менее 90%; по муниципальным услугам - не менее 50% | Выполнено
8.4. | Основное мероприятие 8.4. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области | X |  | 22234.8 |  |  |  | 22234.8 |  |  |  | 22234.8
8.4.1. | Мероприятие 8.4.1. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области и ведомственных информационных систем | ГКУ ЛО ОЭП, Комитет |  | 12956.3 |  |  |  | 12956.3 |  |  |  | 12956.3 |  |  | Обеспечение сопровождения 16 отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО | Выполнено
8.4.2. | Мероприятие 8.4.2. Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области |  | 9278.5 |  |  |  | 9278.5 |  |  |  | 9278.5 |  |  | Обеспечение сопровождения пользователей 253 заказчиков сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) | Выполнено
| ИТОГО по подпрограмме 8 |  |  | 384838.5 |  |  |  | 354743.5 |  |  |  | 354743.5
| Всего по государственной программе |  |  | 1027321.4 |  | 500 |  | 994953.3 |  | 500 |  | 994953.3 |  | 500
,

## Лист1
| расход | ассигнов
| 2700 | 2700
| 3996 | 3996
| 39000 | 39000
| 41040.5 | 41499.6
| 86736.5 | 87195.6
м.6.1 | 76698265.68
м6.2 | 272469626.93
м.6.3. | 34800000
м7.1 | 57818350.32
м7.2. | 200396644.93
м8.1 | 77645400
м.8.2. | 205247240
м.8.3 | 56000000
м.8.4. | 12956320.55
994031848.41
| 2700 | 2700
| 3996 | 3996
| 39000 | 39000
| 41499.6 | 41040.5
| 87195.6 | 86736.5