## отчет
Приложение 1
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Информационное общество в Ленинградской области"
Отчетный период: за январь-декабрь 2016 года
Ответственный исполнитель: Комитет по связи и информатизации Ленинградской области
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. рублей |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. рублей |  |  |  | Результат
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области"
6.1. | Основное мероприятие 6.1. Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области | X | I, 2016 | IV, 2018 |  | 68704.8834 |  |  |  | 64054.5572 |  |  |  | 64054.5572 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 4 650,33 тыс.руб. | 4650.3262 | 93.23%
6.1.1. | Мероприятие 6.1.1. Развитие и обеспечение функционирования единой сети передачи данных Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет) | I, 2016 | IV, 2018 |  | 33272.8834 |  |  |  | 31905.5834 |  |  |  | 31905.5834 |  |  | Мероприятие выполнено | 1367.3 | 95.89%
6.1.2. | Мероприятие 6.1.2. Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на «Горячую линию» с Губернатором Ленинградской области | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 1000 |  |  |  | 999.998 |  |  |  | 999.998 |  |  | Мероприятие выполнено | 0.002 | 100%
6.1.3. | Мероприятие 6.1.3. Создание и развитие сегмента здравоохранения единой сети передачи данных | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.4. | Мероприятие 6.1.4. Обеспечение Администрации Ленинградской области услугами связи | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 13832 |  |  |  | 10748.9758 |  |  |  | 10748.9758 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 3 083,02 тыс.руб. | 3083.0242 | 77.71%
6.1.5. | Мероприятие 6.1.5. Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 16600 |  |  |  | 16600 |  |  |  | 16600 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
6.1.6. | Мероприятие 6.1.6. Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 4000 |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  | Мероприятие выполнено | 200 | 95%
6.1.7. | Мероприятие 6.1.7. Развитие и внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием систем ГЛОНАСС, ЭРА-ГЛОНАСС и других результатов | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 4 650,33 тыс.руб. | #DIV/0!
6.2. | Основное мероприятие 6.2. Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области | X | I, 2016 | IV, 2018 |  | 240691.4402 |  |  |  | 237818.1621 |  |  |  | 237818.1621 |  |  | Мероприятие выполнено | 2873.2781 | 98.81%
6.2.1. | Мероприятие 6.2.1. Развитие технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 77454.0355 |  |  |  | 77325.7542 |  |  |  | 77325.7542 |  |  | Мероприятие выполнено | 128.2813 | 99.83%
6.2.2. | Мероприятие 6.2.2. Создание и развитие технологической инфраструктуры системы здравоохранения | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 13956.831 |  |  |  | 13890.831 |  |  |  | 13890.831 |  |  | Мероприятие выполнено | 66 | 99.53%
6.2.4. | Мероприятие 6.2.4. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 92767.4787 |  |  |  | 90554.5842 |  |  |  | 90554.5842 |  |  | Мероприятие выполнено | 2212.8945 | 97.61%
6.2.5. | Мероприятие 6.2.5. Обеспечение функционирования сетей связи в зданиях администрации Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 1857.2745 |  |  |  | 1857.2745 |  |  |  | 1857.2745 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
6.2.6. | Мероприятие 6.2.6. Создание и развитие центра обработки данных для органов исполнительной власти Ленинградской области. | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 19966.5 |  |  |  | 19675.2234 |  |  |  | 19675.2234 |  |  | Мероприятие выполнено | 291.2766 | 98.54%
6.2.7. | Мероприятие 6.2.7. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства» | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 34689.3205 |  |  |  | 34514.4947 |  |  |  | 34514.4947 |  |  | Мероприятие выполнено | 174.8258 | 99.5%
6.3. | Основное мероприятие 6.3. Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области | X | I, 2016 | IV, 2018 |  | 25100 |  |  |  | 24980 |  | 500 |  | 24980 |  | 500 | Мероприятие выполнено | 120 | 99.52%
6.3.1. | Мероприятие 6.3.1. Создание и развитие базовых информационных ресурсов | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 10000 |  |  |  | 9950 |  |  |  | 9950 |  |  | Мероприятие выполнено | 50 | 99.5%
6.3.2. | Мероприятие 6.3.2. Создание и развитие фонда пространственных данных Ленинградской области | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 14000 |  |  |  | 13930 |  |  |  | 13930 |  |  | Мероприятие выполнено | 70 | 99.5%
6.3.3. | Мероприятие 6.3.3. Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию "электронного правительства" в Ленинградской области | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
6.3.4. | Мероприятие 6.3.4. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию "электронного правительства", оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области | I, 2016 | IV, 2018 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 500 |  | 300 |  | 500 | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
| ИТОГО по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 334496.3236 |  |  |  | 326852.7193 |  | 500 |  | 326852.7193 |  | 500 | 3/3 | 7643.6043 | 97.71%
Подпрограмма 7 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области" | [17 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области | Х | I, 2016 | IV, 2018 |  | 67194.1529 |  |  |  | 67130.333 |  |  |  | 67130.333 |  |  | Мероприятие выполнено | 63.8199 | 99.91%
7.1.1. | Мероприятие 7.1.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 29440 |  |  |  | 29436 |  |  |  | 29436 |  |  | Мероприятие выполнено | 4 | 99.99%
7.1.2. | Мероприятие 7.1.2. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 15560 |  |  |  | 15500.1858 |  |  |  | 15500.1858 |  |  | Мероприятие выполнено | 59.8142 | 99.62%
7.1.3. | Мероприятие 7.1.3. Сопровождение систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 4737.9929 |  |  |  | 4737.9929 |  |  |  | 4737.9929 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
7.1.4. | Мероприятие 7.1.4. Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 17456.16 |  |  |  | 17456.1544 |  |  |  | 17456.1544 |  |  | Мероприятие выполнено | 0.00564 | 100%
7.2. | Основное мероприятие 7.2. Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области | Х | I, 2016 | IV, 2018 |  | 283402.3515 |  |  |  | 281238.0037 |  |  |  | 281238.0037 |  |  | Мероприятие выполнено | 2164.3478 | 99.24%
7.2.1. | Мероприятие 7.2.1. Поставка стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 50819.9 |  |  |  | 50819.8575 |  |  |  | 50819.8575 |  |  | Мероприятие выполнено | 0.0425 | 100%
7.2.2. | Мероприятие 7.2.2. Выполнение работ по оснащению стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 24958.2 |  |  |  | 24958.2 |  |  |  | 24958.2 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
7.2.3. | Мероприятие 7.2.3. Почтовая рассылка материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 122232.487 |  |  |  | 120768.417 |  |  |  | 120768.417 |  |  | Мероприятие выполнено | 1464.07 | 98.8%
7.2.4. | Мероприятие 7.2.4. Сопровождение и доработка Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
7.2.5. | Мероприятие 7.2.5. Техническое обслуживание стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 45861.29 |  |  |  | 45861.29 |  |  |  | 45861.29 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
7.2.6. | Мероприятие 7.2.6. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 334.8592 |  |  |  | 332.4343 |  |  |  | 332.4343 |  |  | Мероприятие выполнено | 2.4249 | 99.28%
7.2.7. | Мероприятие 7.2.7. Электроснабжение стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 100.9605 |  |  |  | 33.5957 |  |  |  | 33.5957 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 67,36 тыс.руб. | 67.3648 | 33.28%
7.2.8. | Мероприятие 7.2.8. Предоставление каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 2574.288 |  |  |  | 2573.8402 |  |  |  | 2573.8402 |  |  | Мероприятие выполнено | 0.44781 | 99.98%
7.2.9. | Мероприятие 7.2.9. Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 8733.6894 |  |  |  | 8464.9651 |  |  |  | 8464.9651 |  |  | Мероприятие выполнено | 268.7243 | 96.92%
7.2.10. | Мероприятие 7.2.10. Ремонт стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 825.794 |  |  |  | 825.794 |  |  |  | 825.794 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
7.2.11. | Мероприятие 7.2.11. Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» | ГКУ ЛО ЦБДД | I, 2016 | IV, 2018 |  | 23360.8834 |  |  |  | 22999.61 |  |  |  | 22999.61 |  |  | Мероприятие выполнено | 361.2734 | 98.45%
| ИТОГО по подпрограмме 7 |  |  |  |  | 350596.5044 |  |  |  | 348368.3368 |  |  |  | 348368.3368 |  |  | 2/2 | 2228.1677 | 99.36%
Подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области" | [17 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1. | Основное мероприятие 8.1. Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем | Х | I, 2016 | IV, 2018 |  | 78550.04 |  |  |  | 78496.04 |  |  |  | 78496.04 |  |  | Мероприятие выполнено | 54 | 99.93%
8.1.1. | Мероприятие 8.1.1. Создание и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 78550.04 |  |  |  | 78496.04 |  |  |  | 78496.04 |  |  | Мероприятие выполнено | 54 | 99.93%
8.2. | Основное мероприятие 8.2. Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области | Х | I, 2016 | IV, 2018 |  | 78317.0325 |  |  |  | 47790.4 |  |  |  | 72540.4 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 5 776,63 тыс.руб. Работы, выполненные на сумму 24 750 тыс.руб., не были профинансированы по причине отказа Казначейством 30.12.16 | 30526.6325 | 92.62% |  | 5776.6325
8.2.1. | Мероприятие 8.2.1. Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 75152.0325 |  |  |  | 44740.4 |  |  |  | 69490.4 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 5 661,63 тыс.руб. Работы, выполненные на сумму 24 750 тыс.руб., не были профинансированы по причине отказа Казначейством 30.12.16 | 30411.6325 | 92.47% | 30465.63 | 5661.6325
8.2.2. | Мероприятие 8.2.2. Развитие сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | I, 2016 | IV, 2018 |  | 3165 |  |  |  | 3050 |  |  |  | 3050 |  |  | Мероприятие выполнено | 115 | 96.37% | 53.9975
8.2.3. | Мероприятие 8.2.3. Создание и развитие автоматизированной информационной системы "Электронный муниципалитет" | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2017 | IV, 2018 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.3. | Основное мероприятие 8.3. Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Х | I, 2016 | IV, 2018 |  | 48700 |  |  |  | 48700 |  |  |  | 48700 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
8.3.1. | Мероприятие 8.3.1. Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет | I, 2016 | IV, 2018 |  | 48700 |  |  |  | 48700 |  |  |  | 48700 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
8.4. | Основное мероприятие 8.4. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области | Х | I, 2016 | IV, 2018 |  | 19484.1887 |  |  |  | 19484.1887 |  |  |  | 19484.1887 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
8.4.1. | Мероприятие 8.4.1. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области | ГКУ ЛО ОЭП | I, 2016 | IV, 2018 |  | 11049.1887 |  |  |  | 11049.1887 |  |  |  | 11049.1887 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
8.4.2. | Мероприятие 8.4.2. Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | I, 2016 | IV, 2018 |  | 8435 |  |  |  | 8435 |  |  |  | 8435 |  |  | Мероприятие выполнено | 0 | 100%
| ИТОГО по подпрограмме 8 |  |  |  |  | 225051.2611 |  |  |  | 194470.6286 |  |  |  | 219220.6286 |  |  | 4/4 | 30580.6325 | 97.41%
| Всего по государственной программе |  |  |  |  | 910144.0892 |  |  |  | 869691.6847 |  | 500 |  | 894441.6847 |  | 500 | 9/9 | 40452.4044 | 98.27%
[6 empty] | 898244.0892 |  |  |  | 857906.6847
0

## показатели
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год, предшествующий отчетному (2014) | Отчетный год (2016)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Индекс готовности Ленинградской области к информационному обществу. Индекс строится на показателях, характеризующих три ключевых фактора электронного развития региона (человеческий капитал, экономическая среда, ИКТ-инфраструктура) и показателях доступа и использования ИКТ в шести сферах деятельности: в государственном и муниципальном управлении, бизнесе, образовании, здравоохранении, культуре, а также использование ИКТ домохозяйствами и населением | индекс | 0.421 | 0.45 | 0.45 |  | 1
2 | Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области" | [5 empty] | 0.35
3 | Уровень развития ЕСПД (доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД) | проц. | 8 | 10 | 10 |  | 0.055
4 | Доля органов исполнительной власти Ленинградской области, обеспеченных услугами связи | проц. | 100 | 100 | 100 |  | 0.055
5 | Уровень развития регионального сегмента СМЭВ ЛО (доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ, не менее) | проц. | 55 | 63 | 63 |  | 0.055
6 | Уровень развития СЭД органов государственной власти и местного самоуправления (Доля документов, обрабатываемых органами государственной власти и местного самоуправления в рамках СЭД, не менее) | проц. | 40 | 44 | 44 |  | 0.055
7 | Удельный вес транспортных средств ОИВ ЛО и подведомственных им учреждений, оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС | проц. | 10 | 20 | 20 |  | 0.055
8 | Удельный вес транспортных средств ОИВ ЛО и подведомственных им учреждений, подключенных к РИНС ЛО | проц. | 10 | 20 | 20 |  | 0.055
9 | Уровень обеспеченности ОИВ лицензионным системным, прикладным и специальным ПО | проц. | 100 | 100 | 100 |  | 0.055
10 | Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем | проц. | 100 | 100 | 100 |  | 0.055
11 | Объем оперативной памяти ЦОД | Тб | 6 | 7 | 7 |  | 0.055
12 | Количество ядер процессоров ЦОД | ядра | 568 | 648 | 648 |  | 0.055
13 | Объем дисковой подсистемы ЦОД | Тб | 227 | 255 | 255 |  | 0.055
14 | Доля выполненных заявок, поступивших от сотрудников ОИВ ЛО, на обслуживание и ремонт компьютерного оборудования | проц. | 100 | 100 | 100 |  | 0.055
15 | Уровень развития единой системы учета информационных систем Ленинградской области (доля учтенных в единой системе учета ИС информационных систем, используемых в органах государственной и муниципальной власти Ленинградской области) | проц. | 65 | 75 | 75 |  | 0.056
16 | Уровень развития единой адресной системы Ленинградской области (доля актуальных и соответствующих требованиям Федеральной информационной адресной системы адресов, учтенных в единой адресной системе Ленинградской области) | проц. | 40 | 70 | 70 |  | 0.056
17 | Доля государственных полномочий Ленинградской области, учтенных в едином реестре полномочий | проц. | 0 | 0 | 0 |  | 0.06
18 | Темп развития тематических слоев карты Ленинградской области в рамках СПД | проц. | 17 | 20 | 20.2 |  | 0.056
19 | Количество информационных систем Ленинградской области, интегрированных с ФПД ЛО | шт | 0 | 1 | 1 |  | 0.056
20 | Подпрограмма 7 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области" | [5 empty] | 0.33
21 | Уровень защищенности информации (доля защищенных объектов информатизации) | проц. | 50 | 75 | 75 |  | 0.5
22 | Количество ежегодно устанавливаемых стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, не менее | шт | 38 | 30 | 30 |  | 0.5
23 | Подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области" | [5 empty] | 0.32
24 | Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы | проц. | 0 | 30 | 30 |  | 0.083
25 | Доля государственных полномочий Ленинградской области, реализуемых с использованием автоматизированных информационных систем | проц. | 5 | 15 | 15 |  | 0.25
26 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | проц. | 40 | 50 | 50* |  | 0.085
27 | Доля государственных услуг, переведенных в электронный вид и по которым нет законодательного запрета на их предоставление в электронной форме | проц. | 60 | 80 | 80 |  | 0.083
28 | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид и по которым нет законодательного запрета на их предоставление в электронной форме | проц. | 40 | 45 | 45 |  | 0.083
29 | Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО | проц. | 95 | 95 | 95 |  | 0.125
30 | Количество сопровождаемых отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО | шт | 11 | 11 | 11 |  | 0.125
* - указано прогнозное значение. В соответствии с приказом Росстата от 07.09.16 № 486 фактическое значение будет известно в марте 2017 года