**Пояснительная записка о ходе реализации**

**государственной программы**

**«Цифровое развитие Ленинградской области»**

**в январе-декабре 2019 года**

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»

* *по основному мероприятию «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий»*:

1. На реализацию мероприятия «Повышение качества администрирования государственных и муниципальных услуг» запланированы расходы на 2019 год в объеме 29 963,5 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия проведен аудит 100 % государственных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, на предмет соответствия статусу услуги.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019  
№ 228 утвержден перечень типовых составов взаимосвязанных государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ленинградской области на основании комплексного запроса, и порядок организации  
их предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 года  
№ 525-р актуализирован типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»  
в многофункциональных центрах предоставления государственных  
и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 585-р. На подписи у Губернатора Ленинградской области находится проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 года № 122 «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, включая перечень государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

В рамках реализации мероприятия также был запланирован аукцион  
в электронной форме на заключение двухэтапного государственного контракта на оказание услуг по поставке и наполнению информацией модуля РГИС ЖКХ Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области» с целью повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ленинградской области за счет внедрения электронного формата формирования, администрирования и предоставления сведений о проживании и составе семьи для подтверждения критерия нуждаемости при определении права на получение государственных и муниципальных услуг.

В связи с поступлением в Ленинградское УФАС России жалобы  
ООО «МедФлагман» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона (уведомление от 29.11.2019 №07/2024) на основании  
ч.7 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) процедура определения поставщика в части заключения контракта была приостановлена, что повлекло за собой пролонгацию сроков проведения электронного аукциона, заключения государственного контракта  
и, соответственно, исполнения первого этапа государственного контракта.

По результатам рассмотрения жалобы и исполнения предписания Ленинградского УФАС России по делу № 047/06/69-2118/2019 аукционной комиссией был отменен протокол подведения итогов электронного аукциона  
от 19.11.2019 года № 0145200000419002267–3.

По итогам повторного рассмотрения вторых частей заявок 19.12.2019 года определен победитель, с которым заключен государственный контракт  
от 30.12.2019 года № 36/2019 – КЭРиИД на сумму 68 405 144,55 рублей  
(в т. ч. стоимость 1 этапа - 29 813 667, 58 рублей) с общим сроком исполнения  
15.12.2020 года.

В соответствии с условиями государственного контракта, срок исполнения первого этапа оказания услуг – 20.01.2020 года. Оплата услуг по первому этапу будет произведена в I квартале 2020 года.

Ожидаемый результат мероприятия по повышению качества администрирования государственных и муниципальных услуг не достигнут  
в связи с пролонгацией сроков проведения электронного аукциона и заключения государственного контракта в связи с исполнением предписания Ленинградского УФАС России по делу № 047/06/69-2118/2019.

1. На мероприятие «Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид» запланированы расходы на 2019 год в объеме 49 817,0 тыс. руб. В рамках исполнения мероприятия оказаны и оплачены услуги на сумму 49 807,0 тыс. рублей по государственному контракту № 15490 от 30.07.2019 г.
2. В рамках реализации мероприятия «Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» заключен государственный контракт № 14/2019-КЭРиИД с исполнителем Некоммерческим партнерством «Центр политических и психологических исследований» на выполнение мониторинга в 2 этапа.

* На 1 этапе мониторинга НП «ЦППИ» была разработана методика исследования, проведен набор и инструктаж интервьюеров, проведен мониторинг качества и доступности предоставления государственных  
  и муниципальных услуг, полученных респондентами в 2018 и 2019 годах.
* На 2 этапе мониторинга исследовались государственные  
  и муниципальные услуги, полученные респондентами в 2018 и 2019 годах,  
  с учетом мер предпринятых органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области по итогам первого этапа. Работы по контракту приняты и оплачены в полном объеме - 1 075,0 тыс. руб.
* *по основному мероприятию «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»)*:

1. По мероприятию ««Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» запланированы расходы на 2019 год в объеме: 1 231 650,76  
   тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 21.02.2013  
№ 62-р уполномоченным МФЦ на территории Ленинградской области определено ГБУ ЛО «МФЦ».

По состоянию на 01.01.2020 года обеспечено функционирование 659 окон, из них 461 окно в 16 филиалах и 18 отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и 198 удаленных рабочих места. Дополнительно организована работа 33 специализированных окон для бизнеса.

По состоянию на 01.01.2020 года ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 591 услугу. За 2019 года зарегистрировано количество обращений (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций  
по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных  
в информационной системе МФЦ) – 4 267 594, количество обращений (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за предоставлением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 299, среднее время ожидания заявителей в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг составило 7 мин. 42 сек. (по данным системы управления электронной очередью Qmatic).

В настоящее время ГБУ ЛО «МФЦ» продолжает работу по заключению соглашений (по состоянию на 01.01.2020 года - 344 соглашения)  
о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и т.д.

1. По мероприятию «Развитие материально-технической базы  
   ГБУ ЛО «МФЦ» предусмотрена субсидия из областного бюджета на иные цели на развитие сети МФЦ в Ленинградской области (приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости, проведение работ  
   по капитальному ремонту объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности) в размере 51 196,2 тыс. рублей, исполнено – 51 196,2 тыс. рублей.

Распоряжением Комитета от 06.02.2019 № 13 по согласованию  
с комитетом финансов Ленинградской области утвержден перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2019 год. Соглашение  
№ 7/2019-КЭРиИД между Комитетом и ГБУ ЛО «МФЦ» о перечислении средств субсидии на иные цели на развитие сети МФЦ в Ленинградской области на 2019 год заключено 01.03.2019.

На основании Областного закона Ленинградской области от 09.07.2019  
№ 53-оз перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2019 год уточнен распоряжением Комитета от 02.08.2019 года № 100. На основании Областного закона Ленинградской области от 25.10.2019 № 78-оз бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета увеличены и составили 51 196,23 тыс. рублей. Перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2019 год уточнен распоряжением Комитета от 28.10.2019 года № 169.

1. На мероприятие «Развитие автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» запланированы расходы на 2019 год в объеме 33 365,0 тыс. руб. Финансирование развития АИС осуществлено в рамках государственного контракта № 15490 от 30.07.2019г. на выполнение работ по созданию цифровой платформы «Госуслуги» посредством развития АИС «МФЦ» в сумме 33 334,2 тыс. руб.
2. На мероприятие «Сопровождение автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» запланированы расходы на 2019 год в объеме 4 631,7 тыс. руб. В рамках исполнения мероприятия оказаны и оплачены услуги на сумму 4 204,1 тыс. рублей по государственному контракту № 15490 от 30.07.2019 г.

* *по основному мероприятию «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий»*:

1. На мероприятие «Развитие и сопровождение подсистемы портала государственных и муниципальных услуг (функций) «Электронная приемная» запланированы расходы на 2019 год в объеме 2 648,3 тыс. руб. Развитие осуществлено в рамках государственного контракта (№ 15490 от 30.07.2019) на выполнение работ по созданию цифровой платформы “Госуслуги” посредством развития АИС “МФЦ”, системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области, а также информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде. Сопровождение осуществлялось в рамках исполнения государственных контрактов. В рамках исполнения мероприятия оказаны и оплачены услуги на сумму 2 302,1 тыс. рублей. Неисполнение мероприятия связано с частичным расторжением государственного контракта на сопровождение на сумму 312,2 тыс. руб. по причине уменьшения срока фактического оказания услуги.
2. На мероприятие «Развитие и сопровождение региональной информационной системы «Архивы Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 7 000,0 тыс. руб. В рамках исполнения мероприятия обеспечено развитие общего функционала системы, в том числе подсистем: «Архивное управление Ленинградской области», «ЛОГАВ», «Муниципальный архив», «Портал Архивы ЛО», «Государственный архив в г. Выборге «ГКУ ЛОГАВ», «Ведомственный архив». Оказаны и оплачены услуги на сумму 7 000,0 тыс.
3. На мероприятие «Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 20 336,5 тыс. руб. В рамках заключенного государственного контракта за 2019 год отсканировано и проиндексировано 500 000 шт. записей актов гражданского состояния. Услуги оплачены в сумме 20 336,5 тыс. руб.
4. По мероприятию «Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области» запланированы расходы на общую сумму  
   2 058,64 тыс. рублей.

Проведен электронный конкурс на оказание услуг по разработке системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области. Заключен государственный контракт  
с ООО «Петербургский ИВЦ» по цене 2 058,60 тыс. рублей. Работы по контракту приняты в декабре 2019 года, оплата произведена в полном объеме.

1. На мероприятие «Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО)» запланированы расходы на общую сумму 45 015,9 тыс. рублей. По мероприятию:
2. В рамках государственного контракта на выполнение работ по развитию региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» выполнены следующие виды работ:

* разработан и внедрен Электронный магазин Ленинградской области;
* проведено 6 вебинаров по разъяснению порядка работы заказчиков в Электронном магазине.

1. Исполнено два контракта на выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО). Выполнены следующие виды работ:

* оперативное и внеплановое развитие АИСГЗ ЛО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок;
* техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО;
* проведены 1 очный семинар и 3 вебинара по теме «Работа в автоматизированной информационной системе «Государственный заказ Ленинградской области».

1. Заключен и исполнен государственный контракта на развитие и сопровождение сегмента управления закупками малого объема Ленинградской области региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области». Выполнены следующие виды работ:

* обеспечение устойчивой и эффективной работы сегмента управления закупками малого объема Ленинградской области (далее – СУЗ МО);
* оперативное и внеплановое развитие СУЗ МО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок;
* техническая поддержка пользователей СУЗ МО.

1. На обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» из предусмотренного объема финансирования израсходовано 5 373,1 тысяч рублей.
2. Мероприятие по сохранению и развитию материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» выполнено частично на сумму 1 071,0 тыс. руб.
3. На мероприятие «Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем» запланированы расходы на 2019 год в объеме 102 631,3 тыс. руб. В том числе на обеспечение функционирования:
4. Информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области 2 908,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 2 684,3 тыс. руб. Причина не исполнения мероприятия - государственный контракт заключен на 11 месяцев;
5. Многоуровневой автоматизированной интеграционной системы ЗАГС 1 008,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 1 008,0 тыс. руб.;
6. Экологической информационной системы Ленинградской области 1 454,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 1 454,0 тыс. руб.;
7. Автоматизированной информационной системы «Электронный Детский Сад» 4 728,5 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 3 745,4 тыс. руб. Неисполнение мероприятия произошло по причине экономии по результатам закупочных процедур на сумму 629 тыс. руб. и из-за частичного расторжения государственного контракта на сопровождение на сумму 354,1 тыс. руб. по причине уменьшения срока фактического оказания услуги;
8. Автоматизированной информационной системы «Подготовка планов информатизации Ленинградской области» 2 940,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 2 940,0 тыс. руб.;
9. Региональной государственной информационной системы «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» 2 206, 3 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 1 741,8 тыс. руб. Неисполнение мероприятия произошло по причине экономии по результатам закупочных процедур на сумму 299,5 тыс. руб. и из-за частичного расторжения государственного контракта на сопровождение на сумму 164,7 тыс. руб. по причине уменьшения срока фактического оказания услуги;
10. Системы электронного документооборота Ленинградской области 5 236,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 5 128,7 тыс. руб.;
11. Телефонно-справочной системы органов государственной власти Ленинградской области 690,7 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 690,7 тыс. руб.;
12. Информационной системы выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области 1 008,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 1 008,0 тыс. руб.;
13. Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 2 667,5 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 2 658,9 тыс. руб.;
14. Государственной информационной системы «Региональный кадастр отходов Ленинградской области» 336,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 84,0 тыс. руб. Неисполнение мероприятия связано с переносом оплаты за период октябрь-декабрь 2019 г. по государственному контракту на январь 2020 г. и из-за частичного расторжения государственного контракта на сопровождение на сумму 57,2 тыс. руб. по причине уменьшения срока фактического оказания услуги;
15. Гостехнадзор Эксперт 980,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 980,0 тыс. руб.;
16. Государственной информационной системы портал «Народная экспертиза Ленинградской области» 1 470,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 1 470,0 тыс. руб.;
17. Информационной системы управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области 3 640,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 3 640,0 тыс. руб.;
18. Региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» 4 118,7 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 4 118,7 тыс. руб.;
19. Управления бюджетным процессом Ленинградской области 63 231,6 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 63 231,6 тыс. руб.;
20. Автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области 1 008,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 998,6 тыс. руб.;
21. Регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения 3 000,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 3 000,0 тыс. руб.

Фактически оказано и оплачено услуг по мероприятию на сумму 100 582,7 тыс. руб.

1. На мероприятие «Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 206 430,2 тыс. руб. В том числе на развитие:
2. Информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области 5 500,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 5 500,0 тыс. руб.;
3. Управления бюджетным процессом Ленинградской области 36 481,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 36 481,0 тыс. руб.;
4. Информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области 7 220,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 7 190,0 тыс. руб.;
5. Экологической информационной системы Ленинградской области 1 509,0 руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 1 509,0 тыс. руб.;
6. Автоматизированной информационной системы «Электронный Детский Сад» 7 390,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 7 390,0 тыс. руб.;
7. Автоматизированной информационной системы «Подготовка планов информатизации Ленинградской области» 2 900,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 2 900,0 тыс. руб.;
8. Региональной государственной информационной системы «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» 19 890,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 19 890,0 тыс. руб.;
9. Системы электронного документооборота Ленинградской области 10 000,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 9 907,0 тыс. руб.;
10. Телефонно-справочной системы органов государственной власти Ленинградской области 2 908,9 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 288,0 тыс. руб. Государственный контракт не исполнен в полном объеме (770,9 тыс. рублей). Работы по ГК не приняты, направлен мотивированный отказ. Исполнитель по контракту не смог выполнить запланированные работы в части интеграции ИС с ПО «БИЗОН». На 31.12.2019 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. Кроме того, экономия в рамках закупочных процедур составила 1 846,1 тыс. рублей (падение цены контракта на 70%) Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением Исполнителем принятых на себя обязательств в полном объеме;
11. Информационной системы выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области 2 000,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 1 470,0 тыс. руб.;
12. Гостехнадзор Эксперт 2 871,0 тыс. руб. Работы по государственному контракту не приняты, Исполнителю направлен мотивированный отказ из-за отсутствия соглашения между ФССП России и ГТН, без которого отсутствует возможность проверки работоспособности системы даже в тестовом контуре. Приемка работ и исполнение контракта запланированы на 1-ый квартал 2020 года;
13. Государственной информационной системы "Современное образование Ленинградской области" (создание и развитие) 49 630,3 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на создание и развитие ИС на сумму 49 603,3 тыс. руб.;
14. Автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области 3 300,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 3 300,0 тыс. руб.;
15. Автоматизированной информационной системы управления имуществом Ленинградской области (создание и развитие) 29 750,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на создание и развитие ИС на сумму 29 750,0 тыс. руб.;
16. Государственной информационной системы контрольно-надзорной деятельности Ленинградской области (создание) 15 280,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен 1-й этап Государственный контракт на создание ИС на сумму 15 230,0 тыс. руб.;
17. Многоуровневой автоматизированной интеграционной системы ЗАГС 1 800,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 1 800,0 тыс. руб.;
18. Регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения 8 000,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 1 800,0 тыс. руб.

Фактически оказано и оплачено услуг по мероприятию на сумму 200 235,3 тыс. руб.

1. На мероприятие «Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 1 300,0 тыс. руб. В рамках исполнения мероприятия Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области:
2. Заключен и исполнен Государственный контракт № ЭА-11 от 07.10.2019 на оказание услуг по организации размещения информационно-разъяснительных материалов (государственные и муниципальные услуги в электронном виде) на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Цена контракта 1 000 тыс. руб. Организовано размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (размер рекламного поля 162х180 мм) - 1 раз в месяц, в течение октября - ноября, общим объемом 1 600 000 экземпляров.
3. Заключен и исполнен Государственный контракт №Д-51 от 25.10.2019 на оказание услуг по информированию населения Ленинградской области о получении государственных услуг в электронной форме. Цена контракта 300 тыс. руб. В рамках контракта организовано:

* изготовление информационного видеоролика «Получение государственной услуги «Выдача охотничьего билета»;
* распространение информационных видеороликов «Получение государственной услуги «Выдача охотничьего билета»; «Молодым родителям»; «Штрафы и налоги» в сети Интернет. Обеспечено количество просмотров не менее 100 000 ед. для каждого видеоролика;
* размещение в течение 1,5 мес. 3 рекламных баннеров, популяризирующих получение государственных услуг в электронной форме на стартовой странице системы идентификации зоны публичного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi, расположенных на территории 30 Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области.

1. По мероприятию «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» работы в 2019 г. не запланированы.

* *по основному мероприятию «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области»*:

1. По мероприятию «Осуществление экспертизы оптимизационных решений реинжиниринга процессов и координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению» запланированы расходы на общую сумму 1 840,0 тыс. рублей. С целью исполнения мероприятия заключен государственный контракт на оказание услуг по организации методического  
   и экспертного сопровождения реинжиниринга процессов и внедрения процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области на сумму 1 820,00 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения закупки составила 20 тыс. рублей. В ходе исполнения государственного контракта:

* проведена экспертиза методики оценки экономической эффективности реализации процессов государственного управления в Администрации Ленинградской области;
* организованы и проведены три практико-ориентированных образовательных мероприятия, направленные на освоение государственными гражданскими служащими Ленинградской области и лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, методов и инструментов анализа, оценки и моделирования процессов государственного управления;
* обеспечено методическое и экспертное сопровождение деятельности рабочих групп по реинжинирингу процессов в Администрации Ленинградской области;
* проведена экспертиза оптимизационных решений, разработанных  
  в ходе реинжиниринга двадцати процессов государственного управления Ленинградской области.

Работы по контракту приняты в 4 квартале 2019 года, оплата произведена  
в полном объеме - 1 820,00 тыс. рублей.

1. На мероприятие «Реинжиниринг процессов государственного управления» финансирование не предусмотрено.

За отчетный период осуществлена оптимизация следующих процессов:

* Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью  
  их интеграции в общество.
* Предоставление государственных услуг в МФЦ при отсутствии полного пакета документов на их получение.
* Оформление командировочных документов и возмещения расходов, связанных со служебными командировками в Администрации Ленинградской области.
* Документооборот между МФЦ и Комитетом социальной защиты населения Ленинградской области (далее - КСЗН) при предоставлении государственных услуг.
* Планирование и размещение закупок в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
* Размещение сведений об услугах (функциях) в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.
* Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Ленинградской области.

В рамках внедрения электронного документооборота между КСЗН  
и ГБУ ЛО МФЦ при предоставлении государственный услуг оптимизированы следующие процессы предоставления государственных услуг:

* Государственная услуга по выдаче удостоверения инвалида Отечественной войны.
* Государственная услуга по выдаче удостоверения инвалида о праве  
  на льготы.
* Государственная услуга по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны единого образца.

Ожидаемый результат проведения мероприятия в части сокращения удельных затрат на процессы на не менее, чем 20% исполнен.

* *отраслевой проект «Умные города Ленинградской области»*

1. По мероприятие «Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг» запланированы расходы на общую сумму 5 250,00 тыс. рублей. В отчетном периоде:

* Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.08.2019 года № 381 утвержден Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития муниципальных образований Ленинградской области;
* Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.10.2019 № 493 утверждено Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2019 году за счет средств областного бюджета Ленинградской области на внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития муниципальных образований Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»;
* Осуществлено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития муниципальных образований Ленинградской области:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | План (в соответствии с ПП ЛО от 23.10.2019 № 493), тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Причина отклонения |
|  | «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района | 3 000,0 | 2 955,0 | Экономия от проведения конкурентных процедур размещения заказа муниципальным образованием |
|  | Сосновоборский городской округ | 2 250,0 | 2 250,0 | Отклонений нет |
| ИТОГО: | | | **5 205,0** |  |

Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития «Электронного правительства» Ленинградской области»

* *по основному мероприятию «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области»*:

1. На мероприятие «Организация доступа к единой сети передачи данных (ЕСПД ЛО)» запланированы расходы на 2019 год в объеме 60 934,9 тыс. руб. В рамках мероприятия:

* Обеспечено предоставление каналов связи для организации цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделёнными объектами, расположенными в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области, и центрами обработки данных, которые размещаются в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 и Суворовский пр., д. 67. Услуги связи по предоставлению каналов связи и доступу к информационным ресурсам ЕСПД ЛО обеспечили подключение, функционирование и взаимодействие в ЕСПД ЛО органов власти, расположенных по 394 (Триста девяносто четыре) адресам в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области;
* Обеспечена услуга широкополосного доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для передачи и получения данных по цифровым каналам связи между центром обработки данных ЕСПД ЛО, который размещается в здании по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67, и ресурсами и пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
* Оказываются услуги связи по предоставлению каналов связи для сегмента здравоохранения ЕСПД ЛО обеспечили подключение, функционирование и взаимодействие медицинских организаций, расположенных по 64 адресам подключения адресам на территории Ленинградской области с федеральным сегментом медицинской защищённой сети передачи данных;
* Обеспечена услуга по предоставлению канала доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для Представительства Правительства Ленинградской области в Республике Крым

1. По мероприятию «Осуществление развития системы межведомственного электронного взаимодействия» запланированы расходы на 2019 год в объеме 26 856,4 тыс. руб. Заключен и исполнен государственный контракт № 15490 от 30.07.2019 г., предусматривающий в том числе модернизацию и включение в состав платформы «Госуслуги» АИС «МФЦ», АИС «Межвед». Услуги оказаны и оплачены в объеме 26 856,4 тыс. руб.
2. По мероприятию «Осуществление обеспечения функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия» запланированы расходы на 2019 год в объеме 5 982,0 тыс. руб. заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия. Услуги оказаны и оплачены в объеме 5 982,0 тыс. руб.

* *по основному мероприятию «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области»:*

1. На мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства» (ГКУ ЛО «ОЭП») запланированы расходы на 2019 год в объеме 66 079,9 тыс. руб. В рамках мероприятия осуществлялись расходы на выплату заработной плата работникам учреждения, аренда помещений, услуги связи, сопровождение программ «КонсультантПлюс», приобретение лицензий КриптоПро для Удостоверяющего центра, на услуги по дефектации и утилизации оборудования, на услуги по проведению инвентаризации имущества учреждения, подписка на электронные журналы, приобретение основных средств, расходных материалов к оргтехнике, обучение, командировки, услуги нотариуса, почтовые расходы, госпошлины, канцелярские товары.
2. По мероприятию «Создание и развитие базовых информационных ресурсов» работы в 2019 г. не запланированы.

На мероприятие «Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию «электронного правительства» запланированы расходы на 2019 год в объеме 800,0 тыс. руб. В 2019 году осуществлялся текущий контроль за ходом выполнения 3-го этапа государственного контракта № 788235 от 23.09.2017, по результатам доработки исполнителем контракта работы были приняты в декабре 2019 года.

Заключен и выполнен государственный контракт на оказание услуг по организации стратегической сессии Комитета цифрового развития Ленинградской области и подготовки информационно-аналитического отчета по ее итогам, исполнен контракт по обеспечению участников конференции Комитета цифрового развития Ленинградской области «Особенности региональной цифровизации – 2019» полиграфической продукцией.

1. По мероприятию «Создание и развитие информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 11 924,7 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен государственный контракт. По контракту были выполнены работы:

* проведено обследование объекта информатизации, разработано "Описание автоматизированных функций ИАС СЦГ ЛО";
* разработаны модули ИАС СЦГ ЛО и документация на них, проведены их испытания и опытная эксплуатация.

Услуги по мероприятию оказаны и оплачены в объеме 11 924,5 тыс. руб.

1. На мероприятие «Развитие технологической инфраструктуры «электронного» правительства Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 155 974,3 тыс. руб. В рамках мероприятия исполнены государственные контракты на приобретение серверного оборудования (устройство хранения данных, устройство коммутации пакетов, аппаратно-программный вычислительный комплекс Cisco) и оборудования для обеспечения бюджетного процесса. Исполнены государственные контракты на сопровождение программно-аппаратных и программных комплексов VipNet с технической поддержкой. Расходы в рамках указанного мероприятия составили 152 356,1 тыс. руб., в т. ч. расходы Управления делами Правительства Ленинградской области в рамках реализации указанного мероприятия составили 10 987,39 тыс. руб.
2. На мероприятие «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного» правительства Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 81 052,9 тыс. руб. В рамках мероприятия:
3. заключены и исполнены государственные контракты по сопровождению:

* программного обеспечения для управления сервисным обслуживанием (БИЗОН);
* программного обеспечения 1С;
* программных продуктов «Свод-СМАРТ» и «Взаимодействие с ФНС».

1. Заключен и исполняется государственный контракт по аренде технологического помещения с серверными стойками для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования.
2. Заключены и исполнены государственные контракты на:

* услуги по оптимизации и техподдержке работы ПО серверов, обеспечивающих работу автоматизированных информационных систем;
* поставку сертификата технической поддержки серверного оборудования технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области;
* на услуги по настройке сервиса ИС РРГУ и ФРГУ;
* на приобретение лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Ленинградской области по их заявкам (права и доступы к ресурсам "Прима-Информ", Консультант-Плюс, "Мой Интегрум", "Интегрум Компани", Гранд-Смета СПб, СПАРК, СКБ-Контур, Технокад, Технокад муниципалитет, СБИС Тензор, оплачены лицензии Fine Reader, Сеуслаб Лаб, Касперский, АСТРАСофт, Лицензионное ПО Windows 10) лицензия в рамках проведения мониторинга НПА.

Расходы по мероприятию составили 65 056,7 тыс. руб., в т. ч. расходы Управления делами Правительства Ленинградской области в рамках мероприятия составили 28 801,81 тыс. руб. Экономия по результатам закупки составила 9 062,6 тыс. руб. Мероприятие не исполнено в связи с тем, что не состоялась закупочная процедура (НМЦ 5 400 тыс. руб.) по причине отсутствия заявок на участие.

Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»

* *по основному мероприятию «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»:*

1. По мероприятию «Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области»:

* проведены работы по подготовке и проведению аттестации информационной системы по требованиям безопасности информации в отношении 2 рабочих мест ФИС ФБДА в Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области;
* проведены работы по подготовке и проведению переаттестации по требованиям безопасности информации 21 информационных систем (739 автоматизированных рабочих мест, 11 виртуальных серверов) Ленинградской области;
* оказаны услуги по передаче прав на использование программного обеспечения защиты информации (бессрочная лицензия на программное обеспечение автоматизированного восстановления 200 виртуальных машин с технической поддержкой производителя программного обеспечения сроком на 1 год);
* оказаны слуги по передаче прав на использование программного обеспечения защиты информации и сертифицированного комплекта для установки (бессрочная лицензия на программное обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа на 35 рабочих мест и сертифицированный ФСТЭК комплект для установки;
* проведены работы по установке и настройке на автоматизированных рабочих местах 87 судебных участков мировых судей Ленинградской области программного обеспечения криптографической защиты информации в целях обеспечения защищенного доступа к государственным информационным ресурсам и системам Ленинградской области;
* произведено обновление программного обеспечения защиты информации MaxPatrol;
* оказаны услуги по передаче прав на использование программного обеспечения защиты информации (бессрочная лицензия (право на использование) комплекта «Постоянная защита» средства защиты информации Secret Net Studio 8 на 212 рабочих мест и сертифицированный ФСТЭК установочный комплект Secret Net Studio 8;
* приобретено право на использование сертифицированного программного обеспечения защиты информации для органов государственной власти подключаемых к Информационной системе управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области. Средства защиты информации Secret Net Studio 8 – 13 штук. Срок действия лицензии – бессрочно и право на использование комплекта «Дополнительная защита» Средства защиты информации Secret Net Studio 8. Срок действия лицензии – 3 года – 13 штук;
* приобретено право на использование 9 единиц средства защиты информации Secret Net LSP для использования в серверных компонентах информационных систем Ленинградской области;
* проведены работы по защите информации на объектах информатизации органов государственной власти подключаемых к Информационной системе управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области в отношении 13 автоматизированных рабочих мест, расположенных в 7 государственных органах Ленинградской области;
* приобретено сертифицированное программное обеспечение защиты информации - программа поиска и гарантированного уничтожения информации на дисках для Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008 TERRIER (версия 3.0) – 1 лицензия на 1 год и установочный комплект, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный – лицензия на 50 узлов на 1 год и установочный комплект.

1. По мероприятию «Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации»:
2. выполнены работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных, в рамках заключенного государственного контракта;
3. В рамках сопровождения выполняются следующие работы:

* проверка ПО МЭ StoneGate FW/VPN и системы управления StoneGate Management Center (SMC) до актуальных версий;
* проверка и обновление ПО МЭ VipNet Coordinator и системы централизованного управления политиками безопасности VipNet Policy Manager до актуальных версий;
* обслуживание подсистемы межсетевого экранирования в администрациях муниципальных районов и городских поселений;
* сопровождение подсистемы доменной архитектуры и авторизованного доступа.
* настройка МЭ StoneGate FW/VPN; установка, настройка и замена VipNet Coordinator.

1. Приобретены программно-аппаратные средства (программно-аппаратных комплекса VipNet Coordinator), необходимые для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области; ключ активации профессионального сервиса по настройке продукции для развития систем защиты информации.
2. Заключены и исполнены контракты на:

* услуги по сопровождению и обслуживанию средств криптозащиты информации VipNet;
* поставку лицензий КриптоПро;
* сопровождение защищенного канала передачи данных для Комитета финансов Ленинградской области.

1. По мероприятию «Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области» – произведена закупка программно-аппаратного комплекса (ПАК) с функцией межсетевого экрана для фильтрации трафика.

* *по основному мероприятию «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков»:*

1. По мероприятию «Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности» - в рамках конференции «Особенности региональной цифровизации – 2019» 14.11.2019 проведено открытого мероприятия по информационной безопасности;
2. По мероприятию «Стимулирование безопасной информационной среды» - в рамках конференции «Особенности региональной цифровизации – 2019» 14.11.2019 проведено открытое мероприятие по стимулированию безопасной информационной среды.

Подпрограмма 4 «Развитие цифровой экономики»

* *по основному мероприятию «Развитие направлений цифровой экономики»:*

1. На мероприятие «Проведение мониторинга готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики» финансирование не предусмотрено. Проведены мероприятия, популяризирующие использования цифровых технологий среди широких групп населения. Проведена стратегическая сессия с участием Губернатора Ленинградской области и жителей Ленинградской области, по итогам которой были сформированы предложения и определены важные для жителей региона стратегические приоритеты. По итогам данного мероприятия подготовлен отчет в виде презентационных материалов.
2. На мероприятие «Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности» финансирование не предусмотрено. Проведено обследование необходимости различных компетенций в сфере цифровой экономики.
3. На мероприятие «Определение пула сервисов (очных и электронных) и проведение пилотного обучения населения цифровой грамотности» финансирование не предусмотрено. Проведено пилотное обучение населения цифровой грамотности.
4. На мероприятие «Сбор и анализ информации о состоянии сети электросвязи на транспортном уровне» финансирование не предусмотрено. Проведен мониторинг органов исполнительной власти о состоянии связи на объектах транспортной инфраструктуры.
5. На мероприятие «Сбор и анализ программ операторов связи нацеленных на развитие сетей связи 4G/5G на территории Ленинградской области» финансирование не предусмотрено. Проведено совещание с операторами связи по вопросу сетей связи 4G/5G на территории Ленинградской области.
6. На мероприятие «Формирование открытого перечня объектов для размещения сооружений и средств связи» финансирование не предусмотрено. Проведен мониторинг наличие объектов и сооружений средств связи

* *по основному мероприятию «Создание и развитие проекта «Умный регион»:*

1. По мероприятие «Развитие фонда пространственных данных (ФПД) Ленинградской области» подтвержденный бюджет 2019 года составил 71 359 500 руб., фактически исполнено 66 929 935,60 руб., что составляет 93,8 % плана. Неисполнение бюджетных показателей обусловлено тем, что работы по второму этапу Государственного контракта от 08.07.2019 г. № 11 не были приняты заказчиком. Исполнителю по Государственному контракту направлен мотивированный отказ и определено, что устранение замечаний должно быть завершено в срок до 31.01.2020 г. По результатам 2019 года:
2. Приняты результаты работ 3-го и 4-ого этапов государственного контракта № 7 от 22 марта 2018 года, по которому были выполнены следующие работы:

* подготовлены и опубликованы в ФПД материалы и данные ОИВ, ОМСУ Ленинградской области;
* актуализированы тематические слои административно-территориального деления Ленинградской области;
* настроены экземпляры универсального отраслевого интерфейса для ведения тематических реестров пространственных объектов ФПД в соответствии с запросами ОИВ;
* выполнена интеграция ФПД с четырьмя государственными информационными системами;
* актуализирована база геокодирования ФПД;
* создан модуль интеграции подсистемы администрирования с ЕСИА;
* выполнено развитие картографического веб-интерфейса (визуализатор) ФПД;
* создано мобильное веб-приложение привязки объектов на местности;
* развитие векторной электронной карты Ленинградской области, используемой в ФПД;

1. Заключен государственный контракт от 08.07.2019 г. № 11 на выполнение работ по развитию Фонда пространственных данных Ленинградской области в части ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области и в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области. Приняты результаты 1-го этапа, по которому была выполнена доработка отраслевого интерфейса ФПД для ведения ГИСОГД. Работы по второму этапу приняты не были. Исполнителю по Государственному контракту направлен мотивированный отказ и определено, что устранение замечаний должно быть завершено в срок до 31.01.2020 г.
2. Заключен государственный контракт от 05.08.2019 г. № 13 на выполнение работ по развитию Фонда пространственных данных Ленинградской области. Приняты результаты 1-го и 2-ого этапов, по которым выполнены следующие работы:

* подготовлены и опубликованы в ФПД материалы и данные ОИВ;
* настроены методы сервиса предоставления координатно-адресной информации, позволяющего эффективно организовать информационный обмен между Дежурно-диспетчерской службой 112 Ленинградской области и ФПД;
* выполнены работы по обследованию и проектированию системы защиты информации ФПД;
* настроено 34 экземпляра универсального отраслевого интерфейса для ведения тематических реестров пространственных объектов ФПД;
* создан отраслевой интерфейс учета воинских захоронений и Веб-сайт «Воинские захоронения Ленинградской области», расположенный по адресу vz.lenreg.ru;
* проведена интеграция интеграции ФПД с АИС УИ ЛО;

1. Заключен государственный контракт от 12.08.2019 г. № 15 на выполнение работ по развитию Фонда пространственных данных Ленинградской области в части создания слоёв электронных цифровых карт территории Ленинградской области с высоким пространственным разрешением по Гатчинскому муниципальному району Ленинградской области. В рамках контракта была выполнена следующая работа:

* проведены аэрофотосъемочные работы для создания слоев с цифровой картографической основой масштаба 1:500 и 1:2000 (за исключением земель лесного фонда) территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
* актуализированы векторные слои границ муниципальных образований и населенных пунктов в отношении Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
* созданы векторные слои границ территориальных зон, границ ООПТ, границ защитных зон ОКН регионального значения, береговой линии (границы водного объекта), границ земель сельскохозяйственного назначения в отношении Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

1. Заключен государственный контракт от 30.10.2019 г. № 25 на выполнение работы по организации процесса сбора, хранения, обработки информации для обеспечения единства региональных данных Ленинградской области в составе ГИС ФПД. В рамках контракта была выполнена следующая работа:

* обоснована необходимость создания региональной системы управления данными для Ленинградской области;
* проведено обследование региональных информационных ресурсов в составе информационных систем;
* сформированы требования пользователей;
* создана концепция региональной системы управления данными для Ленинградской области.
* разработан проект технического задания на создание системы управления данными;
* сформирован проект единых требований к управлению данными;
* сформирован проект требований к контролю качества данных;
* сформирован проект требований к классификации данных;
* разработаны проектные решения региональной системы управления данными и её частям;
* сформирован проект реестра видов государственных данных, разработан порядок его актуализации, единых требований к управлению реестром.
* разработана рабочая документация на систему управления данными в части хранилища моделей данных и НСИ;
* разработаны программы в части хранилища моделей данных и НСИ;
* подготовлен объект автоматизации к вводу хранилища моделей и НСИ в действие;
* проведена подготовка персонала;
* проведены пусконаладочные работы;
* проведены предварительные испытания;
* запущена опытная эксплуатация.

1. По мероприятию «Информирование о местоположении общественного транспорта» работы в 2019 году запланированы не были.
2. По мероприятию «Проектирование системы обеспечения доступа сторонних пользователей к уличному видеонаблюдению» работы в 2019 году запланированы не были.

Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы»

* *по основному мероприятию «Совершенствование кадровой работы»:*

1. На мероприятие «Развитие наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 500,0 тыс. руб. Проведены три тренинга. В тренингах приняли участие 113 человек. Организованы и проведены 3 выездных мероприятия (экскурсии) на территории Ленинградской области для государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области. В экскурсии приняли участие 135 человек. В целях обеспечения профессионального становления, развития и должностной адаптации государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области, исполнения подпункта аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской области проведены 3 обучающих семинара «Государственная служба как призвание». Общее количество слушателей семинара - 117 человек. Расходы по мероприятию в сумме 358,4 тыс. руб. осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение.
2. На мероприятие «Проведение экспериментов в целях совершенствования эффективности кадровой работы» запланированы расходы на 2019 год в объеме 300,0 тыс. руб. В рамках мероприятия:

* проведен конкурс среди студентов для включения в кадровый резерв Администрации Ленинградской области на вакансии, не требующие опыта работы. Из 53 участников конкурса рекомендованы к включению в кадровый резерв – 26 чел., из них - 21 чел. включены в кадровый резерв (представили копии дипломов), 12 человек назначены в органы исполнительной власти Ленинградской области и подведомственные учреждения;
* использован в работе демонстрационный видеофильм о поступлении на государственную гражданскую службу Ленинградской области Кол-во просмотров видеофильма - более 21177;
* обеспечено продление срока приема заявок в случае, если поступила одна заявка, 7 днней (4 конкурса в 2019 году), обеспечено уведомление участников конкурса путем СМС-оповещения о дате итогового конкурса, 5 дней - 100 проц.;
* обеспечено рассмотрение на заседаниях аттестационных комиссий, вопросов в отношении государственных гражданских служащих категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы, 100 проц. Проведено заседаний комиссий - аттестации – 15, квалификационных экзаменов – 1;
* Заключен государственный контракт. Обеспечен посуточный доступ к информационной системе по мере возникающей необходимости. Количество конкурсов, признанных несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов, от общего количества конкурсов - 6,5%. Расходы по мероприятию в сумме 95,0 тыс. руб. осуществлены по фактической необходимости.

1. На мероприятие «Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития резерва управленческих кадров» запланированы расходы на 2019 год в объеме 400,0 тыс. руб. В рамках мероприятия:

* проведено тестирование 98 кандидатов на включение в резерв управленческих кадров;
* проведено обучение лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ленинградской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области по программе повышения квалификации «Руководитель в системе государственного и муниципального управления» (обучение прошло 20 человек).

Расходы по обучению в сумме 180,0 тыс. руб. осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение, По затратам на тестирование получена экономия в сумме 80 тыс. руб. Общие затраты по мероприятию составили 290 тыс. руб.

1. На мероприятие «Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области». Проведено 2 анкетирования:

* госслужащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области, 108 человек (более 80 процентов от общего количества госслужащих, впервые назначенных на должность);
* госслужащих Администрации Ленинградской области в целях выявления проблемных вопросов в ОИВ - более 1200 человек (более 60 процентов от штатной численности Администрации Ленинградской области).

Расходы по мероприятию составили 237,8 тыс. руб. Экономия по результатам закупочных процедур составила 162,2 тыс. руб.

1. По мероприятию «Актуализация и совершенствование системы ознакомления гражданских служащих с правовыми актами в системе государственной гражданской службы» – обеспечение актуализации информации на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области, 100 проц.

* *по основному мероприятию «Развитие системы мотивации и повышение престижа государственной гражданской службы»:*

1. На мероприятие Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв» запланированы расходы на 2019 год в объеме 8 975,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключено 15 государственных контрактов, за истекший период прошло обучение 686 человек. Обеспечены лица, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области и гражданские служащие обучением по программам дополнительного профессионального образования, согласно государственному заказу - 100% от общего количества запланированных на обучение. Расходы по мероприятию в сумме 5 638,7 тыс. руб. осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение.
2. На мероприятие «Организация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв» запланированы расходы на 2019 год в объеме 700,0 тыс. руб. В рамках мероприятия организовано 2 вида обучения в форме тренингов и семинаров. Обучение прошли 148 госслужащих Ленинградской области. Расходы по мероприятию в сумме 584,8 тыс. руб. осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение.
3. На мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 200,0 тыс. руб. По мероприятию прошли повышение квалификации ГГС аппарата мировых судей Ленинградской области по направлению подготовки "Юриспруденция" 29 человек (1 человек, из включенных в программу дополнительного образования, не смог участвовать при причине болезни без возможности найти замену). Расходы по мероприятию в сумме 183,6 тыс. руб. осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение.
4. На мероприятие «Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих» запланированы расходы на 2019 год в объеме 1 475,0 тыс. руб. По мероприятию проведено 2 дня здоровья: в аквапарке "Питерлэнд", общее количество участников составило 410 человек и на территории ДОЛ "Северная зорька", общее количество участников 221 человек. Расходы по мероприятию в сумме 1 274,9 тыс. руб. осуществлены по фактическому количеству человек, принявших участие в мероприятиях.
5. На мероприятие «Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих» запланированы расходы на 2019 год в объеме 450,0 тыс. руб. В рамках мероприятия организованы и проведены 2 выездных мероприятия. Общее количество участников составило 245 человек. Расходы по мероприятию в сумме 417,6 тыс. руб. осуществлены по фактическому количеству человек, принявших участие в мероприятиях.
6. По мероприятию «Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области» - заключен и исполнен государственный контракт №71/19 от 19.06.2019 года на сумму 3 000,24 тыс. руб. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 1 552,31 тыс. руб.
7. По мероприятию «Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет» - заключены и исполнены 2 государственных контракта на сумму 16 956,30 тыс. руб. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 103,42 тыс. руб.

* *по основному мероприятию «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)»:*

1. На мероприятие «Развитие и сопровождение информационной системы управления государственными гражданскими и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС)» запланированы расходы на 2019 год в объеме 19 430,5 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполняется государственный контракт на выполнение работ по развитию ИСУ ГМС (выполнены все работы, предусмотренные контрактом на 2019 год:

* Создание подсистем ИСУ ГМС для семи (7) ГО;
* Формирование новых отчетов и документов кадровой работы для ОИВ;
* Реализация в 2019 году в ИСУ ГМС необходимых функциональных блоков;
* Обеспечение передачи в федеральную ЕИСУ КС сведений о кадровом обеспечении госорганов;
* Обеспечено сопровождение лицензионного программного обеспечения.

Расходы по мероприятию составили 18 422,5 тыс. руб.

1. На мероприятие «Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (Электронный реестр полномочий)» запланированы расходы на 2019 год в объеме 5 508,0 тыс. руб. В рамках мероприятия исполнен государственный контракт на сопровождение ИС, заключен и исполняется государственный контракт на развитие информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области (выполнены все работы, предусмотренные контрактом на 2019 год). В рамах заключенных государственных контрактов актуализирована база данных 30 тыс. объектов правовой информации, внедрена цифровая платформа, реализован веб-интерфейс для работников, осуществляющих юридическое сопровождение деятельности органов исполнительной власти.

Расходы по мероприятию составили 5 508,0 тыс. руб.

1. На мероприятие «Развитие и сопровождение автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры»)» запланированы расходы на 2019 год в объеме 4 508,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на:

* выполнение работ по сопровождению АК «Конкурс-Кадры», обновлена база данных тестовых заданий (свыше 6000) и электронных курсов;
* развитие АК «Конкурс-Кадры», разработана подсистема единой идентификации и аутентификации пользователей, закуплены программные контенты для модуля "Электронное наставничество"

Расходы по мероприятию составили 4 508,0 тыс. руб.

1. По мероприятию «Создание информационной системы сбора и анализа информации для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области» выполнение работ и финансирование в 2019 г. не предусмотрено.
2. По мероприятию «Создание государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы во всех государственных органах Ленинградской области» финансирование не предусмотрено. Данное мероприятие реализовано в рамках мероприятия 5.3.1 с финансированием в объеме 13,9 млн. рублей. Создана подсистема для госорганов Ленинградской области. Обеспечено исполнение всеми государственными органами обязанностей оператора государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы по ведению, обработке и передаче персональных данных госслужащих в электронном виде - не менее 30 процентов.
3. По мероприятию «Обеспечение доступа работникам управления профилактики коррупционных и иных правонарушений к специализированным информационно-поисковым системам» финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия ГКУ ЛО "ОЭП" осуществлена закупка неисключительных прав и обеспечен доступ к четырем программным продуктам, общее количество рабочих мест – 10. Программные продукты используются в работе управления на постоянной основе. Обеспечена оценка соблюдения госслужащими ленинградской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции по данным специализированных информационных систем и ресурсов.

* *по основному мероприятию «Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы»:*

1. По мероприятию «Совершенствование законодательства Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции» финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия разработано и принято постановление Губернатора Ленинградской области 14 января 2019 года №1-пг «Об утверждении порядка получения государственными гражданскими служащими Ленинградской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления некоммерческих организаций».
2. По мероприятию «Применение рекомендуемых федеральным законодательством и (или) федеральными органами государственной власти инновационных технологий для обработки и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществления межведомственного и информационного взаимодействия» финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия обеспечено исполнение лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, государственными гражданскими служащими Ленинградской области, главами местных администраций и лицами, замещающими муниципальные должности Ленинградской области, а также руководителями учреждений, подведомственными органами исполнительной власти Ленинградской области, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения "Справки БК" с 01.01.2019, - 100%.
3. По мероприятию «Совершенствование организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, а также руководителей государственных учреждений Ленинградской области» финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия:

* разработано и принято постановление Губернатора Ленинградской области от 25.02.2019 № 12-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 11.01.2017 № 2-пг «О делегировании полномочий по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации...»;
* при приеме на должность, а также при кадровых переводах и перемещениях лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, гражданских служащих, осуществляется проверка информации, содержащейся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также в анкетах, на предмет соблюдения ими ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, с использованием специализированных программных продуктов, представляющих из себя структурированные базы данных из различных источников общедоступной информации. Аналогичным образом организована работа и в отношении руководителей государственных учреждений Ленинградской области.
* совместно с прокуратурой Ленинградской области разработан Типовой кодекс этики и должностного поведения работников государственных организаций Ленинградской области (далее - Кодекс этики). 21.11.2019 Кодекс этики одобрен комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области и направлен для использования в работе в органы исполнительной власти Ленинградской области.

1. По мероприятию «Проведение семинаров по проблемным (актуальным) вопросам в сфере противодействия коррупции для руководителей и работников органов исполнительной власти Ленинградской области» финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия проведен обучающий семинар на тему «Исполнение государственными гражданскими служащими Ленинградской области обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», а также 3 практикума по формированию навыков использования СПО "Справки БК". Принято участие в 2 семинарах для лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области.