## Лист1
Отчет
о реализации государственной программы "Цифровое развитие Ленинградской области"
Наименование государственной программы: Цифровое развитие Ленинградской области
Отчетный период: январь-декабрь 2019 года
Ответственный исполнитель: Комитет цифрового развития Ленинградской области
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы в 2019 году (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на 31.12.2019 года (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»
1.1. | Основное мероприятие «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий» |  | 80856.9 |  |  |  | 50882 |  |  |  | 50882 |  |  | Х | Мероприятие не выполнено.
1.1.1 | Повышение качества администрирования государственных и муниципальных услуг |  | 29963.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен аудит 100 % гос. услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, на предмет соответствия статусу услуги.. В рамках реализации мероприятия также был запланирован аукцион в эл. форме на заключение государственного контракта на оказание услуг по поставке и наполнению информацией модуля РГИС ЖКХ Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области». В связи с поступлением в Ленинградское УФАС России жалобы ООО "МедФлагман» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона процедура определения поставщика в части заключения контракта была приостановлена, что повлекло за собой пролонгацию сроков проведения электронного аукциона, заключения государственного контракта и, соответственно, исполнения 1 этапа государственного контракта. По итогам повторного рассмотрения вторых частей заявок 19.12.2019 года определен победитель, с которым заключен государственный контракт от 30.12.2019 года № 36/2019 – КЭРиИД на сумму 68 405 144,55 рублей (в т.ч. стоимость 1 этапа - 29 813 667, 58 рублей) с общим сроком исполнения 15.12.2020 года. В соответствии с условиями государственного контракта, срок исполнения 1 этапа оказания услуг – 20.01.2020 года. Оплата услуг по 1 этапу будет произведена в первом квартале 2020 г. | Мероприятие не выполнено.
1.1.2 | Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид |  | 49817 |  |  |  | 49807 |  |  |  | 49807 |  |  | Заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуг по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид № 15490 от 30.07.2019 г. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид и по которым нет законодательного запрета на их предоставление в электронной форме составило 65 % | Мероприятие выполнено.
1.1.3 | Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 1076.4 |  |  |  | 1075 |  |  |  | 1075 |  |  | Заключен контракт № 14/2019-КЭРиИД с исполнителем Некоммерческим партнерством «Центр политических и психологических исследований» на выполнение мониторинга в 2 этапа на сумму 1 075,0 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения закупки составила 1,4 тыс. рублей. Комитетом результаты мониторинга приняты, оплата произведена в полном объеме (результаты мониторинга представлены в пояснительной записке о ходе реализации мероприятий ГП) | Мероприятие выполнено.
1.2 | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 84.55 | 1320759.2 |  |  | 84.55 | 1320300.7 |  |  | 84.55 | 1320300.7 |  |  | Х | Мероприятие выполнено.
1.2.1 | Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» | 84.55 | 1231566.2 |  |  | 84.55 | 1231566.2 |  |  | 84.55 | 1231566.2 |  |  | По состоянию на 01.01.2020 года ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 591 услугу. За 2019 года зарегистрировано количество обращений – 4 267 594, количество обращений за предоставлением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 299, среднее время ожидания заявителей в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг составило 7 мин. 42 сек. | Мероприятие выполнено.
1.2.2 | Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ» |  | 51196.2 |  |  |  | 51196.2 |  |  |  | 51196.2 |  |  | Распоряжением Комитета от 06.02.2019 № 13 по согласованию с комитетом финансов Ленинградской области утвержден перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2019 год. Соглашение № 7/2019-КЭРиИД между Комитетом и ГБУ ЛО «МФЦ» о перечислении средств субсидии на иные цели на развитие сети МФЦ в Ленинградской области на 2019 год заключено 01.03.2019. На основании Областного закона Ленинградской области от 09.07.2019 № 53-оз перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2019 год уточнен распоряжением Комитета от 02.08.2019 года № 100. На основании Областного закона Ленинградской области от 25.10.2019 № 78-оз бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета увеличены и составили 51 196 229,00 рублей. Перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2019 год уточнен распоряжением Комитета от 28.10.2019 года № 169 | Мероприятие выполнено.
1.2.3 | Развитие автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» |  | 33365 |  |  |  | 33334.2 |  |  |  | 33334.2 |  |  | Заключен и исполнен государственный контракт № 15490 от 30.07.2019 г., предусматривающий в том числе развитие АИС "МФЦ". | Мероприятие выполнено.
1.2.4 | Сопровождение автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» |  | 4631.7 |  |  |  | 4204.1 |  |  |  | 4204.1 |  |  | Заключен и исполнен государственный контракт № 15490 от 30.07.2019 г., предусматривающий в том числе сопровождение АИС "МФЦ". | Мероприятие выполнено.
1.3 | Основное мероприятие «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» |  | 387420.9 |  |  |  | 378831.1 |  |  |  | 378831.1 |  |  | Х | Мероприятие выполнено.
1.3.1 | Развитие и сопровождение подсистемы портала государственных и муниципальных услуг (функций) «Электронная приемная» |  | 2648.3 |  |  |  | 2302.1 |  |  |  | 2302.1 |  |  | Заключен и исполнен государственный контракт № 15490 от 30.07.2019 г., предусматривающий в том числе развитие и сопровождение подсистемы портала государственных и муниципальных услуг "Электронная приемная". Обеспечена его бесперебойная работа | Мероприятие выполнено.
1.3.2 | Развитие и сопровождение региональной информационной системы «Архивы Ленинградской области» |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  | Заключен и исполнен государственный контракт на развитие и сопровождение ИС. | Мероприятие выполнено.
1.3.3 | Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области |  | 20336.5 |  |  |  | 20336.5 |  |  |  | 20336.5 |  |  | Переведены в электронный вид архивные записи органов записи актов гражданского состояния. Количество переведенных в электронный вид архивных записей - 500 000 ед. | Мероприятие выполнено.
1.3.4 | Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области |  | 2058.6 |  |  |  | 2058.6 |  |  |  | 2058.6 |  |  | Проведен эл. конкурс на оказание услуг по разработке системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области. Заключен государственный контракт с ООО «Петербургский ИВЦ» по цене предложения 2 058,60 тыс. рублей. Работы по контракту приняты в декабре 2019 года , оплата произведена в полном объеме. | Мероприятие выполнено.
1.3.5 | Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО)» |  | 45015.9 |  |  |  | 45015.9 |  |  |  | 45015.9 |  |  | Исполнены контракты на выполнение работ по развитию, сопровождению региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области». Осуществлялись расходы на выплату заработной платы работникам учреждений, аренда помещений, услуги связи, а также осуществлялись иные расход | Мероприятие выполнено.
1.3.6 | Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем |  | 102631.3 |  |  |  | 100582.7 |  |  |  | 100582.7 |  |  | Обеспечено сопровождение 18 региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем | Мероприятие выполнено.
1.3.6.1 | Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области |  | 2908 |  |  |  | 2684.3 |  |  |  | 2684.3 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование. Государственный контракт заключен на 11 месяцев в связи длительной процедурой закупки. | Мероприятие выполнено.
1.3.6.2 | Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС (сопровождение) |  | 1008 |  |  |  | 1008 |  |  |  | 1008 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.3 | Экологическая информационная система Ленинградской области (сопровождение) |  | 1454 |  |  |  | 1454 |  |  |  | 1454 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.4 | Автоматизированная информационная система «Электронный Детский Сад» (сопровождение) |  | 4728.5 |  |  |  | 3745.4 |  |  |  | 3745.4 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.5 | Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации Ленинградской области» (сопровождение) |  | 2940 |  |  |  | 2940 |  |  |  | 2940 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.6 | Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» (сопровождение) |  | 2206.3 |  |  |  | 1741.8 |  |  |  | 1741.8 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.7 | Система электронного документооборота Ленинградской области (сопровождение) |  | 5236 |  |  |  | 5128.7 |  |  |  | 5128.7 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.8 | Телефонно-справочная система органов государственной власти Ленинградской области (сопровождение) |  | 690.7 |  |  |  | 690.7 |  |  |  | 690.7 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.9 | Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области (сопровождение) |  | 1008 |  |  |  | 1008 |  |  |  | 1008 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.10 | Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (сопровождение) |  | 2667.5 |  |  |  | 2658.9 |  |  |  | 2658.9 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.11 | Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов Ленинградской области» (сопровождение) |  | 336 |  |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.12 | Гостехнадзор Эксперт (сопровождение) |  | 980 |  |  |  | 980 |  |  |  | 980 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.13 | Государственная информационная система портал «Народная экспертиза Ленинградской области» (сопровождение) |  | 1470 |  |  |  | 1470 |  |  |  | 1470 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.14 | Информационная система управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области (сопровождение) |  | 3640 |  |  |  | 3640 |  |  |  | 3640 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.15 | Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» (сопровождение) |  | 4118.7 |  |  |  | 4118.7 |  |  |  | 4118.7 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.16 | Управление бюджетным процессом Ленинградской области (сопровождение) |  | 63231.6 |  |  |  | 63231.6 |  |  |  | 63231.6 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.17 | Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области (сопровождение) |  | 1008 |  |  |  | 998.6 |  |  |  | 998.6 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.18 | Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (сопровождение) |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено.
1.3.6.18 | Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области" (сопровождение) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Работы в 2019 г. не запланированы
1.3.7 | Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 206430.2 |  |  |  | 200235.3 |  |  |  | 200235.3 |  |  | Обеспечено создание и развитие 16 ведомственных информационных систем ОИВ Ленинградской области | Мероприятие выполнено.
1.3.7.1 | Информационная система управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области (развитие) |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.2 | Управление бюджетным процессом Ленинградской области (развитие) |  | 36481 |  |  |  | 36481 |  |  |  | 36481 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.3 | Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (развитие) |  | 7220 |  |  |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.4 | Экологическая информационная система Ленинградской области (развитие) |  | 1509 |  |  |  | 1509 |  |  |  | 1509 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.5 | Автоматизированная информационная система «Электронный Детский Сад» (развитие) |  | 7390 |  |  |  | 7390 |  |  |  | 7390 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.6 | Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации Ленинградской области» (развитие) |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.7 | Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» (развитие) |  | 19890 |  |  |  | 19890 |  |  |  | 19890 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.8 | Система электронного документооборота Ленинградской области (развитие) |  | 10000 |  |  |  | 9907 |  |  |  | 9907 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.9 | Телефонно-справочная система органов государственной власти Ленинградской области (развитие) |  | 2908.9 |  |  |  | 288 |  |  |  | 288 |  |  | Развитие информационной системы. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением Исполнителем принятых на себя обязательств в полном объеме | Мероприятие не выполнено.
1.3.7.10 | Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области (развитие) |  | 2000 |  |  |  | 1470 |  |  |  | 1470 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено, экономия составила 530 тыс. руб..
1.3.7.11 | Гостехнадзор Эксперт (развитие) |  | 2871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Работы по развитию ИС выполнены. Но в связи с отсутствием соглашения между ФССП России и ГТН работы не приняты Заказчиком по причине невозможности проверить работоспособность ИС. Приемка работ перенесена на 1 кв. 2020 г. | Мероприятие не выполнено.
1.3.7.12 | Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области" (создание/развитие) |  | 49630.3 |  |  |  | 49630.3 |  |  |  | 49630.3 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.13 | Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области (создание/развитие) |  | 3300 |  |  |  | 3300 |  |  |  | 3300 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.14 | Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области (развитие) |  | 29750 |  |  |  | 29750 |  |  |  | 29750 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.15 | Государственная информационная система контрольно-надзорной деятельности Ленинградской области (создание/развитие) |  | 15280 |  |  |  | 15230 |  |  |  | 15230 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.16 | Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС (развитие) |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.7.17 | Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (развитие) |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  | Развитие информационной системы | Мероприятие выполнено.
1.3.8 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  | Размещены информационно-разъяснительные материалы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Изготовлен видеоролик «Получение государственной услуги «Выдача охотничьего билета». Размещение видеоролики «Получение государственной услуги «Выдача охотничьего билета»; «Молодым родителям»; «Штрафы и налоги» в сети Интернет. Организовано распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на популяризацию получения в Ленинградской области государственных и муниципальных услуг в электронном виде в зонах публичного доступа к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi. | Мероприятие выполнено.
1.3.9 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Работы по мероприятию в 2019 г. не запланированы
1.4. | Основное мероприятие «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области» |  | 1840 |  |  |  | 1820 |  |  |  | 1820 |  |  | Х | Мероприятие выполнено.
1.4.1 | Осуществление экспертизы оптимизационных решений реинжиниринга процессов и координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению |  | 1840 |  |  |  | 1820 |  |  |  | 1820 |  |  | Заключен гос. контракт на оказание услуг по организации методического и экспертного сопровождения реинжиниринга процессов и внедрения процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области от 15.10.2019 года № 26/2019-КЭРиИД на сумму 1 820,0 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения закупки составила 20 тыс. рублей. Работы по контракту приняты в 4 квартале 2019 года, оплата произведена в полном объеме. | Мероприятие выполнено.
1.4.2 | Реинжиниринг процессов государственного управления |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | За отчетный период осуществлена оптимизация следующих процессов: 1. Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество. 2. Предоставление государственных услуг в МФЦ при отсутствии полного пакета документов на их получение. 3. Оформление командировочных документов и возмещения расходов, связанных со служебными командировками в Администрации Ленинградской области. 4. Документооборот между МФЦ и Комитетом социальной защиты населения Ленинградской области при предоставлении государственных услуг. 5. Планирование и размещение закупок в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. 6. Размещение сведений об услугах (функциях) в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 7. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Ленинградской области. В рамках внедрения электронного документооборота между комитетом социальной защиты населения Ленинградской области и ГБУ ЛО МФЦ при предоставлении государственный услуг оптимизированы следующие процессы предоставления государственных услуг: 8. Государственная услуга по выдаче удостоверения инвалида Отечественной войны. 9. Государственная услуга по выдаче удостоверения инвалида о праве на льготы. 10. Государственная услуга по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны единого образца. Ожидаемый результат проведения мероприятия в части сокращения удельных затрат на процессы на не менее, чем 20% исполнен | Мероприятие выполнено.
1.5 | Отраслевой проект "Умные города Ленинградской области" |  | 5250 |  |  |  | 5205 |  |  |  | 5205 |  |  | Х | Мероприятие выполнено.
1.5.1 | Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг |  | 5250 |  |  |  | 5205 |  |  |  | 5205 |  |  | В рамках реализации мероприятия за отчетный период осуществлено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития муниципальных образований Ленинградской области: МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района - 2 955,0 тыс. рублей, Сосновоборский городской округ - 2 250,0 тыс. рублей | Мероприятие выполнено.
| Итого по подпрограмме 1 | 84.55 | 1796127 |  |  | 84.55 | 1757038.8 |  |  | 84.55 | 1757038.8
Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития «Электронного правительства» Ленинградской области»
2.1 | Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области» |  | 93773.3 |  |  |  | 93289 |  |  |  | 93289 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
2.1.1 | Организация доступа к единой сети передачи данных (ЕСПД ЛО) |  | 60934.9 |  |  |  | 60782.9 |  |  |  | 60782.9 |  |  | Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД составит 14% | Мероприятие выполнено.
2.1.2 | Осуществление развития системы межведомственного электронного взаимодействия |  | 26856.4 |  |  |  | 26856.4 |  |  |  | 26856.4 |  |  | Доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ, составила 72 % | Мероприятие выполнено.
2.1.3 | Осуществление обеспечения функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия |  | 5982 |  |  |  | 5649.7 |  |  |  | 5649.7 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия | Мероприятие выполнено.
2.2 | Основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области» |  | 315831.8 |  |  |  | 295392.6 |  |  |  | 295392.6 |  |  | Х | Мероприятие выполнено, экономия составила 9 062,6 тыс. руб.
2.2.1 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства» |  | 66079.9 |  |  |  | 65260.3 |  |  |  | 65260.3 |  |  | Осуществлялись расходы на выплату заработной платы работникам учреждения, аренда помещений, услуги связи, а также осуществлялись иные расходы | Мероприятие выполнено.
2.2.2 | Создание и развитие базовых информационных ресурсов |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятие в 2019 г. не запланировано
2.2.3 | Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию «электронного правительства |  | 800 |  |  |  | 795 |  |  |  | 795 |  |  | Исполнен контракты: по обеспечению проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий, по организации и проведению стратегической сессии, по обеспечению участников конференции полиграфической продукцией | Мероприятие выполнено.
2.2.4. | Создание и развитие информационно-аналитической системы "Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области" |  | 11924.7 |  |  |  | 11924.5 |  |  |  | 11924.5 |  |  | Заключен и исполнен государственный контракт на развитие ИАС СЦГ ЛО | Мероприятие выполнено.
2.2.5. | Развитие технологической инфраструктуры «электронного» правительства Ленинградской области |  | 155974.3 |  |  |  | 152356.1 |  |  |  | 152356.1 |  |  | В рамках мероприятия по обеспечению функционирования технологической инфраструктуры «электронного» правительства ЛО заключены и исполнены государственные контракты на приобретение серверного оборудования, на сопровождение программно-аппаратных и программных комплексов VipNet | Мероприятие выполнено.
2.2.6. | Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного» правительства Ленинградской области |  | 81052.9 |  |  |  | 65056.7 |  |  |  | 65056.7 |  |  | Заключены и исполнены государственные контракты на сопровождение ИС, на аренду технологического оборудования, на приобретение лицензионного обеспечения в целях обеспечения функционирования технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. | Мероприятие выполнено.
| Итого по подпрограмме 2 |  | 409605.1 |  |  |  | 388681.6 |  |  |  | 388681.6
Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» |  | 45713.5 |  |  |  | 42915 |  |  |  | 42915 |  |  | Х | Мероприятие выполнено.
3.1.1. | Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области |  | 31944.1 |  |  |  | 29191.6 |  |  |  | 29191.6 |  |  | Исполнены государственные контракты на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению средств защиты информации для государственных нужд Ленинградской области | Мероприятие выполнено, экономия составила 2 752,2 тыс. руб.
3.1.2 | Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации |  | 5050 |  |  |  | 5050 |  |  |  | 5050 |  |  | Выполнены работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных, в рамках заключенного государственного контракта | Мероприятие выполнено.
3.1.3 | Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области |  | 8719.4 |  |  |  | 8673.4 |  |  |  | 8673.4 |  |  | Закуплен программно-аппаратный комплекса (ПАК) с функцией межсетевого экрана для фильтрации трафика | Мероприятие выполнено.
3.2 | Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков» |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
3.2.1 | Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено мероприятие в рамках конференции «Особенности региональной цифровизации – 2019» | Мероприятие выполнено.
3.2.2 | Стимулирование безопасной информационной среды |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено мероприятие в рамках конференции «Особенности региональной цифровизации – 2019» | Мероприятие выполнено.
| Итого по подпрограмме 3 |  | 45713.5 |  |  |  | 42915 |  |  |  | 42915
Подпрограмма 4 «Развитие цифровой экономики»
4.1 | Основное мероприятие «Развитие направлений цифровой экономики» |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
4.1.1 | Проведение мониторинга готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен мониторинг готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики | Мероприятие выполнено
4.1.2 | Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено обследование необходимости различных компетенций в сфере цифровой экономики | Мероприятие выполнено
4.1.3 | Определение пула сервисов (очных и электронных) и проведение пилотного обучения населения цифровой грамотности |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено пилотное обучение населения цифровой грамотности | Мероприятие выполнено
4.1.4 | Сбор и анализ информации о состоянии сети электросвязи на транспортном уровне |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен мониторинг органов исполнительной власти о состоянии связи на объектах транспортной инфраструктуры | Мероприятие выполнено
4.1.5 | Сбор и анализ программ операторов связи, нацеленных на развитие сетей связи 4G/5G на территории Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено совещание с операторами связи по вопросу сетей связи 4G/5G на территории Ленинградской области | Мероприятие выполнено
4.1.6 | Формирование открытого перечня объектов для размещения сооружений и средств связи |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен мониторинг наличие объектов и сооружений средств связи | Мероприятие выполнено
4.2 | Основное мероприятие «Создание и развитие проекта «Умный регион» |  | 71379.5 |  |  |  | 66929.9 |  |  |  | 66929.9 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
4.2.1 | Развитие фонда пространственных данных (ФПД) Ленинградской области |  | 71379.5 |  |  |  | 66929.9 |  |  |  | 66929.9 |  |  | Завершено выполнение 3-го и 4-го этапов по государственному контракту № 7 от 22.03.2018 года (развитие ФПД). Заключен и исполнен государственный контракт № 13 от 05.08.2019.г. на развитие ФПД. Заключен и исполнен Государственный контракт № 15 от 12.08.2019 г на развитие ФПД в части ЦКО. Заключен и исполнен государственный контракт № 25 от 30.10.2019 г. на выполнение работ по организации процесса сбора, хранения, обработки информации для обеспечения единства региональных данных Ленинградской области в составе ГИС ФПД, в том числе для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Заключен и частично исполнен государственный контракт № 11 от 08.07.2019 г на развитие ФПД в части ГИСОГД. В приемке 2-го этапа по государственному контракту отказано. Исполнителю предоставлен мотивированный отказ с определением срока устранения замечаний до 31.01.2020 г. | Мероприятие выполнено
4.2.2 | Информирование о местоположении общественного транспорта |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
4.2.3 | Проектирование системы обеспечения доступа сторонних пользователей к уличному видеонаблюдению |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
| Итого по подпрограмме 4 |  | 71379.5 |  |  |  | 66929.9 |  |  |  | 66929.9
Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы»
5.1 | Основное мероприятие «Совершенствование кадровой работы» |  | 1600 |  |  |  | 981.63 |  |  |  | 981.63 |  |  | Х
5.1.1 | Развитие наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской области |  | 500 |  |  |  | 358.84 |  |  |  | 358.84 |  |  | Проведены три тренинга. В тренингах приняли участие 113 человек. Организованы и проведены 3 выездных мероприятия (экскурсии) на территории Ленинградской области для государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области. В экскурсии приняли участие 135 человек, проведены 3 обучающих семинара «Государственная служба как призвание». Общее количество слушателей семинара - 117 человек. Обеспечены программой адаптации вновь назначенных на должность государственной службы Ленинградской области - 100 % . | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактическому количеству человек, прошедших обучение. Экономия составила 56,5 тыс. руб.
5.1.2 | Проведение экспериментов в целях совершенствования эффективности кадровой работы |  | 300 |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
5.1.2.1 | Проведение конкурсов среди студентов по наиболее востребованным специальностям для включения в кадровый резерв Администрации Ленинградской области на вакансии, не требующие опыта работы |  | 0 | [10 empty] | Конкурс проведен 16-17 мая 2019 года. Из 53 участников конкурса рекомендованы к включению в кадровый резерв – 26 чел., из них - 21 чел. включены в кадровый резерв (представили копии дипломов), 12 человек назначены в органы исполнительной власти Ленинградской области и подведомственные учреждения | Мероприятие выполнено
5.1.2.2 | Использование в работе демонстрационного видеофильма о поступлении на государственную гражданскую службу Ленинградской области |  | 0 | [10 empty] | Обеспечена объективность и прозрачность механизма конкурсного отбора кандидатов, 100 проц. Кол-во просмотров видеофильма - более 21177. | Мероприятие выполнено
5.1.2.3 | Продление срока приема заявлений на участие в конкурсе и уведомление кандидатов посредством СМС-сообщений |  | 0 | [10 empty] | Обеспечено продление срока приема заявок в случае, если поступила одна заявка, 7 дн. (4 конкурса в 2019 году); Обеспечено уведомление участников конкурса путем СМС-оповещения о дате итогового конкурса, 5 дн. - 100 проц. | Мероприятие выполнено
5.1.2.4 | Образование аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области |  | 0 | [10 empty] | Обеспечено рассмотрение на заседаниях аттестационных комиссий, вопросов в отношении государственных гражданских служащих категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы, 100 проц. Проведено заседаний комиссий: - аттестации – 15, - квалификационных экзаменов – 1 . | Мероприятие выполнено
5.1.2.5 | Организация поиска и подбора резюме соискателей для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области среди соискателей высокого профессионального уровня с использованием информационных систем, размещенных в информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | 300 |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | Заключен государственный контракт. Обеспечен посуточный доступ к информационной системе по мере возникающей необходимости. Количество конкурсов, признанных несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов, от общего количества конкурсов - 6,5%. | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактической необходимости
5.1.3 | Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития резерва управленческих кадров |  | 400 |  |  |  | 290 |  |  |  | 290 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
5.1.3.1 | Тестирование кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ленинградской области |  | 200 |  |  |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  | Тестирование проведено 98 кандидатов на включение в резерв управленческих кадров. | Мероприятие выполнено
5.1.3.2 | Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области |  | 200 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  | Проведено обучение лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ленинградской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области по программе повышения квалификации "Руководитель в системе государственного и муниципального управления". Обучено 20 человек. | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактическому количеству человек, прошедших обучение
5.1.4 | Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области |  | 400 |  |  |  | 237.79 |  |  |  | 237.79 |  |  | проведено 2 анкетирования : - госслужащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области, 108 человек (более 80 процентов от общего количества госслужащих, впервые назначенных на должность); -госслужащих Администрации Ленинградской области в целях выявления проблемных вопросов в ОИВ - более 1200 человек (более 60 процентов от штатной численности Администрации Ленинградской области) | Мероприятие выполнено. Экономия составила 162,2 тыс. руб.
5.1.5 | Актуализация и совершенствование системы ознакомления гражданских служащих с правовыми актами в системе государственной гражданской службы |  | 0 | [10 empty] | Обеспечена актуализация информации на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области, 100 проц. | Мероприятие выполнено
5.2 | Основное мероприятие "Развитие системы мотивации и повышение престижа государственной гражданской службы" |  | 33800 |  |  |  | 28056.08 |  |  |  | 28056.08 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
5.2.1 | Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв |  | 8975 |  |  |  | 5638.65 |  |  |  | 5638.65 |  |  | Заключено 15 государственных контрактов, за истекший период обучено 686 человек. Обеспечены лица, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области и гражданские служащие обучением по программам дополнительного профессионального образования, согласно государственному заказу -100% от общего количества запланированных на обучение. | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактическому количеству человек, прошедших обучение. Экономия составила 2403,8 тыс. руб.
5.2.2 | Организация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв |  | 700 |  |  |  | 584.84 |  |  |  | 584.84 |  |  | Организовано 2 вида мероприятий в форме тренингов и семинаров. Обучение прошли 148 госслужащих Ленинградской области. | Мероприятие выполнено. Экономия составила 115 тыс. руб.
5.2.3 | Организация дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области |  | 200 |  |  |  | 183.58 |  |  |  | 183.58 |  |  | Повышение квалификации ГГС аппарата мировых судей Ленинградской области по направлению подготовки "Юриспруденция" - обучено 29 человек (1 человек, из включенных в программу дополнительного образования, не смог участвовать при причине болезни без возможности найти замену) | Мероприятие выполнено. Экономия составила 16,4 тыс. руб.
5.2.4 | Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих |  | 1475 |  |  |  | 1274.87 |  |  |  | 1274.87 |  |  | Проведено 2 дня здоровья: в аквапарке "Питерлэнд", общее количество участников составило 410 человек и на территории ДОЛ "Северная зорька", общее количество участников 221 человек. | Мероприятие выполнено. Экономия составила 200,1 тыс. руб.
5.2.5 | Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих |  | 450 |  |  |  | 417.6 |  |  |  | 417.6 |  |  | Организованы и проведены 2 выездных мероприятия. Общее количество участников составило 245 человек. | Мероприятие выполнено. Экономия составила 17,4 тыс. руб.
5.2.6. | Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области |  | 5000 |  |  |  | 3000.24 |  |  |  | 3000.24 |  |  | Обеспечена доли государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области, прошедших диспансеризацию, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской на уровне 88,14 проц. Доля лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, для которых обеспечена возможность прохождения диспансеризации от общего числа лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, 100 проц. Обеспечена доли государственных гражданских служащих в аппаратах мировых судей Ленинградской области, прошедших диспансеризацию, от общего числа государственных гражданских служащих в аппаратах мировых судей Ленинградской области на уровне 82,6 проц. | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактическому количеству человек, прошедших диспансеризацию, на сумму 3000,24 тыс.руб. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 1 552,31 тыс.руб.
5.2.7 | Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет |  | 17000 |  |  |  | 16956.3 |  |  |  | 16956.3 |  |  | Обеспечена доли государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет на уровне 100 проц. Обеспечение доли лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области на уровне 100 проц. | Мероприятие выполнено.
5.3. | Основное мероприятие "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)" |  | 29446.5 |  |  |  | 28438.5 |  |  |  | 28438.5 |  |  | Х | Мероприятие выполнено.
5.3.1. | Развитие и сопровождение информационной системы управления государственными гражданскими и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС) |  | 19430.5 |  |  |  | 18422.5 |  |  |  | 18422.5 |  |  | Заключен госконтракт сопровождение ИСУ ГМС, обеспечено сопровождение лицензионного программного обеспечения Заключен госконтракт на выполнение работ по развитию ИСУ ГМС Переданы сведения о кадровом обеспечении государственных органов, удовлетворяющие критериям Минкомсвязи России | Мероприятие выполнено.
5.3.2. | Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (Электронный реестр полномочий) |  | 5508 |  |  |  | 5508 |  |  |  | 5508 |  |  | Заключен госконтракт на сопровождение Электронного реестра полномочий (актуализация БД 30 тыс.объектов правовой информации). Заключен госконтракт на развитие Электронного реестра полномочий, (внедрена цифровая платформа, реализован веб-интерфейс для работников, осуществляющих юридическое сопровождение деятельности ОИВ). Актуализированы базы данных полномочий и функций ОИВ,осуществляется отладка процесса формирования проектов должностных регламентов работниками ОИВ. | Мероприятие выполнено.
5.3.3 | Развитие и сопровождение автоматизированного комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры») |  | 4508 |  |  |  | 4508 |  |  |  | 4508 |  |  | Заключен и исполнены государственные контракты на выполнение работ по сопровождению АК "Конкурс-Кадры ", обновлению базы данных тестовых заданий (свыше 6000) и электронных курсов, развитие АК "Конкурс-Кадры", разработана подсистема единой идентификации и аутентификации пользователей, закуплены программные контенты для модуля "Электронное наставничество" | Мероприятие выполнено.
5.3.4 | Создание информационной системы сбора и анализа информации для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области | [12 empty] | Финансирование мероприятия в 2019 г. не предусмотрено
5.3.5 | Создание государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы во всех государственных органах Ленинградской области |  | 0 | [10 empty] | Обеспечено исполнение всеми государственными органами обязанностей оператора государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы по ведению, обработке и передаче персональных данных госслужащих в электронном виде - не менее 30 процентов. | Мероприятие выполнено.
5.3.6 | Обеспечение доступа работникам управления профилактики коррупционных и иных правонарушений к специализированным информационно-поисковым системам |  | 0 | [10 empty] | Обеспечена оценка соблюдения госслужащими ленинградской области запретов, ограничений и требований , установленных в целях противодействия коррупции по данным специализированных информационных систем и ресурсов. | Мероприятие выполнено.
5.4 | Основное мероприятие "Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х | Мероприятие выполнено.
5.4.1 | Совершенствование законодательства Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции |  | 0 | [10 empty] | Обеспечена своевременная разработка, утверждение и внесение изменений в правовые акты Ленинградской области в сфере государственной гражданским службы и противодействия коррупции. | Мероприятие выполнено.
5.4.2 | Применение рекомендуемых федеральным законодательством и (или) федеральными органами государственной власти инновационных технологий для обработки и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществления межведомственного и информационного взаимодействия |  | 0 | [10 empty] | Обеспечено исполнение лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, государственными гражданскими служащими Ленинградской области, главами местных администраций и лицами, замещающими муниципальные должности Ленинградской области, а также руководителями учреждений, подведомственными органами исполнительной власти Ленинградской области, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения "Справки БК". | Мероприятие выполнено.
5.4.3 | Совершенствование организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, а также руководителей государственных учреждений Ленинградской области |  | 0 | [10 empty] | Разработано и принято постановление Губернатора Ленинградской области от 25.02.2019 № 12-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 11.01.2017 № 2-пг «О делегировании полномочий по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации...». Совместно с прокуратурой Ленинградской области разработан Типовой кодекс этики и должностного поведения работников государственных организаций Ленинградской области.21.11.2019 Кодекс этики одобрен комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области и направлен для использования в работе в органы исполнительной власти Ленинградской области. | Мероприятие выполнено.
5.4.4 | Проведение семинаров по проблемным (актуальным) вопросам в сфере противодействия коррупции для руководителей и работников органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 0 | [10 empty] | Проведен обучающий семинар на тему «Исполнение государственными гражданскими служащими Ленинградской области обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (20.02.2019), а также 3 практикума по формированию навыков использования СПО "Справки БК". Принято участие в 2 семинарах для лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области. | Мероприятие выполнено.
| Итого по подпрограмме 5 |  | 64846.5 |  |  |  | 57476.21 |  |  |  | 57476.21
| Итого по государственной программе | 84.55 | 2387671.6 |  |  | 84.55 | 2313041.51 |  |  | 84.55 | 2313041.51