## Лист1
Отчет
о реализации государственной программы "Цифровое развитие Ленинградской области"
Наименование государственной программы: Цифровое развитие Ленинградской области
Отчетный период: январь-декабрь 2020 года
Ответственный исполнитель: Комитет цифрового развития Ленинградской области
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2020 году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 31.12.2020 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на 31.12.2020 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1. «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области»
1.1 | Основное мероприятие «Трансформация государственных и муниципальных услуг» |  | 120909.8 |  |  |  | 30526.7 |  |  |  | 30526.7 |  |  | Х | Мероприятие не выполнено
1.1.1 | Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 1115 |  |  |  | 1115 |  |  |  | 1115 |  |  | Подготовлен один отчет | Мероприятие выполнено
1.1.2 | Цифровая платформа "Госуслуги" (сопровождение) |  | 29411.7 |  |  |  | 29411.7 |  |  |  | 29411.7 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.1.3 | Цифровая платформа "Госуслуги" (развитие) |  | 90383.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | В ходе приемки работ по государственному контракту № 17193 от 11.09.2020 выявлены замечания, котроые не устранены в полном объеме и в необходимый срок. Срок устранения замечаний - 1 кв. 2021 г. | Мероприятие не выполнено
1.2 | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 702.7 | 1332498.1 |  |  | 702.7 | 1332498.1 |  |  | 702.7 | 1332498.1 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
1.2.1 | Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» | 702.7 | 1294719.1 |  |  | 702.7 | 1294719.1 |  |  | 702.7 | 1294719.1 |  |  | По состоянию на 01.01.2021 года обеспечено функционирование 659 окон, из них 475 окон в 16 филиалах и 20 отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и 184 окна удаленных рабочих мест, дополнительно организована работа 33 специализированных окон для бизнеса. По состоянию на 01.01.2021 года ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 600 услуг. За 2020 год зарегистрировано: количество обращений – 3 747 282; количество обращений за предоставлением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 4 535, среднее время ожидания заявителей в очереди 8 мин. 10 сек. | Мероприятие выполнено
1.2.2 | Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ» |  | 37779 |  |  |  | 37779 |  |  |  | 37779 |  |  | Заключено соглашение № 10/2020-КЭРиИД о предоставлении субсидии на иные цели на развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области года. В целях реализации мероприятия: - Произведены работы по благоустройству прилегающей территории филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский», ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский», ГБУ ЛО «МФЦ» «Сланцевский»; - Приобретены автоматизированные рабочие места, оборудование для АРМ, АПК «Электронная очередь», система «Говорящий город» - 6 шт., медицинское оборудование , первичные средства пожаротушения (огнетушители), мебель. | Мероприятие выполнено
1.3 | Основное мероприятие «Цифровая администрация» |  | 360355.5 |  |  |  | 303162.9 |  |  |  | 303162.9 |  |  | Х
1.3.1 | Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО)» |  | 52831.4 |  |  |  | 52831.4 |  |  |  | 52831.4 |  |  | Обеспечено развитие и функционирование сегмента региональной автоматизированной информационной системы АИСГЗ ЛО | Мероприятие выполнено
1.3.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования информационных систем и программных платформ обеспечения исполнения государственных функций |  | 10149.1 |  |  |  | 10149 |  |  |  | 10149 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
1.3.2.1 | Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС |  | 1093 |  |  |  | 1092.9 |  |  |  | 1092.9 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 1188 |  |  |  | 1188 |  |  |  | 1188 |  |  | Обеспечено развитие ИС | Мероприятие выполнено
1.3.2.2 | Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области в целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
1.3.2.3 | Региональная информационная система "Архивы Ленинградской области |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  |  | Обеспечено развитие и бесперебойное функционирование РИС | Мероприятие выполнено
1.3.2.4 | Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области |  | 678.1 |  |  |  | 678.1 |  |  |  | 678.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области | Мероприятие выполнено
1.3.3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  | Размещены информационно-разъяснительные материалы (государственные и муниципальные услуги в электронном виде) на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услу. Изготовлены рекламный видеоролик и информационные буклеты, разъясняющие порядок получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Изготовлен информационный видеоролик «Услуга по ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет»», а также организовано распространение информационных видеороликов «Услуга по ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет»; «Получение государственной услуги «Выдача охотничьего билета»; «Молодым родителям» в сети Интернет. . | Мероприятие выполнено
1.3.4 | Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управлениями государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области |  | 120390.9 |  |  |  | 120390.9 |  |  |  | 120390.9 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
1.3.4.1 | Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области |  | 6865.5 |  |  |  | 6865.5 |  |  |  | 6865.5 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | Мероприятие выполнено
1.3.4.2 | Информационная система "Управление бюджетным процессом Ленинградской области" |  | 75571.5 |  |  |  | 75571.5 |  |  |  | 75571.5 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 26874 |  |  |  | 26874 |  |  |  | 26874 |  |  | Обеспечено развитие ИС | Мероприятие выполнено
1.3.4.3 | Информационная система управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области |  | 6768.6 |  |  |  | 6768.6 |  |  |  | 6768.6 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
1.3.4.4 | Региональная информационная система "Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств" |  | 4311.3 |  |  |  | 4311.3 |  |  |  | 4311.3 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование РИС | Мероприятие выполнено
1.3.5 | Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 124384.1 |  |  |  | 118491.6 |  |  |  | 118491.6 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
1.3.5.1 | Система электронного документооборота Ленинградской области |  | 8457.5 |  |  |  | 8457.5 |  |  |  | 8457.5 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | Обеспечено развитие информационной системы | Мероприятие выполнено
1.3.5.2 | Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области |  | 1039.5 |  |  |  | 1002.4 |  |  |  | 1002.4 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС | Мероприятие выполнено
| Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области |  | 3123.7 |  |  |  | 3123.7 |  |  |  | 3123.7 |  |  | Обеспечено развитие ГИС | Мероприятие выполнено
1.3.5.3 | Государственная информационная система портал "Народная экспертиза Леиннградской области" |  | 2910.6 |  |  |  | 2910.6 |  |  |  | 2910.6 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС | Мероприятие выполнено
1.3.5.4 | Портал обратной связи жителей Ленинградской области |  | 13591.3 |  |  |  | 13591.3 |  |  |  | 13591.3 |  |  | Создана ГИС «Платформа обратной связи жителей Ленинградской области» | Мероприятие выполнено
1.3.5.5 | Информационно-аналитическая система "Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области" |  | 2450.6 |  |  |  | 450.6 |  |  |  | 450.6 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ИАС | Мероприятие выполнено, экономия составила 1614 тыс. руб.
|  |  | 18000 |  |  |  | 17950 |  |  |  | 17950 |  |  | Обеспечено развитие ИАС | Мероприятие выполнено
1.3.5.6 | Автоматизированная информационная система "Подготовка планов информатизации Ленинградской области" |  | 588 |  |  |  | 588 |  |  |  | 588 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование АИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 9321.8 |  |  |  | 9321.8 |  |  |  | 9321.8 |  |  | Обеспечено развитие АИС | Мероприятие выполнено
1.3.5.7 | Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области |  | 2761.1 |  |  |  | 2761.1 |  |  |  | 2761.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование АИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 3013.9 |  |  |  | 3398.7 |  |  |  | 3398.7 |  |  | Обеспечено развитие АИС | Мероприятие выполнено
1.3.5.8 | Информационная система "Цифровой административный регламент Ленинградской области" |  | 10000 |  |  |  | 5833.3 |  |  |  | 5833.3 |  |  | ГК № 17193 от 11.09.2020 г. - предоставлено неисключительное право ЦАР на сумму 5 833,3 тыс. руб., остальные обязательства по созданию/развитию СИ исполнителем не выполнены. Срок исполнения обязательств по контракту - 1 кв. 2021 года | Мероприятие не выполнено
1.3.5.9 | Информационная система "Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
|  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  | Обеспечено создание информационной системы | Мероприятие выполнено
1.3.5.10 | Автоматизированная информационная система ведения строительного надзора Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
|  |  | 22426.1 |  |  |  | 22426.1 |  |  |  | 22426.1 |  |  | Обеспечено создание и развитие ИС | Мероприятие выполнено
1.3.5.11 | Государственная информационная система контрольно-надзорной деятельности Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
1.3.5.12 | ГИС ЛО «Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО» |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
|  |  | 4700 |  |  |  | 4676.4 |  |  |  | 4676.4 |  |  | Обеспечено развитие ГИС | Мероприятие выполнено
1.3.6 | Региональная система управления данными |  | 49068.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Учитывая доработки по замечаниям по конкурсной документации, и далее поступившие запросы на разъяснение документации, рассмотрении дела в УФАС Ленинградской области и приостановлении процедуры, было принято решение о невозможности за имеющийся срок исполнить все намеченные этапы. Закупка отменена. | Мероприятие не выполнено
1.3.7 | Обучение сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области в целях обеспечения функционирования региональной системы управления данными |  | 2231.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обучение сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области является одним из мероприятий контракта на создание РСУД. Контракт на создание РСУД не заключен. Обучение не проводилось. | Мероприятие не выполнено
1.3.8 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
1.4 | Основное мероприятие «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области» |  | 1914 |  |  |  | 937.9 |  |  |  | 937.9 |  |  | Х | Мероприятие выполнено, экономия 976,1 тыс. руб.
1.4.1 | Осуществление экспертизы оптимизационных решений реинжиниринга процессов и координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению |  | 1914 |  |  |  | 937.9 |  |  |  | 937.9 |  |  | В четвертом квартале 2020 года проведены закупочные процедуры с последующим заключением государственного контракта с организацией Общество с ограниченной ответственностью «Профит Консалт» на сумму 937, 9 тыс. рублей ). Также в четвертом квартале 2020 года были проведены обучающие мероприятия сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области и сотрудников подведомственных учреждений Ленинградской области в соответствии с подготовленным техническим заданием. В конце декабря 2020 года приняты работы по исполнению государственного контракта. Получено экспертных заключений на 15 уникальных процессов | Мероприятие выполнено, экономия 976,1 тыс. руб.
1.4.2 | Реинжиниринг процессов государственного управления |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Количество уникальных процессов, оптимизация по которым составила не менее 20% удельных затрат - 25 ед. | Мероприятие выполнено
1.5 | Основное мероприятие "Развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области" |  | 122373.6 |  |  |  | 119866 |  |  |  | 119866 |  |  | Х | Мероприятие выполнено, экономия 660,87 тыс.руб.
1.5.1 | Развитие и обеспечение |  | 115394.6 |  |  |  | 119566 |  |  |  | 119566 |  |  | Обеспечено функционирование и развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области | Мероприятие выполнено
1.5.2 | Создание, сопровождение и развитие информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания |  | 6979 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания | Мероприятие выполнено
1.6 | Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | 9350.6 | 4605.6 |  |  | 9350.6 | 4605.5 |  |  | 9350.6 | 4605.5 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
1.6.1 | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации | 9350.6 | 4605.6 |  |  | 9350.6 | 4605.5 |  |  | 9350.6 | 4605.5 |  |  | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений в 2020 году - 50% | Мероприятие выполнено
1.7 | Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" |  | 59699.4 |  |  |  | 59699.4 |  |  |  | 59699.4 |  |  | Х
1.7.1 | Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Поквартирная карта Ленинградской области" |  | 59699.4 |  |  |  | 59699.4 |  |  |  | 59699.4 |  |  | 29.07.2020 года государственный контракт в соответствии с пунктом 12.4 контракта расторгнут по соглашению сторон. Оплата по контракту произведена в размере фактических затрат на общую сумму 52 275,9 тыс. руб. Согласно протоколу согласования фактических затрат оказаны следующие услуги: - осуществлена поставка модуля РГИС ЖКХ, обеспечивающего ведение поквартирного учета населения; - модуль РГИС ЖКХ наполнен информацией согласно данным светокопий картотек поквартирного учета в объеме 629 578 жилых объектов; - произведена настройка адресного плана в соответствии с Общероссийским классификатором адресов Федеральной информационной адресной системы; - произведена настройка и распределение ролей путем создания набора учетных записей для осуществления контроля доступа пользователей в Системе и т.д. 8.12.2020 года заключен государственный контракт на оказание услуг по развитию РГИС ЖКХ «ПКЛО». В первом квартале 2020 года приняты и оплачены следующие работы по первому этапу вышеуказанного государственного контракта : - 100 000 шт. светокопий карточек поквартирного учета, распределенных в соответствии с адресным планом ФИАС на съемном носителе и 100 000 лицевых счетов, содержащих информацию о проживающих в ПКЛО. - техническое задание на разработку Подсистемы обмена данными, Внешнего сегмента и Внутреннего сегмента. | Мероприятие выполнено
1.8 | Приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
1.8.1 | Формирование организационной, правовой и информационной инфраструктуры по комплексу государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка». |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Определен финальный перечень услуг, входящих в проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка». Утверждены изменения в части особенностей предоставления услуг в рамках суперсервиса НПА. В рамках государственного контракта на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги»контракта запланирован перевод услуг, входящтх а проект, в цифровой вид и вывод на ЕПГУ и ПГУ ЛО, а также доработка ведомственных информационных систем. Работы в рамках проекта осуществляются в соответствии с федеральным оперативным планом реализации суперсервиса и дорожной картой реализации приоритетного проекта. Финансирование мероприятий по созданию функциональных компонент реализации суперсервиса «Рождение ребенка» предусмотрено в рамках реализации подпрограммы № 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» путем разработки специального функционала цифровой платформы «Госуслуги», а также за счет финансирования, предусмотренного на развитие и модернизацию ведомственных информационных систем, задействованных в суперсервисе | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 1 | 10053.3 | 2002356.1 |  |  | 10053.3 | 1851296.6 |  |  | 10053.3 | 1851296.6 |  |  | Х
Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области"
2.1 | Основное мероприятие "Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы" |  | 172753 |  |  |  | 164719.5 |  |  |  | 164719.5 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
2.1.1. | Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы |  | 172753 |  |  |  | 164719.5 |  |  |  | 164719.5 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
2.1.1.1 | Региональная государственная информационная система "Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области" |  | 3646.7 |  |  |  | 3646.7 |  |  |  | 3646.7 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование РГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  | Обеспечено развитие РГИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.2 | Государственная информационная система "Региональный кадастр отходов Ленинградской области" |  | 1201.5 |  |  |  | 1196.5 |  |  |  | 1196.5 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование РГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 3426.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Мероприятие не выполнено
2.1.1.3 | Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области" |  | 20429.2 |  |  |  | 20429.2 |  |  |  | 20429.2 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 77317.3 |  |  |  | 76645.6 |  |  |  | 76645.6 |  |  | Обеспечено развитие ГИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.4 | Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области |  | 1760 |  |  |  | 1760 |  |  |  | 1760 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ИАС | Мероприятие выполнено
|  |  | 5500 |  |  |  | 2282.5 |  |  |  | 2282.5 |  |  | Обеспечено развитие ИАС | Мероприятие выполнено, экономия составила 1797,5 тыс. руб.
2.1.1.5 | Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области |  | 5500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | По причине длительного согласования технического задания с функциональным заказчиком реализация мероприятия в 2020 году была признана не целесообразной | Мероприятие не выполнено
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
2.1.1.6 | Экологическая информационная система Ленинградской области |  | 398 |  |  |  | 398 |  |  |  | 398 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 9279.9 |  |  |  | 8695 |  |  |  | 8695 |  |  | Обеспечено развитие ИС | Мероприятие выполнено, экономия 502 тыс. руб.
2.1.1.7 | Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области |  | 8820 |  |  |  | 5197.2 |  |  |  | 5197.2 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование РГИС | Мероприятие выполнено, экономия 3622,8 тыс. руб.
|  |  | 10300 |  |  |  | 10300 |  |  |  | 10300 |  |  | Обеспечено развитие РГИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.8 | Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области |  | 982.8 |  |  |  | 982.8 |  |  |  | 982.8 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 2000 |  |  |  | 1995 |  |  |  | 1995 |  |  | Обеспечено развитие ИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.9 | Региональная государственная информационная система "Гостехнадзор Эксперт" |  | 1320 |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1320 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование РГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 2871 |  |  |  | 2871 |  |  |  | 2871 |  |  | Обеспечено развитие РГИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.10 | Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (сопровождение) |  | 0 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  | Оплата по исполнительному листу (ГК № 32ОК-17 от 26.12.2017 г.)
2.2 | Основное мероприятие "Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы" |  | 107629.1 |  |  |  | 77409 |  |  |  | 77409 |  |  | Х | Мероприятие не выполнено
2.2.1 | Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области" |  | 4838.7 |  |  |  | 3820.5 |  |  |  | 3820.5 |  |  | Обеспечено ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области" | Мероприятие выполнено
2.2.2 | Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности |  | 2318.8 |  |  |  | 2318.8 |  |  |  | 2318.8 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 29624.9 |  |  |  | 13970.2 |  |  |  | 13970.2 |  |  | В ходе приемки работ по государственному контракту на развитие ГИСОГД выявлены замечания, котроые не устранены в полном объеме и в необходимый срок. Завершение работ перенесено на 1 кв. 2021 года | Мероприятие не выполнено
2.2.3 | Геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области" (развитие) |  | 3478.1 |  |  |  | 3478.1 |  |  |  | 3478.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 66568.6 |  |  |  | 53522 |  |  |  | 53522 |  |  | Выполнены работы по разработке методики и инструментов предварительной обработки и публикации ортофотопланов цифровой картографической основы Ленинградской области; исполняется государственный контракт на выполнение работ по развитию фонда пространственных данных в части создания слоев электронных цифровых карт территории 7 МР Ленинградской области с высоким пространственным разрешением. | Мероприятие не выполнено
2.2.4 | Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства |  | 800 |  |  |  | 299.4 |  |  |  | 299.4 |  |  | Заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению проектного управления. | Мероприятие не выполнено
2.3 | Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" (Ленинградская область) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
2.3.1 | Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | С компетенциями цифровой экономики подготовлено 1 112 выпускников системы ВПО и СПО, прошли повышение квалификации 6812 человек. | Мероприятие выполнено
2.4 | Региональный проект "Цифровые технологии" (Ленинградская область) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
2.4.1 | Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен анализ компаний, осуществляющий на конкурсной основе предоставление грантов российским компаниям. В ОИВ направлены письма о проведении фондом «Сколково» конкурсного отбора заявок на предоставление грантов. | Мероприятие выполнено
2.4.2 | Содействие в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Размещены пресс-релизы о проведении конкурсов на предоставление федеральных грантов организациям в рамках, федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской федерации". Определены ответственные для содействия в подготовке конкурсной документации организациям, разрабатывающим и внедряющим отечественные продукты, сервисы, платформенные решения, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Разработана и направлена для распространения в ГКУ «АЭР ЛО» брошюра с перечнем грантов, выделяемых на создание, развитие и внедрение отечественных продуктов, сервисов, платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий. | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 2 |  | 280382.1 |  |  |  | 242128.5 |  |  |  | 242128.5 |  |  | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"
3.1 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" |  | 91550.1 |  |  |  | 91454.6 |  |  |  | 91454.6 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
3.1.1 | Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области |  | 38771.4 |  |  |  | 39330.5 |  |  |  | 39330.5 |  |  | Аттестованы по требованиям безопасности информации в 7 и произведен контроль эффективности внедренных мер защиты в 28 государственных информационных системах. | Мероприятие выполнено
3.1.2 | Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации |  | 44571.3 |  |  |  | 43916.7 |  |  |  | 43916.7 |  |  | Установлены пакеты дополнений и продлено действие лицензии программного обеспечения оценки уязвимостей и мониторинга информационной безопасности, а также увеличено на 600 рабочих станций право на использование программного обеспечения контроля утечек информации. Осуществлялось обслуживание средств защиты информации, мониторинг событий информационной безопасности, аудит защищенности ресурсов и контроль утечек информации. Производилось выявление уязвимостей информационных ресурсов Ленинградской области, обнаружение компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Ленинградской области, а также подключение к технической инфраструктуре Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России и взаимодействие с НКЦКИ ФСБ России | Мероприятие выполнено
3.1.3 | Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области |  | 8207.4 |  |  |  | 8207.4 |  |  |  | 8207.4 |  |  | Приобретены программно-аппаратные средства автоматического выявления и регистрации инцидентов информационной безопасности в информационных системах на основе анализа информации об угрозах безопасности информации и событиях информационной безопасности и для модернизации и расширения существующей защищённой сети VipNet 6440. | Мероприятие выполнено
3.2 | Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков» |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
3.2.1 | Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности и стимулированию безопасной информационной среды |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведены ВКС с медицинскими организациями Ленинградской области о требованиях и правилах выполнения мероприятий по защите персональных данных при их обработке в информацоинных системах | Мероприятие выполнено
3.2.2 | Организация и проведение открытых мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен вебинар по отечественному офисному пакету текстовых и графических программ для органов исполнителной власти Ленинградской области | Мероприятие выполнено
3.3 | Региональный проект "Информационная безопасность" (Ленинградская область) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
3.3.1 | Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проводятся мероприятия по обеспечению информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных. При удаленной работе сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области используются 999 экземпляров отечественной операционной системы. Простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак в 2020 году не было | Мероприятие выполнено
3.4. | Основное мероприятие "Развертывание сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47)" |  | 1294.3 |  |  |  | 1294.3 |  |  |  | 1294.3 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
3.4.1. | Организация и проведение работ по проектированию сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47) |  | 1294.3 |  |  |  | 1294.3 |  |  |  | 1294.3 |  |  | Составлены дефектные ведомости, подготовлены локальные сметы по предполагаемым местам установки аппаратуры специальной связи в 18 муниципальных районах Ленинградской области, ГКУ "Объект № 58" и военном комиссариате Ленинградской области | Мероприятие выполнено
3.4.2. | Проведение ремонтно- строительных работ в помещениях предусмотренных для для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
3.4.3. | Приобретение и монтаж оборудования сети специальной связи Ленинградской области. |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
3.4.4. | Проведение работ по аттестации и вводу в эксплуатацию сети специальной связи Ленинградской области |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
| Итого по подпрограмме 3 |  | 92844.4 |  |  |  | 92748.9 |  |  |  | 92748.9 |  |  | Х
Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области"
4.1 | Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области" |  | 73459.9 |  |  |  | 72712.1 |  |  |  | 72712.1 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
4.1.1 | Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области |  | 73459.9 |  |  |  | 72712.1 |  |  |  | 72712.1 |  |  | Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД составила 15% | Мероприятие выполнено
4.2 | Основное мероприятие "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" |  | 225106.1 |  |  |  | 220894.7 |  |  |  | 220894.7 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
4.2.1 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Оператор "электронного правительства" |  | 80409.7 |  |  |  | 80459.1 |  |  |  | 80459.1 |  |  | Обеспечена деятельность ГКУ "Оператор "электронного правительства"в целях оказания информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Мероприятие выполнено
4.2.2 | Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства |  | 57972.5 |  |  |  | 56827.6 |  |  |  | 56827.6 |  |  | Обеспечено развитие технологической инфраструктуры «электронного» правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области | Мероприятие выполнено
4.2.3 | Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства |  | 86723.9 |  |  |  | 83608 |  |  |  | 83608 |  |  | Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области | Мероприятие выполнено
4.3 | Региональный проект "Информационная инфраструктура" (Ленинградская область) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
4.3.1 | Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения подключенных к сети "Интернет" - 65 %, образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" - 50 %, органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 69 % | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 4 |  | 298566 |  |  |  | 293606.8 |  |  |  | 293606.8 |  |  | Х
Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»
5.1 | Основное мероприятие «Совершенствование кадровой работы» |  | 14110 |  |  |  | 4584.6 |  |  |  | 4584.6 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
5.1.1 | Внедрение наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской области |  | 395 |  |  |  | 298 |  |  |  | 298 |  |  | Обеспечение программой адаптации вновь назначенных на должность государственной гражданской службы Ленинградской области, 98 % | Мероприятие выполнено, экономия 97 тыс. руб.
5.1.2 | Проведение экспериментов в целях совершенствования эффективности кадровой работы |  | 514.8 |  |  |  | 468.8 |  |  |  | 468.8 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
5.1.2.1 | Проведение конкурсов среди студентов по наиболее востребованным специальностям для включения в кадровый резерв Администрации Ленинградской области на вакансии, не требующие опыта работы |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен 1 конкурс | Мероприятие выполнено
5.1.2.2 | Использование в работе демонстрационного видеофильма о поступлении на государственную гражданскую службу Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечение объективности и прозрачности механизма конкурсного отбора кандидатов, 100 % | Мероприятие выполнено
5.1.2.3 | Продление срока приема заявлений на участие в конкурсе и уведомление кандидатов посредством СМС-сообщений |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Продление срока приема заявок в случае, если поступила одна заявка, 7 дн. (4 конкурса); Обеспечение уведомления участников конкурса путем СМС-оповещения о дате итогового конкурса, 5 дн. - 100 проц. | Мероприятие выполнено
5.1.2.4 | Образование аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечение рассмотрения на заседаниях аттестационных комиссий, вопросов в отношении государственных гражданских служащих категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы, 100 % | Мероприятие выполнено
5.1.2.5 | Организация поиска и подбора резюме соискателей для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области среди соискателей высокого профессионального уровня с использованием информационных систем, размещенных в информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | 514.8 |  |  |  | 468.8 |  |  |  | 468.8 |  |  | Количество конкурсов, признанных несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов, от общего количества конкурсов, 4,08 %. | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактическому подбору резюме на конкурсы
5.1.3 | Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития резерва управленческих кадров |  | 430 |  |  |  | 169.5 |  |  |  | 169.5 |  |  | Х | Мероприятие выполнено, экономия 156,5 тыс. руб.
5.1.3.1 | Тестирование кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ленинградской области |  | 230 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | Тестирование проведено в отношении 150 кандидатов. | Мероприятие выполнено, экономия 77 тыс. руб.
5.1.3.2 | Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области |  | 200 |  |  |  | 119.5 |  |  |  | 119.5 |  |  | Проведено повышение квалификации 20 человек | Мероприятие выполнено, экономия 79,5 тыс.руб.
5.1.4 | Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области в целях выявления факторов: являющихся решающими при выборе должностей государственной гражданской службы как основного вида трудовой деятельности; способствующих повышению профессионализма гражданского служащего; препятствующих повышению профессионализма гражданского служащего |  | 175 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  | Проведено анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области: - по итогам прохождения процедуры наставничества охват не менее 77,3% впервые поступивших; - в целях выявления проблемных вопросов в ОИВ охват 69,6% численностииАдминистрации ЛО | Мероприятие выполнено, экономия 128 тыс.руб.
5.1.5 | Актуализация и совершенствование системы ознакомления гражданских служащих с правовыми актами в системе государственной гражданской службы |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечена актуализация информации на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области, 100 % | Мероприятие выполнено.
5.1.6 | Проведение конкурса по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинграсдкой области |  | 12595.2 |  |  |  | 3601.3 |  |  |  | 3601.3 |  |  | Конкурс проведен. Определены 7 победителей. В связи с ограничениями на территории Ленинградской области в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 и от 13.08.2020 № 573 изменена концепция конкурса, уменьшено количество участников. | Мероприятие выполнено
5.2 | Основное мероприятие "Развитие системы мотивации и повышение престижа государственной гражданской службы" |  | 43050 |  |  |  | 38563.9 |  |  |  | 38563.9 |  |  | Х | Мероприятие выполнено, экономия 1890,33 тыс. руб
5.2.1 | Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв |  | 7400 |  |  |  | 5220.6 |  |  |  | 5220.6 |  |  | Обеспечена доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества, запланированных на обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития согласно государственному заказу, 99,8 % | Мероприятие выполнено, экономия 1496,72 тыс.руб.
5.2.2 | Реализация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности и гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 700 |  |  |  | 445 |  |  |  | 445 |  |  | Обеспечена доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества запланированных для участия в мероприятиях по профессиональному развитию согласно государственному заказу, 100% | Мероприятие выполнено. Экономия по результатам закупки 245 тыс.руб.
5.2.3 | Организация и проведение конкурса в целях выявления перспективных и инициативных кадров для государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен конкурс по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области, решением конкурсной комиссии определены 7 финалистов. | Мероприятие выполнено.
5.2.4 | Организация дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области |  | 200 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | Проведено обучение 30 человек | Мероприятие выполнено. Экономия по результатам закупки 50 тыс.руб.
5.2.5 | Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих |  | 1300 |  |  |  | 793.1 |  |  |  | 793.1 |  |  | Проведен день здоровья на территории курорта "Охта Парк". Второе мероприятие в 2020 году отменено в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 и от 13.08.2020 № 573 | Мероприятие выполнено.
5.2.6 | Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди государственных гражданских служащих |  | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия в 2020 году отменены в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 и от 13.08.2020 № 573 | Мероприятие выполнено.
5.2.7 | Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области |  | 5000 |  |  |  | 4053.8 |  |  |  | 4053.8 |  |  | Обеспечено проведение диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактическому количеству человек, прошедших диспансеризацию.
5.2.8 | Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет |  | 28000 |  |  |  | 27901.4 |  |  |  | 27901.4 |  |  | Обеспечение доли государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, 100 % Обеспечение доли лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, 100 % | Мероприятие выполнено, экономия 98,61 тыс.руб.
5.3 | Основное мероприятие "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)" |  | 37956.5 |  |  |  | 37707.7 |  |  |  | 37707.7 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
5.3.1 | Развитие и сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Ленинградской области (ИСУ ГМС) |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | Соблюдены унифицированных требований к объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов, подлежащих хранению, обработке и передаче в электронном виде, и порядка электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам. Обеспечено сопровождение лицензионного программного обеспечения. | Мероприятие выполнено
5.3.2 | Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (Электронный реестр полномочий) |  | 12956.5 |  |  |  | 12949.3 |  |  |  | 12949.3 |  |  | Разработан механизм формирования проектов должностных регламентов работниками органов исполнительной власти Ленинградской области с учетом требований Минтруда России. Актуализирована база данных полномочий и функций, отлажены сервисы информационного взаимодействия | Мероприятие выполнено
5.3.3 | Развитие и сопровождение автоматизированного комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры») |  | 5000 |  |  |  | 4788.4 |  |  |  | 4788.4 |  |  | Обеспечено развитие и сопровождение автоматизированного комплекса "Конкурс-кадры", разработаны и внедрены дополнительные программные контенты для модуля "Электронное наставничество"; обеспечено актуализация базы данных тестовых заданий и электронных курсов | Мероприятие выполнено
5.3.4 | Создание информационной системы сбора и анализа информации для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Данное мероприятие реализоано в рамках мероприятия 5.3.2. | Мероприятие выполнено
5.3.5 | Создание автоматизированной информационной системы анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов |  | 15000 |  |  |  | 14970 |  |  |  | 14970 |  |  | Создана автоматизированная информационная система анализа информации в отношении лиц, замещающих государственные должности ЛО в Администрации ЛО, государственных служащих ЛО, глав местных администраций, лиц, замещающих отдельные должности в государственных организациях, подведомственных ОИВ ЛО в целях выявления конфликтов интересов | Мероприятие выполнено
5.3.6 | Создание государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы во всех государственных органах Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Данное мероприятие реализовано в рамках мероприятия 5.3.1. | Мероприятие выполнено
5.3.7 | Обеспечение доступа работникам управления профилактики коррупционных и иных правонарушений к специализированным информационно-поисковым системам |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечена оценка соблюдения госслужащими Ленинградской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, по данным специализированных информационных систем и информационных ресурсов. | Мероприятие выполнено
5.4 | Основное мероприятие "Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х | Мероприятие выполнено
5.4.1 | Совершенствование законодательства Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечивается своевременная разработка, утверждение и внесение изменений в правовые акты Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции. | Мероприятие выполнено
5.4.2 | Применение рекомендуемых федеральным законодательством и (или) федеральными органами государственной власти инновационных технологий для обработки и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществления межведомственного и информационного взаимодействия |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1. Обеспечено исполнение лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, государственными гражданскими служащими Ленинградской области, главами местных администраций и лицами, замещающими муниципальные должности Ленинградской области, а также руководителями учреждений, подведомственными органами исполнительной власти Ленинградской области, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения "Справки БК" . 2. Обеспечен доступ к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия для направления отдельных запросов при проведении соответствующих проверок (посредством использования Портала межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (АИС "Межвед ЛО"). | Мероприятие выполнено
5.4.3 | Совершенствование организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, а также руководителей государственных учреждений Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1. В целях повышения эффективности деятельности, для обеспечения полной и всесторонней оценки соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, осуществляется использование баз данных поисково-аналитических систем. 2. В деятельность органов исполнительной власти Ленинградской области внедрены формы типовых документов. | Мероприятие выполнено
5.4.4 | Проведение семинаров по проблемным (актуальным) вопросам в сфере противодействия коррупции для руководителей и работников органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено четыре обучающих семинара | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 5 |  | 95116.5 |  |  |  | 80856.2 |  |  |  | 80856.2 |  |  | Х
| Итого по государственной программе | 10053.3 | 2769265.1 |  |  | 10053.3 | 2560637 |  |  | 10053.3 | 2560637 |  |  | Х