## отчет
Приложение 1
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Информационное общество в Ленинградской области»
Отчетный период: за январь-декабрь 2014 года
Ответственный исполнитель: Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. рублей |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. рублей |  |  |  | Результат
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры информационного общества"
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет) | I, 2014 | IV, 2014 |  | 15012.5 |  |  |  | 15010.1 |  |  |  | 15010.1 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 2,4 тыс.руб.
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационным ресурсам, передаче данных по каналам связи на территории Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 |  | 14012.5 |  |  |  | 14012.5 |  |  |  | 14012.5
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на "Горячую линию" с Губернатором Ленинградской области, и для предоставления справочной информации по государственным услугам Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 |  | 1 000,00 |  |  |  | 997.6 |  |  |  | 997.6
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 |  | 16600 |  |  |  | 16590.04 |  |  |  | 16590.04 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 10 тыс.руб.
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Создание и развитие базовых информационных ресурсов | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 |  | 24000 |  |  |  | 23880 |  |  |  | 23880 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 120 тыс.руб.
1.4. | Основное мероприятие 1.4.Ведомственная целевая программа 1.1 «Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Государственное казенное учреждение «Оператор электронного правительства» (далее - ГКУ ОЭП) | I, 2014 | IV, 2014 |  | 84593.9 |  |  |  | 83837.0574 |  |  |  | 83837.0574 |  |  | ВЦП выполнена, экономия составила 756,8 тыс.рублей
1 | Мероприятие 1. Сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 7100 |  |  |  | 7000.84 |  |  |  | 7000.84
2 | Мероприятие 2. Сопровождение систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента единой сети передачи данных | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 2500 |  |  |  | 2425.5 |  |  |  | 2425.5
3 | Мероприятие 3. Обеспечение развития технологической инфраструктуры электронного правительства. | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 73778.9 |  |  |  | 73207.71 |  |  |  | 73207.71
4 | Мероприятие 4. Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования органов исполнительной власти Ленинградской области | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 915 |  |  |  | 915 |  |  |  | 915
5 | Мероприятие 5. Информационное сопровождение электронных услуг в Ленинградской области | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 300 |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства» | ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 25145.9 |  |  |  | 24676.6711 |  |  |  | 24676.6711 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 469,2 тыс.руб.
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 165352.3 |  |  |  | 163993.8685 |  |  |  | 163993.8685 |  |  | 5/5
Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной безопасности информационного общества»
2.1. | Мероприятие 2.1 Создание и развитие систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных информационных систем Ленинградской области | Комитет, ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 35480.1 |  |  |  | 27975.8985 |  |  |  | 27975.8985 |  |  | Мероприятие не выполнено
2.2. | Основное мероприятие 2.2 Развитие центра управления системой защиты информации информационно-телекоммуникационных систем | Комитет, ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 9800 |  |  |  | 9785.242 |  |  |  | 9785.242 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 14,8 тыс.руб.
2.3. | Основное мероприятие 2.3 Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных нарушений в области безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области в 2014-2016 годах» | Государственное казенное учреждение «Центр безопасности дорожного движения» (далее - ГКУ ЦБДД) | I, 2014 | IV, 2014 |  | 107767.27 |  |  |  | 102378.3971 |  |  |  | 102378.3971 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 5 388,9 тыс.руб.
1 | Мероприятие 1. Установка стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2014 |  | 21759.9 |  |  |  | 21759.9 |  |  |  | 21759.9
2 | Мероприятие 2. Обеспечение почтовой рассылки материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2014 |  | 60811.9 |  |  |  | 56987.6 |  |  |  | 56987.6
3 | Мероприятие 3. Обеспечение сопровождения и доработки автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2014 |  | 4676.5 |  |  |  | 4147.2 |  |  |  | 4147.2
4 | Мероприятие 4. Обеспечение технического обслуживания стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2014 |  | 18175 |  |  |  | 18175 |  |  |  | 18175
5 | Мероприятие 5. Обеспечение страхования стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2014 |  | 1511.3 |  |  |  | 476.1 |  |  |  | 476.1
7 | Мероприятие 7. Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2014 |  | 832.6 |  |  |  | 832.6 |  |  |  | 832.6
2.5. | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» | ГКУ ЦБДД | I, 2014 | IV, 2014 |  | 25152.38 |  |  |  | 24990.4227 |  |  |  | 24990.4227 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 162 тыс.руб.
| ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 178199.75 |  |  |  | 165129.9604 |  |  |  | 165129.9604 |  |  | 3/4
Подпрограмма 3 «Развитие электронного правительства Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие 3.1 Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 | 8000 | 56000 |  |  | 7995.2 | 55966.4 |  |  | 7995.2 | 55966.4 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 38,4 тыс.руб.
3.2. | Основное мероприятие 3.2 Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | Мероприятие выполнено
3.4. | Основное мероприятие 3.4 Создание и развитие региональных ведомственных информационных систем | Комитет, ГКУ ОЭП | I, 2014 | IV, 2014 |  | 7000 |  |  |  | 4413.416 |  |  |  | 4413.416 |  |  | Мероприятие не выполнено
3.5. | Основное мероприятие 3.5 Организация системы проектного управления, экспертизы и мониторинга формирования электронного правительства в Ленинградской области | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 |  | 800 |  |  |  | 792 |  |  |  | 792 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 8 тыс.руб.
| ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  |  | 8000 | 67800 |  |  | 7995.2 | 65171.8161 |  |  | 7995.2 | 65171.8161 |  |  | 3/4
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области»
4.3. | Основное мероприятие 4.3 "Создание и ввод в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области" | Комитет, ОАО «Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области» | I, 2014 | IV, 2014 | 42000 | 43300 |  |  | 41953 | 43237.47 |  |  | 41953 | 43237.47 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 109,5 тыс.руб.
4.4. | Основное мероприятие 4.4 "Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств на территории Ленинградской области" | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 | 2590 | 1785.5 |  | 49997 | 2318.706 | 1700.0432 |  | 43941.3 | 2318.706 | 1700.0432 |  | 37885.8 | Мероприятие выполнено, экономия составила 356,8 тыс.руб.
4.6. | Основное мероприятие 4.6 "Нормативное правовое, организационное обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности" | Комитет | I, 2014 | IV, 2014 | 495.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Мероприятие выполнено
| ИТОГО по подпрограмме 4 |  |  |  | 45085.44 | 45085.5 |  | 49997 | 44271.706 | 44937.5132 |  | 43941.3 | 44271.706 | 44937.5132 |  | 37885.8 | 3/3
Подпрограмма 5 «Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5.1. | Основное мероприятие 5.1 Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО), создание электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ заказа Ленинградской области | Комитет государственного заказа Ленинградской области | I, 2014 | IV, 2014 |  | 2600 |  |  |  | 2590 |  |  |  | 2590 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 10 тыс.руб.
5.2. | Основное мероприятие 5.2 . Создание сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | I, 2014 | IV, 2014 |  | 6900 |  |  |  | 6900 |  |  |  | 6900 |  |  | Мероприятие выполнено
| ИТОГО по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 9500 |  |  |  | 9490 |  |  |  | 9490 |  |  | 2/2
| Всего по государственной программе |  |  |  | 53085.44 | 465937.55 |  | 49997 | 52266.906 | 448723.1581 |  | 43941.3 | 52266.906 | 448723.1581 |  | 37885.8 | 538875.8641
[5 empty] | 569019.99 | [7 empty] | 538875.8641
[13 empty] | 9.699% | 83.27% |  | 7.031%
0.96305

## показат-2
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа
1 | Индекс готовности Ленинградской области к информационному обществу. Индекс строится на показателях, характеризующих три ключевых фактора электронного развития региона (человеческий капитал, экономическая среда, ИКТ-инфраструктура) и показателях доступа и использования ИКТ в шести сферах деятельности: в государственном и муниципальном управлении, бизнесе, образовании, здравоохранении, культуре, а также использование ИКТ домохозяйствами и населением | индекс | 0.425 | 0.425 | 0.425 |  | 0.17
Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры информационного общества" | [6 empty] | 0.166
1.1.1. | Уровень развития ЕСПД (доля органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ленинградской области и учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД) | проценты | 5 | 5 | 5 |  | 0.2
1.2.1. | Уровень развития регионального сегмента СМЭВ ЛО (доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ, не менее) | проценты | 5 | 10 | 55 |  | 0.2
1.3.1. | Уровень развития единой системы учета информационных систем Ленинградской области (доля учтенных в единой системе учета ИС информационных систем, используемых в органах государственной и муниципальной власти Ленинградской области) | проценты | 5 | 50 | 50 |  | 0.066667
1.3.4. | Уровень развития единой адресной системы Ленинградской области (доля актуальных и соответствующих требованиям Федеральной информационной адресной системы адресов, учтенных в единой адресной системе Ленинградской области) | проценты | 0 | 40 | 40 |  | 0.066667
1.3.6. | Темп развития тематических слоев карты Ленинградской области в рамках СПД | проценты | 3 | 12 | 12 |  | 0.066667
1.4.1. | Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО | проценты | 95 | 95 | 95 |  | 0.033
1.4.2. | Удельное время бесперебойного функционирования ЕСПД АЛО | проценты | 90 | 90 | 90 |  | 0.034
1.4.3. | Количество обслуживаемых подсистем защиты информации ИС ОИВ ЛО | шт. | 9 | 9 | 9 |  | 0.033
1.4.4. | Доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным ПО, для внедрения информационных систем, созданных в рамках государственной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.033
1.4.5. | Доля обновленного компьютерного, серверного, сетевого, инженерного, периферийного оборудования систем хранения данных для внедрения информационных систем, создаваемых в рамках государственной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.033
1.4.6. | Доля выполненных заявок на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования, поступивших от сотрудников ОИВ ЛО | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.034
1.6.1. | Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Оператор электронного правительства" | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.2
Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной безопасности информационного общества» | [6 empty] | 0.166
2.1.1. | Уровень защиты информационных систем органов исполнительной власти (доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти) | проценты | 0 | 25 | 0 | Расторжение контракта с Исполнителем работ по аттестации ИС ОИВ ЛО. Т.о, в настоящее время отсутствуют ИС, аттестованные по требованиям безопасности. | 0.25
2.1.2. | Уровень защиты информационных межведомственных систем (доля защищенных информационных межведомственных систем) | проценты | 0 | 25 | 25 |  | 0.125
2.2.1. | Темп развития функциональных подсистем центра управления (прирост количества функциональных подсистем центра управления) | проценты | 0 | 25 | 25 |  | 0.125
2.3.1. | Работы по монтажу и подключению к сети электроснабжения приборов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | кол-во приборов, шт. | 38 | 30 | 51 | Значение показателя изменено в соответствии с Приказом Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 27.12.2014 года №18 | 0.05
2.3.2. | Услуги почтовой связи по рассылке материалов, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения | кол-во постановлений, шт. | 180000 | 160800 | 530138 | Значение показателя изменено в соответствии с Приказом Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 27.12.2014 года №18 | 0.05
2.3.3. | Предоставление каналов связи для передачи информации, полученной приборами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в центр обработки данных | кол-во приборов, шт. | 38 | 38 | 46 | Значение показателя изменено в соответствии с Приказом Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 27.12.2014 года №18 | 0.05
2.3.4. | Услуги по техническому обслуживанию, страхование от повреждения и хищения, электроснабжения приборов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | кол-во приборов, шт. | 38 | 38 | 46/82/0 | Всего услуги предоставлялись для следующего количества комплексов: - техническое обслуживание – 46 - страхование – 82; - электроснабжение – 0. Значения показателей изменены в соответствии с Приказом Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 27.12.2014 года №18 | 0.05
2.3.5. | Переоборудование передвижных приборов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в стационарные | кол-во приборов, шт. | 27 | 0 | - |  | 0.05
2.5.1. | Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр безопасности дорожного движения" | проценты | 100 | 100 | 100 |  | 0.25
Подпрограмма 3 «Развитие электронного правительства Ленинградской области» | [6 empty] | 0.166
3.1.1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | проценты | 20 | 30 | 7 | Изменение на фед.уровне методики расчета показателя (в июне 2014 года): ранее учитывались все пользователи Портала, со 2 половины года – только авторизованные пользователи | 0.083333
3.1.2. | Уровень развития МАИС предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций (Доля государственных услуг, оказываемых на основе использования МАИС) | проценты | 10 | 50 | 30 | Выполнение обеспечено за счет показателя 3.1.3 | 0.083333
3.1.3. | Уровень развития МАИС предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций (Доля муниципальных услуг, оказываемых на основе использования МАИС) | проценты | 0 | 0.1 | 6 |  | 0.083333
3.2.1. | Уровень развития СЭД органов государственной власти и местного самоуправления (Доля документов, обрабатываемых органами государственной власти и местного самоуправления в рамках СЭД, не менее) | проценты | 1 | 30 | 30 |  | 0.25
3.4.1. | Степень удовлетворенности сотрудников органов исполнительной власти уровнем информатизации в сфере их деятельности (Доля позитивных оценок от числа опрошенных) | проценты | 10 | 10 | 10 |  | 0.25
3.5.1. | Количество проектов, по которым была проведена независимая программно-технологическая экспертиза | шт. | 8 | 9 | 9 |  | 0.25
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области» | [6 empty] | 0.166
4.1.1. | Количество комплектов оборудования | шт. | 3 | 3 | 3 |  | 0.166
4.2.1. | Количество действующих на территории Ленинградской области операторов региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0.166
4.3.1. | Количество созданных систем и подсистем | шт. | 12 | 12 | 7 | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 04.10.2013 № 328 (с изменениями от 12.12.2014) Комитет по телекоммуникациям и информатизации создает обязательные системы (подсистемы) и организует создание дополнительных подсистем. Оператор РНИС создает дополнительные подсистемы за счет собственных средств. Комитетом по телекоммуникациям было создано 6 обязательных систем (подсистем) и 1 дополнительная подсистема за счет экономии при размещении государственного заказа). | 0.166
4.4.1. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей | проценты | 60 | 100 | 100 |  | 0.166
4.5.1. | Количество комплектов программного обеспечения | шт. | 10 | 20 | 10 | В Плане реализации государственной программы "Информационное общество в Ленинградской области" на 2014 год (Приложение № 7), а также в областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов денежные средства на выполнение мероприятия 4.5 " Закупка лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения для функционирования и развития РНИС Ленинградской области" не предусмотрены | 0.166
4.6.1. | Количество разработанных нормативных правовых актов | шт. | 1 | 2 | 2 |  | 0.166
Подпрограмма 5 «Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | [6 empty] | 0.166
5.1.1. | Количество объектов | шт. |  | 1 | 1 |  | 0.5
5.2.1. | Количество блоков, по которому обеспечено развитие | шт. | 0 | 1 | 1 |  | 0.5