## Лист1
Отчет
о реализации государственной программы "Цифровое развитие Ленинградской области"
Наименование государственной программы: Цифровое развитие Ленинградской области
Отчетный период: январь-декабрь 2021 года
Ответственный исполнитель: Комитет цифрового развития Ленинградской области
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2022 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на 01.01.2022 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1. «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области»
1.1 | Основное мероприятие «Трансформация государственных и муниципальных услуг» |  | 139216.1 |  |  |  | 117782.9 |  |  |  | 117782.9 |  |  | Х
1.1.1 | Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 1164 |  |  |  | 1160 |  |  |  | 1160 |  |  | Проведен мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, полученных респондентами в 2020 и 2021 годах - в рамках контракта подготовлено 2 отчета | Мероприятие выполнено
1.1.2 | Цифровая платформа "Госуслуги" (сопровождение) |  | 23169 |  |  |  | 23169 |  |  |  | 23169 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.1.3 | Цифровая платформа "Госуслуги" (развитие) |  | 114883.1 |  |  |  | 93453.9 |  |  |  | 93453.9 |  |  | Выполнены 3 этапа государственного контракта. Исполнение 4-ого этапа запланировано в 1-м полугодии 2022 года | Мероприятие не выполнено
1.2 | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 724.9 | 1377714.5 |  |  | 724.9 | 1377714.5 |  |  | 724.9 | 1377714.5 |  |  | Х
1.2.1 | Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» | 724.9 | 1339658.8 |  |  | 724.9 | 1339658.8 |  |  | 724.9 | 1339658.8 |  |  | - количество обращений – 4 671 252; - количество обращений за предоставлением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 5 349 | Мероприятие выполнено
1.2.2 | Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ» |  | 38055.7 |  |  |  | 38055.7 |  |  |  | 38055.7 |  |  | Произведен капитальный ремонт в отделе "Бокитогорский" филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский»; Приобретено оборудование для функционирования МФЦ: автоматизированные рабочие места (далее - АРМ), оборудование для АРМ, постамат с модулем хранения - 1 шт., медицинское оборудование (рециркуляторы), пожарные извещатели - 35 шт., а также закуплена мебель для филиалов/отделов ГБУ ЛО "МФЦ", горизонтальные фасадные вывески для оформления центров «Мои документы» - 2 шт. | Мероприятие выполнено
1.3 | Основное мероприятие «Цифровая администрация» | 5230.8 | 451630.7 |  |  | 5230.8 | 399672.2 |  |  | 5230.8 | 399672.2 |  |  | Х
1.3.1 | Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО)» |  | 46448.7 |  |  |  | 46448.7 |  |  |  | 46448.7 |  |  | Обеспечено развитие и функционирование сегмента региональной автоматизированной информационной системы АИСГЗ ЛО. Обеспечено развитие материально-технической базы ГБУ ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" | Мероприятие выполнено
1.3.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования информационных систем и программных платформ обеспечения исполнения государственных функций |  | 9960.9 |  |  |  | 9254.9 |  |  |  | 9254.9 |  |  | Х
1.3.2.1 | Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС |  | 1497.8 |  |  |  | 1497.8 |  |  |  | 1497.8 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа АИС | Мероприятие выполнено
1.3.2.2 | Региональная информационная система "Архивы Ленинградской области |  | 7757.2 |  |  |  | 7757.1 |  |  |  | 7757.1 |  |  | Обеспечено бесперебойная работа и развитие РИС | Мероприятие выполнено
1.3.2.3 | Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области |  | 706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | В 2021 году проведен открытый конкурс в электронной форме. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 15.11.2021, не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. В связи с чем, на основании части 16 статьи 54.4 Федерального закона №44-ФЗ конкурс в электронной форме признан не состоявшимся | Мероприятие не выполнено
1.3.3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» |  | 1352 |  |  |  | 1352 |  |  |  | 1352 |  |  | Организовано изготовление и размещение в сети Интернет двух видеороликов; размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом 1 800 000 экземпляров. | Мероприятие выполнено
1.3.4 | Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управлениями государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области |  | 290398.6 |  |  |  | 264842.8 |  |  |  | 264842.8 |  |  | Х
1.3.4.1 | Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области |  | 13800 |  |  |  | 13800 |  |  |  | 13800 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа АИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 30000 |  |  |  | 29550 |  |  |  | 29550 |  |  | Выполнены, приняты и оплачены работы по двум гос. контрактам на выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области» | Мероприятие выполнено
1.3.4.2 | Информационная система "Управление бюджетным процессом Ленинградской области" |  | 93816.9 |  |  |  | 93816.9 |  |  |  | 93816.9 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование системы; подсистем информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области», обеспечивающих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета | Мероприятие выполнено
|  |  | 141459.5 |  |  |  | 116353.7 |  |  |  | 116353.7 |  |  | Развитие осуществляется в рамках ГК, целью которого является полномасштабный перевод органов исполнительной власти и государственных учреждений Ленинградской области на единую централизованную информационную платформу на базе облачных технологий автоматизации по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета. Приняты и оплачены работы по 1-6 этапам, продолжается выполнение работ по 7 этапу. | Мероприятие не выполнено
1.3.4.3 | Информационная система управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области |  | 7021.7 |  |  |  | 7021.7 |  |  |  | 7021.7 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ИС | Мероприятие выполнено
1.3.4.4 | Региональная информационная система "Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств" |  | 4300.5 |  |  |  | 4300.5 |  |  |  | 4300.5 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа РИС | Мероприятие выполнено
1.3.5 | Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 98026.3 |  |  |  | 72329.6 |  |  |  | 72329.6 |  |  | Х
1.3.5.1 | Система электронного документооборота Ленинградской области |  | 5755.9 |  |  |  | 5755.9 |  |  |  | 5755.9 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа СЭД ЛО | Мероприятие выполнено
|  |  | 12450 |  |  |  | 2295.4 |  |  |  | 2295.4 |  |  | Обеспечено частичное развитие системы. | Мероприятие не выполнено
1.3.5.2 | Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области |  | 2471 |  |  |  | 2471 |  |  |  | 2471 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | Обеспечено развитие ГИС | Мероприятие выполнено
1.3.5.3 | Информационно-аналитическая система "Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области" |  | 901.3 |  |  |  | 901.3 |  |  |  | 901.3 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ИАС | Мероприятие выполнено
|  |  | 20500 |  |  |  | 13435.5 |  |  |  | 13435.5 |  |  | Обеспечено развитие ИАС | Мероприятие выполнено
1.3.5.4 | Автоматизированная информационная система "Подготовка планов информатизации Ленинградской области" |  | 1125 |  |  |  | 1125 |  |  |  | 1125 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа АИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 7277.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | При проведении закупочных процедур не было подано ни одной заявки, государственный контракт на развитие системы не заключен | Мероприятие не выполнено
1.3.5.5 | Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области |  | 2212.5 |  |  |  | 2212.5 |  |  |  | 2212.5 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа АИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  | Обеспечено развитие АИС | Мероприятие выполнено
1.3.5.6 | Информационная система "Цифровой административный регламент Ленинградской области" |  | 4166.7 |  |  |  | 4166.7 |  |  |  | 4166.7 |  |  | Работы по развитию системы приняты в рамках 1-го этапа гос. контракта на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги»» | Мероприятие выполнено
1.3.5.7 | Информационная система "Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий" |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | Обеспечено развитие ИС | Мероприятие выполнено
1.3.5.8 | Государственная информационная система Ленинградской области "Единая информационная система учёта граждан, проживающих в Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |  | 4910 |  |  |  | 4910 |  |  |  | 4910 |  |  | Создана ГИС в интересах комитета по строительству Ленинградской области и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Мероприятие выполнено
1.3.5.9 | Автоматизированная информационная система ведения строительного надзора Ленинградской области |  | 5218.4 |  |  |  | 5218.3 |  |  |  | 5218.3 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа АИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 16500 |  |  |  | 15300 |  |  |  | 15300 |  |  | Обеспечено частичное развитие АИС. | Мероприятие не выполнено
1.3.5.10 | ГИС ЛО «Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО» |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа АИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 4888 |  |  |  | 4888 |  |  |  | 4888 |  |  | Обеспечено развитие АИС | Мероприятие выполнено
1.3.6 | Региональная система управления данными |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Реализация мероприятия приостановлено в связи с отсутствием методических, технических и правовых документов федерального уровня. Денежные средства перераспределены на иные мероприятия Областной закон Ленинградской области от 25.06.2021 № 77-оз | Х
1.3.7 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий, направленных на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) | 5230.8 | 5444.2 |  |  | 5230.8 | 5444.2 |  |  | 5230.8 | 5444.2 |  |  | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного взаимодействия, в общем количестве проверок составила 82% | Мероприятие выполнено
1.4 | Основное мероприятие «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области» |  | 1991 |  |  |  | 1450 |  |  |  | 1450 |  |  | Х
1.4.1 | Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению |  | 1991 |  |  |  | 1450 |  |  |  | 1450 |  |  | В рамках государственного контракта оказаны услуги по организации методического и экспертного сопровождения реинжиниринга процессов и внедрения процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области Услуги оказаны в 2 этапа, каждый этап включал в себя 4 практико-ориентированных обучающих семинара. В обучении приняли участие представители 41 органа исполнительной власти Ленинградской области, обучение прошли 114 человек, включая государственных служащих Ленинградской области и сотрудников подведомственных учреждений Ленинградской области | Мероприятие выполнено, экономия 541 тыс. руб.
1.4.2 | Реинжиниринг процессов государственного управления |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/государственных (муниципальных) услуг - 19 ед. | Мероприятие выполнено
1.5 | Основное мероприятие "Развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области" |  | 122258.6 |  |  |  | 120099.2 |  |  |  | 120099.2 |  |  | Х
1.5.1 | Развитие и обеспечение |  | 121658.6 |  |  |  | 119499.2 |  |  |  | 119499.2 |  |  | Обеспечено функционирование и развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области | Мероприятие выполнено, экономия 2117,27 тыс.руб.
1.5.2. | Создание, сопровождение и развитие информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | Создана государственная информационная система Ленинградской области «Управление имуществом и сервисными процессами Управления делами Правительства Ленинградской области» | Мероприятие выполнено.
1.6 | Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
1.6.1 | Реализация мероприятий, направленных на увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде, доступных гражданам Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) жителям Ленинградской области доступны 54 новые массовые социально значимых услуги. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг доступных в электронном виде составляет 69 % | Мероприятие выполнено
1.7 | Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" |  | 34143.7 |  |  |  | 34138.7 |  |  |  | 34138.7 |  |  | Х
1.7.1 | Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Поквартирная карта Ленинградской области" |  | 34143.7 |  |  |  | 34138.7 |  |  |  | 34138.7 |  |  | Обеспечено развитие и сопровождение (администрирование системы) подсистемы РГИС ЖКХ «Поквартирная карта Ленинградской области». В развитие функционала подсистемы РГИС ЖКХ «ПК ЛО» и для повышения качества предоставления услуг/сервисов для граждан региона с 15.12.2021 в ГБУ ЛО «МФЦ» реализована возможность получения выписки из подсистемы ПКЛО (аналог формы № 9). Данный функционал доступен только тем граждан, чьи УК, ТСЖ, ЕИРЦ или ОМСУ являются участника регионального Проекта ПК ЛО, а также для граждан, передавших ЕИРЦ для оцифровки домовую (поквартирную) книгу. Также на ПГУ ЛО разработан сервис, позволяющий граждан получить указанную выписку. Запуск данного сервиса был запланирован на декабрь 2021 года, но был перенесен на 1 кв. 2022 года из-за необходимости доработки внутреннего бизнес-процесса предоставления выписки. С учетом изложенного показатель "Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области" в 2021 году составил 554 шт. | Мероприятие не выполнено
1.8 | Приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
1.9.1 | Формирование организационной, правовой и информационной инфраструктуры по комплексу государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка». |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечена реализация технологических мероприятий сферы здравоохранения: развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения и медицинских информационных систем учреждений здравоохранения (участвующих в пилоте): выполнены работы по доработке МИСов до 4-ой редакции. По состоянию на 31.12.2021 выполнены доработки 10 МИСов | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 1 | 5955.7 | 2126954.6 |  |  | 5955.7 | 2050857.5 |  |  | 5955.7 | 2050857.5 |  |  | Х
Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области"
2.1 | Основное мероприятие "Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы" |  | 118932.6 |  |  |  | 115592.3 |  |  |  | 115592.3 |  |  | Х
2.1.1. | Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы |  | 118932.6 |  |  |  | 115592.3 |  |  |  | 115592.3 |  |  | Х
2.1.1.1 | Региональная государственная информационная система "Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области" |  | 3147.3 |  |  |  | 3147.3 |  |  |  | 3147.3 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа РГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 5700 |  |  |  | 5700 |  |  |  | 5700 |  |  | Обеспечено развитие РГИС в соответствие с требованиями функционального заказчика | Мероприятие выполнено
2.1.1.2 | Государственная информационная система "Региональный кадастр отходов Ленинградской области" |  | 263.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Заключен госконтракт. Услуги не приняты, направлен мотивированный отказ. Инициирована процедура расторжения контракта | Мероприятие не выполнено
2.1.1.3 | Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области" |  | 14998.5 |  |  |  | 14998.5 |  |  |  | 14998.5 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 55000 |  |  |  | 55000 |  |  |  | 55000 |  |  | Обеспечено развитие ГИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.4 | Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ИАС | Мероприятие выполнено
|  |  | 6989 |  |  |  | 5297.5 |  |  |  | 5297.5 |  |  | Обеспечено частичное развитие ИАС | Мероприятие не выполнено, экономия 1021 тыс. руб.
2.1.1.5 | Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области |  | 1313.2 |  |  |  | 820.7 |  |  |  | 820.7 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ИС | Мероприятие не выполнено
2.1.1.6 | Экологическая информационная система Ленинградской области |  | 2230.5 |  |  |  | 2230.4 |  |  |  | 2230.4 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 4400 |  |  |  | 4400 |  |  |  | 4400 |  |  | Обеспечено развитие ИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.7 | Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области |  | 10091 |  |  |  | 10090.9 |  |  |  | 10090.9 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа РГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 2954.2 |  |  |  | 2954.2 |  |  |  | 2954.2 |  |  | Обеспечено развитие РГИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.8 | Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области |  | 982.8 |  |  |  | 982.8 |  |  |  | 982.8 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа ИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 980 |  |  |  | 980 |  |  |  | 980 |  |  | Обеспечено развитие ИС | Мероприятие выполнено
2.1.1.9 | Региональная государственная информационная система "Гостехнадзор Эксперт" |  | 1320 |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1320 |  |  | Заключен госконтракт. Обеспечена бесперебойная работа РГИС | Мероприятие выполнено
|  |  | 1563 |  |  |  | 670 |  |  |  | 670 |  |  | Обеспечено частичное развитие ИС | Мероприятие не выполнено
2.1.1.10. | Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (сопровождение) |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | Оплата по исполнительному листу (ГК № 32ОК-17 от 26.12.2017 г.)
2.2 | Основное мероприятие "Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы" |  | 164711.9 |  |  |  | 155967.8 |  |  |  | 155967.8 |  |  | Х
2.2.1 | Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области" |  | 5325.7 |  |  |  | 4060.9 |  |  |  | 4060.9 |  |  | Обеспечено ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области" | Мероприятие выполнено
2.2.2 | Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности |  | 1088.8 |  |  |  | 1088.7 |  |  |  | 1088.7 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ГИСОГД | Мероприятие выполнено
|  |  | 17593.2 |  |  |  | 17593.1 |  |  |  | 17593.1 |  |  | Обеспечено развитие ГИСОГД | Мероприятие выполнено
2.2.3 | Геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области" |  | 3695.1 |  |  |  | 3695.1 |  |  |  | 3695.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС ФПД | Мероприятие выполнено
|  |  | 7415.8 |  |  |  | 550 |  |  |  | 550 |  |  | Осуществлено частичное развитие ФПД. По решению УФАС закупочная процедура на право заключения следующего контракта на развитие ФПД отменена | Мероприятие не выполнено
2.2.4 | Создание слоев картоосновы Ленинградской области высокого разрешения |  | 128793.3 |  |  |  | 128793 |  |  |  | 128793 |  |  | Заключен и исполняется государственный контракт на выполнение работ по развитию фонда пространственных данных в части создания слоев электронных цифровых карт территории Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского районов Ленинградской области с высоким пространственным разрешением | Мероприятие выполнено
2.2.5 | Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства |  | 800 |  |  |  | 187 |  |  |  | 187 |  |  | Исполнен госконтракт по оказанию услуг на проведение анализа состояния проектного управления в Комитете цифрового развития Ленинградской области, подготовлены выводы по результатам анализа, подготовлен план проведения работ по развитию проектного управления | Мероприятие не выполнено
2.3 | Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" (Ленинградская область) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
2.3.1 | Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Зачислены на программы повышения квалификации по цифровой экономики 96 сотрудников Администрации Ленинградской области | Мероприятие выполнено
2.4 | Региональный проект "Цифровые технологии" (Ленинградская область) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
2.4.1 | Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Организовано информирование о мерах поддержки для развития и внедрения цифровых технологий. Информация направлена в АЭРЛО, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и предпринимательства | Мероприятие выполнено
2.4.2 | Содействие в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Опубликовано 6 пресс-релизов по соответствующим мерам государственной поддержки. Пресс-релизы опубликованы на сайте Комитета цифрового развития Ленинградской области, сайте Правительства Ленинградской области, в социальных сетях, а также опубликованы на различных информационных порталах: Инфо Нева, online 47,ivbg.ru, Bezformata. | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 2 |  | 283644.5 |  |  |  | 271560.1 |  |  |  | 271560.1 |  |  | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"
3.1 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" |  | 68786 |  |  |  | 67376.7 |  |  |  | 67376.7 |  |  | Х
3.1.1 | Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области |  | 37857.6 |  |  |  | 36485.3 |  |  |  | 36485.3 |  |  | 100% ГИС ЛО, содержащие информацию ограниченного доступа, аттестованы по требованиям к защите информации. | Мероприятие выполнено
3.1.2 | Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации |  | 18283.7 |  |  |  | 18283.6 |  |  |  | 18283.6 |  |  | Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры Ленинградской области, включая защищенный сегмент сети 6440 | Мероприятие выполнено
3.1.3 | Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области |  | 12644.7 |  |  |  | 12607.8 |  |  |  | 12607.8 |  |  | Принята и оплачена поставка программно-аппаратных комплексов для модернизации и развития существующей защищённой сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области. | Мероприятие выполнено
3.2 | Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков» |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
3.2.1 | Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности и стимулированию безопасной информационной среды |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 1 мероприятие по информационной безопасности | Мероприятие выполнено
3.2.2 | Организация и проведение открытых мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 1 мероприятие по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения | Мероприятие выполнено
3.3 | Региональный проект "Информационная безопасность" (Ленинградская область) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
3.3.1 | Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак 0 часов в 2021 году | Мероприятие выполнено
3.3.2. | Обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведены аудит и оценка уязвимостей в ГИС и ОКИИ ЛО. Сформирован перечень мер защиты, направленных на нейтрализацию выявленных уязвимостей. Утвержден план по реализации мер защиты. Критические уязвимости устранены. | Мероприятие выполнено
3.4. | Основное мероприятие "Развертывание сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47)" |  | 2410 |  |  |  | 2410 |  |  |  | 2410 |  |  | Х
3.4.1. | Организация и проведение работ по проектированию сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47) |  | 2410 |  |  |  | 2410 |  |  |  | 2410 |  |  | Обоснована сметная стоимость выполнения ремонтно- строительных работ помещений для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области ГАУ Управление Государственной экспертизы Ленинградской области. Создан Проект сети специальной связи Ленинградской области | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 3 |  | 71196 |  |  |  | 69786.7 |  |  |  | 69786.7 |  |  | Х
Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области"
4.1 | Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области" |  | 72959.9 |  |  |  | 72892.2 |  |  |  | 72892.2 |  |  | Х
4.1.1 | Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области |  | 72959.9 |  |  |  | 72892.2 |  |  |  | 72892.2 |  |  | Обеспечено предоставление защищённых каналов связи цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделёнными объектами единой сети передачи данных Ленинградской области. Обеспечено предоставление защищённого доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предоставлен защищённый канал передачи данных для обмена электронными сообщениями между Комитетом финансов Ленинградской области и Банком России. Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным защищённым доступом к ресурсам ЕСПД ЛО (в т. ч. к ГИС ЛО) составила 16% | Мероприятие выполнено
4.2 | Основное мероприятие "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" |  | 359280.9 |  |  |  | 349871.4 |  |  |  | 349871.4 |  |  | Х
4.2.1 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Оператор "электронного правительства" |  | 82366.6 |  |  |  | 81969.3 |  |  |  | 81969.3 |  |  | Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Мероприятие выполнено
4.2.2 | Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области |  | 164285 |  |  |  | 164011.4 |  |  |  | 164011.4 |  |  | Обеспечено развитие технологической инфраструктуры «электронного» правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области | Мероприятие выполнено
4.2.3 | Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области |  | 104029.3 |  |  |  | 97300.7 |  |  |  | 97300.7 |  |  | Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области | Мероприятие выполнено
4.2.4 | Организация и проведение инвентаризации IT-ресурсов Ленинградской области |  | 8600 |  |  |  | 6590 |  |  |  | 6590 |  |  | Проведена инвентаризация элементов информационной безопасности доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области. Исполнено 3 этапа из 5 по государственному контракту на выполнение работ по обследованию информационно-телекоммуникационной системы Администрации Ленинградской области. | Мероприятие не выполнено, экономия 2010 тыс. руб.
4.3 | Региональный проект "Информационная инфраструктура" (Ленинградская область) | 21697.4 | 10686.8 |  |  | 21697.4 | 10686.8 |  |  | 21697.4 | 10686.8 |  |  | Х
4.3.1 | Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечено подключение СЗО Ленинградской области (фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов) к сети «Интернет» в полном объёме в соответствие с утвержденным Минцифрой уточненным перечнем | Мероприятие выполнено
4.3.2 | Формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей | 21697.4 | 10686.8 |  |  | 21697.4 | 10686.8 |  |  | 21697.4 | 10686.8 |  |  | Обеспечено на участках мировых судей защищённое подключение к сети ГАС «Правосудие», а также защищённое межведомственное электронное взаимодействие | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 4 | 21697.4 | 442927.6 |  |  | 21697.4 | 433450.5 |  |  | 21697.4 | 433450.5 |  |  | Х
Подпрограмма 5 «Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области и формирование ее единого информационно-коммуникационного пространства»
5.1 | Основное мероприятие «Совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы Ленинградской области граждан Российской Федерации, государственных гражданских служащих Ленинградской области» |  | 1161.2 |  |  |  | 815.4 |  |  |  | 815.4 |  |  | Х
5.1.1 | Внедрение наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской области |  | 511.2 |  |  |  | 368.2 |  |  |  | 368.2 |  |  | Обеспечено программой адаптации вновь назначенных на должность государственной гражданской службы Ленинградской области за 2021 год - 77% от общего количества вновь назначенных на должность государственной гражданской службы Ленинградской области | Мероприятие выполнено
5.1.2 | Проведение экспериментов в целях совершенствования эффективности кадровой работы |  | 350 |  |  |  | 252.2 |  |  |  | 252.2 |  |  | Х
5.1.2.1 | Проведение конкурсов среди студентов по наиболее востребованным специальностям для включения в кадровый резерв Администрации Ленинградской области на вакансии, не требующие опыта работы |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 2 конкурса среди студентов. В конкурсе приняли участие 31 человек. Включено в кадровый резерв 22 человека. | Мероприятие выполнено
5.1.2.2 | Использование в работе демонстрационного видеофильма о поступлении на государственную гражданскую службу Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечение объективности и прозрачности механизма конкурсного отбора кандидатов, 100 проц. | Мероприятие выполнено
5.1.2.3 | Продление срока приема заявлений на участие в конкурсе и уведомление кандидатов посредством СМС-сообщений |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Продление срока приема заявок в случае, если поступила одна заявка, 7 дн. (4 конкурса), 14 дн. (1 конкурс). Осуществлялось уведомление кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области посредством СМС-сообщений, 15 дн. (100% кандидатов). | Мероприятие выполнено
5.1.2.4 | Организация поиска и подбора резюме соискателей для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области среди соискателей высокого профессионального уровня с использованием информационных систем, размещенных в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | 350 |  |  |  | 252.2 |  |  |  | 252.2 |  |  | 1 конкурсов на замещение вакантных должностей (из 114) признаны несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов (менее двух человек). 11x100/114 = 9,64% | Мероприятие выполнено
5.1.3 | Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития резерва управленческих кадров |  | 300 |  |  |  | 195 |  |  |  | 195 |  |  | Х
5.1.3.1 | Тестирование кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ленинградской области |  | 100 |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  | Проведено дистанционное тестирование кандидатов, подавших заявление в РУК, на определение личностных и профессиональных качеств. Направлены на тестирование - 143 человека | Мероприятие выполнено, экономия 13 тыс. руб.
5.1.3.2 | Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области |  | 200 |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | Обучение по программе повышения квалификации с 20 сентября по 27 сентября 2021 года прошли 20 резервистов | Мероприятие выполнено
5.2 | Основное мероприятие "Стимулирование государственных гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на государственной гражданской службе Ленинградской области" |  | 58867.7 |  |  |  | 55341.2 |  |  |  | 55341.2 |  |  | Х
5.2.1 | Организация и проведение конкурса в целях выявления перспективных и инициативных кадров для государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы Ленинградской области |  | 23700 |  |  |  | 23700 |  |  |  | 23700 |  |  | Конкурс состоялся. Финал конкурса прошел 6 октября 2021 года | Мероприятие выполнено
5.2.2 | Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих |  | 1222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | В связи с Соvid-19 и соответствующим нормативно-правовым регулированием принято управленческое решение о прекращении контракта на оказание услуг. | Мероприятие выполнено
5.2.3 | Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди государственных гражданских служащих |  | 445.7 |  |  |  | 209.5 |  |  |  | 209.5 |  |  | Заключен государственный контракт. Выезд прошел 5 июня 2021 года. Кол-во участников 150 чел (100%). В связи с Соvid-19 и соответствующим нормативно-правовым регулированием контракт на оказание услуг прекращен 23.09.2021, второй выезд отменен. | Мероприятие выполнено
5.2.4 | Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области |  | 4500 |  |  |  | 2619.1 |  |  |  | 2619.1 |  |  | Обеспечено проведение диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактическому количеству человек, прошедших диспансеризацию.
5.2.5 | Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц» замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы |  | 29000 |  |  |  | 28812.6 |  |  |  | 28812.6 |  |  | Обеспечение доли государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, 100 % Обеспечение доли лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, 100 % | Мероприятие выполнено. Оплата осуществлена по фактически застрахованным гос.служащим согласно штатному расписанию,. Экономия 185,65 тыс.руб.
5.2.6 | Образование аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы категории "руководители" высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено ВСЕГО заседаний: - аттестации – 14 (по граф. – 23 чел., факт. – 22 чел.); - внеочередных аттестаций – 0 - кв. экзаменов – 1 (по распоряжению – 2 чел., сдал – 2 чел., не сдали – 0 чел., другое – 0 чел.) | Мероприятие выполнено
5.2.7 | Актуализация и совершенствование системы ознакомления гражданских служащих с правовыми актами в системе государственной гражданской службы |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечена актуализации информации на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области, 100 проц. | Мероприятие выполнено
5.3 | Основное мероприятие "Ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Ленинградской области в целях повышения качества кадровой работы " |  | 30138.9 |  |  |  | 15934.8 |  |  |  | 15934.8 |  |  | Х
5.3.1 | Развитие и сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Ленинградской области |  | 14220 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | Заключен и исполнен государственный контракт на развитие информационной системы, в 2021 году. Исполняются работ на сумму 3000 тыс.руб., включая оптимизацию интерфейса о квалификационных требованиях, планировании аттестаций, формирование отчетов по награждению внешних лиц, актуализацию ведения кадрового резерва и прочие работы. Закупочная процедура на право заключение государственного контракта (НМЦК 11220 тыс. руб.) отменена, в связи с поступлением жалобы и проведения проверки УФАС | Мероприятие не выполнено
|  |  | 796 |  |  |  | 795.9 |  |  |  | 795.9 |  |  | Обеспечено сопровождение лицензионного программного обеспечения | Мероприятие выполнено
5.3.2 | Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (Электронный реестр полномочий) |  | 3500 |  |  |  | 2997.3 |  |  |  | 2997.3 |  |  | Подсистема оценки результатов деятельности ОИВ и сервисы информационного взаимодействия приняты в опытную эксплуатацию | Мероприятие выполнено, экономия 502,7 тыс. руб.
|  |  | 1471.8 |  |  |  | 748.9 |  |  |  | 748.9 |  |  | Актуализированы базы данных полномочий и функций, отладка сервисов информационного взаимодействия | Мероприятие выполнено, экономия 722,9 тыс. руб.
5.3.3 | Развитие и сопровождение автоматизированного комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры») |  | 5151.1 |  |  |  | 3392.7 |  |  |  | 3392.7 |  |  | Осуществлено частичное развитие системы в рамках заключенных государственных контрактов. Осуществлен ввод в действие и проведение опытной эксплуатации новых функциональных модулей. Обновлены БД тестовых заданий (свыше 6000). В связи с поздним выделением дополнительного финансирования заключение очередного государственного контракта на развитие системы по требованиям функционального заказчике осуществлено не было. | Мероприятие не выполнено
5.3.4 | Создание информационной системы сбора и анализа информации для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Данное мероприятие реализуется в 2020-2021 гг. в рамках мероприятия 5.3.2. | Мероприятие выполнено
5.3.5 | Создание и сопровождение автоматизированной информационной системы анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | Осуществлено развитие сервисов анализа информации в целях предотвращения конфликтов интересов | Мероприятие выполнено
5.3.6 | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы во всех государственных органах Ленинградской области |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Мероприятие выполнено в 2020 году в рамках мероприятия 5.3.1 | Мероприятие выполнено
5.3.7 | Обеспечение доступа работникам управления профилактики коррупционных и иных правонарушений к специализированным информационно-поисковым системам |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Обеспечен доступ к 4 программным продуктам, общее количество рабочих мест - 8. | Мероприятие выполнено
5.4 | Основное мероприятие "Внедрение новых форм профессионального развития государственных гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий" |  | 6804.4 |  |  |  | 6131.5 |  |  |  | 6131.5 |  |  | Х
5.4.1. | Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности и гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе, включенных в кадровый резерв |  | 5804.4 |  |  |  | 5436.5 |  |  |  | 5436.5 |  |  | В 2021 году 99,7% прошли обучение по программам ДПО в рамках реализации программ проф. развития, от общего количества запланированных на обучение | Мероприятие выполнено
5.4.2 | Организация дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области |  | 200 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | Обучено 24 государственных гражданских служащих ЛО | Мероприятие выполнено, экономия 50 тыс. руб.
5.4.3 | Организация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности, и гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 700 |  |  |  | 575 |  |  |  | 575 |  |  | 100% государственных гражданских служащих ЛО участвовали в иных мероприятиях по профессиональному развитию (тренинги, семинары) от общего количества, запланированного согласно государственному заказу | Мероприятие выполнено, экономия 103 тыс. руб.
5.4.4. | Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области в целях выявления факторов: являющихся решающими при выборе должностей государственной гражданской службы как основного вида трудовой деятельности; способствующих повышению профессионализма гражданского служащего; препятствующих повышению профессионализма гражданского служащего |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено дистанционное анкетирование государственных гражданских служащих Ленинградской области, в отношении которых осуществлялось наставничество в 2021 году, охват ГГС, прошедших анкетирование, составил 73%. Проведено анкетирование ГГС ЛО по вопросам удовлетворения кадровыми процессами, охват опрошенных ГГС ЛО составил 58,8% численности сотрудников Администрации Ленинградской области | Мероприятие выполнено
5.5 | Основное мероприятие "Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
5.5.1 | Совершенствование законодательства Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Обеспечена своевременная разработка, утверждение и внесение изменений в нормативные правовые акты Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции | Мероприятие выполнено
5.5.2 | Применение рекомендуемых федеральным законодательством и (или) федеральными органами государственной власти инновационных технологий для обработки и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществления межведомственного и информационного взаимодействия |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Обеспечено исполнение лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, государственными гражданскими служащими Ленинградской области, главами местных администраций по контракту и лицами, замещающими муниципальные должности Ленинградской области, а также руководителями учреждений, подведомственными органами исполнительной власти Ленинградской области, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения "Справки БК". Обеспечен доступ к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия для направления отдельных запросов при проведении соответствующих проверок (посредством использования Портала межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (АИС "Межвед ЛО"). Продолжается внедрение компьютерной программы на базе специального программного обеспечения в целях осуществления сбора, мониторинга, автоматизированного обобщения и анализа сведений в отношении лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, глав местных администраций по контракту на предмет соблюдения норм антикоррупционного законодательства | Мероприятие выполнено
5.5.3 | Совершенствование организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, а также руководителей государственных учреждений Ленинградской области |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Осуществлялись мероприятия по выявлению, предупреждение и урегулирование конфликта интересов в целях предотвращения коррупционных правонарушений. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, а также руководителями государственных учреждений Ленинградской области требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также осуществление мер по предупреждению коррупции | Мероприятие выполнено
5.5.4 | Проведение семинаров по проблемным (актуальным) вопросам в сфере противодействия коррупции для руководителей и работников органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Проведено 4 семинара для государственных гражданских служащих Ленинградской области, ответственных за работу по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской области, 1 семинар для гражданских служащих комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (далее - Комитет) и работников государственных учреждений, подведомственных Комитету и 1 семинар, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, для представителей органов исполнительной власти Ленинградской области | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 5 |  | 96972.2 |  |  |  | 78222.9 |  |  |  | 78222.9 |  |  | Х
| Итого по государственной программе | 27653.1 | 3021694.9 |  |  | 27653.1 | 2903877.7 |  |  | 27653.1 | 2903877.7 |  |  | Х