**ПРОЕКТ**

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения

и развития аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" на территории Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Санкт-Петербург 04 августа 2022года, 15:30 | |  | |  | |  | | |
| Председательствовал:  **Марков**  Роман Иванович  Присутствовали:  Члены МВРГ и пригашенные участники |

**Ход заседания:**

**Вступительное слово Р.И. Маркова – первого заместителя председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов**

|  |
| --- |
| 1. Об исполнении протокольных решений заседания МВРГ от 29.03.2022  **А. С. Сытник, М.А. Фомина, А.Ю. Попов**  **В обсуждении приняли участие:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2. О результатах мероприятий по использованию подсистемы распознавания ГРЗ ВАН АПК БГ для административного производства по ст. 9.3 КоАП РФ**  **И.С. Фешкин**  **В обсуждении приняли участие:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3. О результатах деятельности рабочих подгрупп «Безопасность на транспорте» и «Экологическая безопасность»**  **С.Р. Коваленко, А.Н. Кузнецова**  **В обсуждении приняли участие:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| **Заключительное слово Р.И. Маркова – первого заместителя председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов** |

**Принятые решения:**

**По вопросу 1.**

1. Принять к сведению информацию о выполнении протокольных решений МВРГ.

2. На основании результатов выполнения п.1.2 решения МВРГ от 29.03.2022 (утв. № РМ-и-331/2022 от 15.04.2022) установить в качестве количественных показателей для учета эффективности развития ВАН АПК БГ в муниципальных образованиях следующие показатели:

а) количество реализованных проектов локального видеонаблюдения на территории МО ЛО в рамках проектов благоустройства –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году;

б) количество локальных систем видеонаблюдения на территории МО ЛО, интегрированных в систему ВАН АПК БГ –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году.

Ответственные: **А.С. Петров,** М.А. Фомина

Срок: **4 кв. 2022 года, 4 кв.2023 года**

3. Руководителю рабочей подгруппы «Экологическая безопасность» представить план работы подгруппы на 3-4 кв. 2022 года.

Ответственный: **Руководитель рабочей подгруппы**

Срок: **31.08.2022**

**По вопросу 2.**

1. Принять к сведению доклад И.С. Фешкина о результатах мероприятий по использованию подсистемы распознавания ГРЗ ВАН АПК БГ для административного производства по ст. 9.3 КоАП РФ.

2. Комитету цифрового развития Ленинградской области предусмотреть в 2023 году организацию мероприятий по:

- интеграции ВАН АПК БГ с ГИС «Гостехнадзор-Эксперт»;

- введению в видеоаналитику ВАН АПК БГ распознавание типов самоходных машин, государственный надзор за которыми осуществляют районные органы Гостехнадзора Ленинградской области.

Ответственный: **А.С. Сытник**

Срок: **30.09.2023**

3. Рекомендовать Гостехнадзору Ленинградской области представить результаты на Всероссийской выставке «Золотая осень-2022».

Ответственный: **А.А. Праздничный**

Срок: **30.09.2022**

4. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области рассмотреть вопрос о целесообразности включения в показатели использования ВАН АПК БГ в правоприменительной практике протоколы об административных правонарушениях по ст.9.3 КоАП РФ.

Ответственный: **И.В. Гнездилов**

Срок: **31.12.2022**

**По вопросу 3.**

1. Принять к сведению информацию С.Р. Коваленко и А.Н. Кузнецовой.
2. Рекомендовать Центральному проектному офису Ленинградской области совместно с Комитетом Ленинградской области по транспорту завершить рассмотрение и принять решение о проекте «Безопасность на транспорте».

Ответственные: **Е.И. Пшенникова, С.Р. Коваленко**

Срок: **30.09.2022**

3. Назначить руководителем рабочей подгруппы «Экологическая безопасность»

4. Рабочей подгруппе «Безопасность муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» с участием администрации Кингисеппского муниципального района организовать подготовку эскизного проекта-концепции совместного внедрения технологий «Умного города» и «Безопасного города» на территории Кингисеппского муниципального района на период 2023-2025 годов с выработкой конкретного плана мероприятий, требований к материальным, финансовым организационным ресурсам.

Доложить результаты на заседании МВРГ.

Ответственные: **А.С. Петров, С.Ю. Демочко**, Ю.И. Запалатский

Срок: **31.03.2023**

Руководитель МВРГ Р.И. Марков