Таблица исполнения протокольных решений МВРГ

(решения, невыполненные к заседанию в марте 2022, и решения, принятые в марте 2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поручение** | **Исполнитель и срок исполнения** | **Статус** | | **Примечание** |
| **Протокол заседания МВРГ от 22.12.2021 (утв. №22-10-1/2022 от 18.01.2022)** | | | | | |
| 1.3. | В целях обеспечения видеонаблюдения на территории строительства в Усть-Лужском сельском поселении подготовить, совместно с ГУВД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, доклад Губернатору Ленинградской области с обоснованными предложениями по использованию ВАН АПК БГ, учитывающие привлечение внебюджетных средств на реализацию уличного видеонаблюдения. | **А.С. Сытник,**  **И.В. Гнездилов,**  С.Ю. Демочко  **15.02.2022** | Выполнено | | Отдельный доклад не готовился, сделан доклад на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области под руководством А.Ю. Дрозденко 01.03.2022 (вопрос № 3).  В соответствии с поручениями:  1. Проведено совещание с ООО «РусХимАльянс».  2. Созданы и подключены к ВАН АПК БГ локальные системы видеонаблюдения в пос.Усть-Луга, пос.Котельский, дер.Вистино, г.Ивангород.  3. Дополнительно созданы на автодорогах вокруг КПЭГ рубежи контроля транспорта с полным распознаванием (13 рубежей) и интегрированы рубежи АСОД АФАП (15 рубежей). Всего 28 рубежей. |
| 1.6. | Рекомендовать администрациям муниципальных образований учитывать необходимость создания систем уличного видеонаблюдения при реализации проектов комфортной городской среды с учетом требований Минстроя России и при поддержке АНО «Центр компетенций Ленинградской области». | **администрации муниципальных образований**,  М.А. Фомина  **постоянно** | Выполнено | | 1. За период проведено 16 выездных совещаний в различных администрациях муниципальных образований с разъяснением обязательности создания локальных систем видеонаблюдения при реализации проектов «Комфортная городская среда».  2. Расширена локальная система г.Гатчина в проекте КГС «Аэродром».  3. АНО «Центр компетенций Ленинградской области» с 2023 г. будет включать системы видеонаблюдения в требования к проектированию «Комфортной городской среды» |
| 1.8. | Провести экспериментальную работу по использованию подсистемы распознавания ГРЗ ВАН АПК БГ для выявления тракторов и иных самоходных машин, несвоевременно прошедших ежегодный технический осмотр в органах Гостехнадзора, результаты доложить на заседании МВРГ в июне 2022 года. | **А.С. Петров**,  И.С. Фешкин,  С.Ю. Демочко  **к заседанию МВРГ** | Выполнено | | Результаты докладываются на заседании МВРГ 04.08.2022 |
| 2.3. | Рабочей группе «Координация работы служб и ведомств» провести дополнительное заседание с участием АО «НПП ТЕЛДА» и ООО «СВЕТЕЦ Интегро» с рассмотрением обоснования финансирования проекта, сроков реализации отдельных стадий проекта. При необходимости инициировать проект в рамках проектной деятельности. Доложить результаты работы на заседании МВРГ в марте 2022 года. | **А.Ю. Попов**,  С.Р. Подгузов,  Д.А. Рубинский  **к заседанию МВРГ** | Выполнено | | Заседание рабочей группы не было проведено в связи с тем, что проект был сформирован и направлен в Оргштаб по проектной деятельности |
| 4.2. | Обеспечить принятие согласованного органами исполнительной власти Ленинградской области правового акта Правительства Ленинградской области об утверждении Концепции создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области, утвержденной решением МВРГ от 18.01.2021 № РМ-и-793/2021. | **А.С. Сытник**  **I квартал 2022 года** | Выполнено | | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.04.2022 № 193-р «Об утверждении Концепции создания, развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области» |
| 4.3. | Подгруппе «Безопасность на транспорте» представить для рассмотрения на заседании МВРГ в марте 2022 года полностью подготовленный проект «Безопасность на транспорте» (паспорт, план-график, финансовое обоснование, команда проекта, риски проекта) | **А.В. Кузнецов**  **к заседанию МВРГ** | **Не выполнено** | | 1. Проект разработан и направлен на согласование в ЦПО от 23.06.2022 № исх-2589/2022.  2. Центральный проектный офис дал замечания, по которым проект доработан и направлен от 20.07.2022 № исх-3152/2022.  3. Проведена замена ответственного А.В. Кузнецова на С.Р. Коваленко |
| **Протокол заседания МВРГ от 29.03.2022 (утв. № РМ-и-331/2022 от 15.04.2022)** | | | | | |
| 1.2. | ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» совместно с АНО «Центр компетенций Ленинградской области» разработать количественные показатели для учета эффективности развития ВАН АПК БГ в муниципальных образованиях и доложить на заседании МВРГ. | **А.С. Петров,**  М.А. Фомина  **2 кв.2022 года** | Выполнено | АНО «Центр компетенций ЛО» представило предложения от 21.04.2022 № ИСХ-72/2022, а именно:  а) количество реализованных проектов локального видеонаблюдения на территории МО ЛО в рамках проектов благоустройства –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году;  б) количество локальных систем видеонаблюдения на территории МО ЛО, интегрированных в систему ВАН АПК БГ –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году. | |
| 1.3. | Вынести вопрос нецелесообразности передачи локальных систем видеонаблюдения муниципальных образований на баланс ГКУ ЛО «РМЦ», а также об их включении в ВАН АПК БГ на совещание Губернатора Ленинградской области с главами администраций муниципальных образований. | **А.Ю. Попов**  **по плану проведения совещаний ГЛО** | **Выполнен частично** | Данный вопрос был рассмотрен на совещаниях команды проекта ВАН АПК «Безопасный город» с представителями администраций муниципальных районов Ленинградской области за первое полугодие 2022 г (16 выездных совещаний). Предлагается нецелесообразным выносить данный вопрос на совещание с ГЛО и снять поручение. | |
| 1.5. | Продолжить работу по п. 1.8. протокольных поручений МВРГ от 22.12.2021 (протокол от 18.01.2022 № 22-10-1/2022) и доложить на следующем заседании МВРГ | **А.С. Петров,**  И.С. Фешкин,  С.Ю. Демочко  **2 кв. 2022 года** | Выполнено | Результаты докладываются на заседании МВРГ 04.08.2022 | |
| 1.6. | Перенести срок исполнения п.4.2 протокольных поручений МВРГ от 22.12.2021 (протокол от 18.01.2022 № 22-10-1/2022) об обеспечении принятия согласованного органами исполнительной власти Ленинградской области правового акта Правительства Ленинградской области об утверждении Концепции создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области, утвержденной решением МВРГ от 18.01.2021 № РМ-и-793/2021. | **А.Ю. Попов**  **30.04.2022** | Выполнено | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.04.2022 № 193-р «Об утверждении Концепции создания, развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области» | |
| 1.7. | Представить председателю МВРГ доклад о результатах деятельности по подготовке проекта «Безопасность на транспорте» (паспорт, план-график, финансовое обоснование, команда проекта, риски проекта) | **М.С. Присяжнюк**  **08.04.2022** | Выполнено | Проект направлен в комитет финансов от 28.06.2022 № исх-2713/2022 | |
| 2.2.6. | Комитету цифрового развития установленным порядком провести изменение бюджетной росписи с перераспределением части бюджетных ассигнований в объеме 11 983,9 тыс.руб. с КОСГУ 310 на КОСГУ 221 и КОСГУ 226. | **А.Ю. Попов**  **30.04.2022** | Выполнено | Бюджетная роспись изменена, процедуры по заключению государственных контрактов по измененной бюджетной росписи проведены | |
| 2.2.8. | Разработать технические задания, конкурсную документацию и разместить конкурсные процедуры на:  - интеграцию ВАН АПК БГ и АСОД АФАП;  - получение видеоизображений 176 камер ГРЗ на срок 01.07-31.12.2022 с учетом переноса ряда существующих камер, дублирующих пригодные камеры ЛСВН муниципальных образований, в иные муниципальные образования;  - приобретение 500 лицензий на видеопотоки;  - приобретение 55 лицензий на распознавание ГРЗ;  - получение видеоизображений 34 камер Ивангорода на срок 01.10-31.12.2022;  - получение видеоизображений дополнительных 31 камеры Гатчины на срок 01.10-31.12.2022. | **А.С. Петров**,  **А.О. Шергина** (в части интеграции),  С.Ю. Демочко  **30.06.2022** | Выполнено | 1. Интеграция АСОД АФАП  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2470603423122000021>  2. Получение видеоизображений 176 камер ГРЗ  <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0145200000422000635>  3. Лицензии на видеоаналитику  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2470603423122000022>  4. Получение видеоизображений Ивангород + Усть-Луга, Котельский, Вистино  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2470603423122000020>  5. Дополнительные камеры в Гатчине  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2470603423122000019> | |
| 2.2.9. | Подготовить и внести запрос на изменения в паспорт приоритетного проекта, учитывающие принятые решения. | **С.Ю. Демочко**  **31.07.2022** | Выполнено | ЗНИ направлены в КЭРиИД от 27.04.2022 №22-04-18-1344/2022 и от 22.06.2022 № 112-исх-551/2022 | |
| 3. | Разработать План проведения заседаний МВРГ и Планы заседаний рабочих подгрупп МВРГ на 2 – 4 кв. 2022 года, а также предложить кандидатуры руководителей рабочих подгрупп «Экологическая безопасность» и «Безопасность на транспорте» вместо А.А. Пименова и А.В. Кузнецова соответственно, и представить на утверждение председателю МВРГ. | **А.Ю. Попов** (план МВРГ и кандидатура), **А.С. Петров** (планы подгрупп)**,**  **М.С. Присяжнюк** (план подгруппы «Безопасность на транспорте»)  **30.04.2022** | **Выполнено частично** | Планы заседаний направлены подгруппами:«Безопасность на транспорте», «Координация работы служб и ведомств», «Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры»  **Нет информации от подгруппы:**  «Экологическая безопасность» | |
| 4. | Подготовить проведение совещания с участием глав администраций (заместителей глав администраций) муниципальных районов (городского округа) по вопросам подключения и использования ВАН АПК БГ. | **А.Ю. Попов**  **30.06.2022** | Выполнено | Совещания проводились командой проекта  Получено – 12 учетных записей МР  В работе – 5 учетных записи МР  Не направлены – 1 учетная запись (Киришский МР) | |
| 5. | Комитету цифрового развития Ленинградской области проработать вопрос о заключении соглашения с ПАО «Ростелеком» о закреплении на 2022 год стоимости лицензий на программное обеспечение «Netris CCTV Video Server» и предоставления лицензий на тестирование с учетом определения Ленинградской области как тестовой площадки. | **А.Ю. Попов,**  **С.Ю. Демочко**  **30.06.2022** | Выполнено | Ответ ПАО «Ростелеком» о закреплении стоимости от 19.04.2022 № 01/05/31098/22 | |