Таблица исполнения протокольных решений МВРГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поручение** | **Исполнитель и срок исполнения** | **Статус** | | **Примечание** |
| **Протокол** **заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса**  **"Безопасный город" на территории Ленинградской области от 29.07.2021(№ 22-04-18-2833/2021 от 12.08.2021)** | | | | | | | |
| 6 | Подготовить предложения по установке в общественном транспорте тревожных кнопок с возможностью передачи сигнала (вызова) в Систему-112 Ленинградской области | **К следующему заседанию МВРГ**  Кузнецов А.В. | **Выполнено** | | Информация предоставлена письмом №Исх-5663/2022 от 08.12.2022 |
| **Протокол заседания МВРГ от 04.08.2022 (утв. № РМ-и-858/2022 от 17.08.2022)** | | | | | | | |
| 1.5. | Сформировать и представить на МВРГ план по подключению к ВАН АПК БГ локальных систем видеонаблюдения муниципальных социально-значимых организаций Волховского, Выборгского и Гатчинского муниципальных районов с учетом бюджета на развитие материально-технической базы ВАН АПК БГ в 2023 году | **А.Е. Сафонов**  **Т.Ф. Материков**  **А.В. Голобородько А.С. Петров**  **4 кв. 2022 г.** | **Выполняется** | Проведено совещание 24.08.2022 по вопросу Передачи видеопотоков с локальных систем видеонаблюдения общеобразовательных учреждений в ВАН АПК БГ.  Начато подключение общеобразовательных учреждений к ВАН АПК БГ (подключено 2 школы).  С администрацией Волховского МО принято решение подписать дополнительное Соглашение к уже имеющемуся, на передачу видеопоток с муниципальных учреждений. | |
| 3.5. | Рабочей подгруппе «Безопасность муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» с участием администрации Кингисеппского муниципального района организовать подготовку эскизного проекта-концепции совместного внедрения технологий «Умного города» и «Безопасного города» на территории Кингисеппского муниципального района на период 2023-2025 годов с выработкой конкретного плана мероприятий, требований к материальным, финансовым организационным ресурсам.  Доложить результаты на заседании МВРГ | **А.С. Петров**  **С.Ю. Демочко**  **Ю.И. Запалатский**    **31.03.2023** | **Выполняется** |  | |
| **Протокол заседания МВРГ от 07.12.2022 (утв. РМ-и-1498/2022 от 27.12.2022)** | | | | | | |
| 1.4. | Комитету по транспорту Ленинградской области предоставить в адрес Комитета цифрового развития Ленинградской области информацию о количестве перевозчиков, количестве оборудованного/необорудованного транспорта тревожными кнопками, а также планы по подключению тревожных кнопок на 2023 год. | **С.Р. Коваленко**  **09.12.2022** | **Выполнено** | Согласно письму №Исх-5663/2022 от 08.12.2022 на территории Ленинградской области ТС, осуществляющих работу на регулярных маршрутах – 1918, из них оборудованных системами ЭРА-ГЛОНАСС – 1700. в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона № 395-ФЗ транспортные средства, ранее выпущенные в обращение на территории Российской Федерации без устройств вызова экстренных оперативных служб, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании могут оснащаться такими устройствами по инициативе собственников транспортных средств. | |
| 2.2. | Актуализировать и утвердить планы развития ВАН АПК БГ на 2023 год. | **А.С. Сытник**  **I кв.2023** | **Выполнено** | Информация предоставлена письмом № 22-исх-04-17-690/2023 от 06.03.2023 | |
| 2.4. | Определить приоритетность подключения камер видеонаблюдения к ВАН АПК БГ | **А.С. Петров**  **к заседанию МВРГ АПК БГ** | **Выполнено** | План приоритетного подключения подготовлен и направлен №112-исх-212/2023 от 03.03.2023 | |
| 2.5. | Командой проекта определить мероприятия, а также количественные показатели для внесения изменений в паспорт приоритетного проекта «Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики АПК «Безопасный город» Ленинградской области» | **А.С. Петров**  **С.Ю. Демочко**  **И.В. Гнездилов**  **до 31.12.2022** | **Выполнено** | В паспорт приоритетного проекта «Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики АПК «Безопасный город» Ленинградской области» внесены соответствующие изменения и направлены в проектный офис. | |
| 2.6. | Актуальный паспорт приоритетного проекта «Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики АПК «Безопасный город» Ленинградской области» предоставить на Оргштаба по проектному управлению | **А.С. Петров**  **к заседанию Оргштаба по проектному управлению** | **Выполняется** | Проект паспорта будет рассмотрен на ближайшем заседании Оргштаба по проектному управлению, которое предварительно запланировано на 14.04.2023 | |
| 2.7. | Подготовить доклад об использовании ситуационной аналитики | **Т.Ф. Материков**  **к заседанию МВРГ АПК БГ** | **Доклад готов. Внесен в повестку заседания** |  | |
| 3.3. | Обеспечить реализацию схемы и подключение реагирующих служб к образовательным организациям, в том числе с использованием подсистемы мониторинга системы-112ЛО | **А.С. Петров И.И. Ионцев**  **ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области**  **31.12.2023** | **Выполняется** | В подсистему мониторинга системы-112ЛО передаются сигналы КСОБ с 8 общеобразовательных учреждений | |
| 3.4. | Доложить о результатах проведенной работы на заседании МВРГ | **А.Ю. Попов**  **IV кв.2023** | **Выполняется** |  | |
| 4.3. | Сформировать заявку в Комитет цифрового развития Ленинградской области с обоснованием работ по развитию и централизации службы скорой медицинской помощи ЛО в 2023 году | **А.В. Сбруева**  **Е.Г. Власов**  **30.12.2022** | **Выполнено** | КЗ ЛО направлена заявка в адрес КЦР ЛО с обоснованием работ по развитию ПДС СМП ЛО на период 2023-2024 гг. (№40-7318/2023 от 16.12.2022) | |
| 4.4. | Организовать совещание Комитета цифрового развития Ленинградской области, ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» и ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи» по вопросам обеспечения финансирования работ по централизации службы скорой медицинской помощи и развитию ПДС СМП ЛО в 2023 году | **А.С. Сытник**  **30.12.2022** | **Выполнено** | Совещание было проведено 25.01.2023 | |
| 4.5. | Обеспечить создание защищенных каналов связи между основным и резервным ЦОД/ЦОВ ДСМП и медицинскими организациями Ленинградской области. | **ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»**  **Комитет по здравоохранению Ленинградской области**  **ГКУ ЛО «Оператор электронного правительства»**  **Комитет цифрового развития Ленинградской области**  **30.06.2023** | **Выполняется** | КЗ ЛО направлена информация о потребности в защищенных каналах связи между основным и резервным ЦОД/ЦОВ централизованной ПДС СМП ЛО и медицинскими организациями Ленинградской области, а также в оборудовании, необходимом для бесперебойного функционирования подсистемы. (№40-1131/2023 от 02.03.2023) | |
| 4.6. | Обеспечить непрерывную передачу сигналов с датчиков ГЛОНАСС, находящихся на автомобилях скорой медицинской помощи в подсистему диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области | **А.С. Сытник**  **I кв.2023** | **Выполняется** | Согласно письму №35 от 15.03.2023 от ООО «РНИЦ по ЛО» непрерывная передача сигналов с датчиков ГЛОНАСС, находящихся на автомобилях СМП (146 транспортных средств) в региональную информационно—навигационную систему Ленинградской области и далее передаются в ПДС СМП ЛО.  Дополнительно сообщаю, что государственным казенным учреждением Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр» был проведен анализ информации, поступающей из РИНС ЛО в подсистему мониторинга «Системы-112 Ленинградской области» за период с 01.03.2023 по 29.03.2023. В ходе анализа было выявлено, что часть транспортных средств скорой медицинской помощи значительное время находились без движения. Однако проверка государственных регистрационных знаков данных транспортных средств через систему интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный город» Ленинградской области показала, что данные транспортные средства находятся в движении.  Таким образом предлагаю протокольным поручением рекомендовать Комитету по здравоохранению ЛО:  1. Провести анализ транспортных средств на работоспособность оборудования, передающего сигналы ГЛОНАСС;  2. Провести работы с локальными операторами, с целью выполнения требования приказа комитета цифрового развития Ленинградской области от 21.09.2022 №17 «Об утверждении порядка и объема передачи мониторинговой информации в региональную информационно-навигационную систему Ленинградской области».  **Срок исполнения поручения 4 квартал 2023 года** | |
| 5.3. | Определить проведение заседания МВРГ при Правительстве Ленинградской области по созданию на территории Ленинградской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 1 раз в год | **А.Ю. Попов**  **А.С. Петров**  **31.01.2023** | **Отклонено на заседании МВРГ по Системе-112** | Предложение было отклонено сотрудниками ГУ МЧС России по Ленинградской области на заседании МВРГ по созданию и развитию Системы-112 Ленинградской области 27.12.2022 | |
| 6.2. | Опубликовать актуализированные списки членов рабочих групп МВРГ в соответствующем разделе сайта Комитета цифрового развития | **А.С. Сытник**  **31.12.2022** | **Выполнено** | Списки членов рабочих групп МВРГ в соответствующем разделе сайта Комитета цифрового развития | |