Таблица исполнения протокольных решений МВРГ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поручение** | **Исполнитель и срок исполнения** | **Статус** | **Примечание** |
| **Протокол заседания МВРГ от 07.12.2022 (утв. РМ-и-1498/2022 от 27.12.2022)** | | | | |
| 3.3. | Обеспечить реализацию схемы и подключение реагирующих служб к образовательным организациям, в том числе с использованием подсистемы мониторинга системы-112ЛО | **А.С. Петров**  **И.И. Ионцев**  **ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области**  **31.12.2023** | **Выполнено** | 1. Схема согласована на заседании подгруппы «Координация работы служб и ведомств» 15.11.2022 2. Заключены соглашения с образовательными организациями (12 объектов) 3. Успешно проведены испытания передачи сигналов с КСОБ образовательных организаций в подсистему мониторинга «Системы-112 ЛО» 4. По мере поступления обращения подключаются организации, у которых нет возможности заключить договор с Росгвардией |
| 4.5. | Обеспечить создание защищенных каналов связи между основным и резервным ЦОД/ЦОВ ДСМП и медицинскими организациями Ленинградской области. | **ГБУЗ ЛО «ССМП»**  **Комитет по здравоохранению Ленинградской области**  **ГКУ ЛО «ОЭП»**  **Комитет цифрового развития Ленинградской области**  **30.06.2023** | **Выполняется** | **Доклад А.В. Сбруевой о стадии реализации поручения**  Все функциональные требования, необходимые для создания защищенных каналов связи между основным и резервным ЦОД/ЦОВ ДСМП и медицинскими организациями Ленинградской области в Комитет цифрового развития были направлены. |
| 4.6. | Обеспечить непрерывную передачу сигналов с датчиков ГЛОНАСС, находящихся на автомобилях скорой медицинской помощи в подсистему диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области | **А.С. Сытник**  **I кв.2023** | **Выполняется** | **Доклад А.В. Сбруевой о стадии реализации поручения**  ГКУ ЛО «РМЦ» проведен анализ транспортных средств, передающих сигналы ГЛОНАСС в подсистему мониторинга «Систему-112 ЛО». Также проведен анализ данных транспортных средств с помощью аналитики системы ВАН АПК БГ. Информация предоставлена ГБУЗ ЛО «ССМП» №112‑исх-475/2023 от 10.05.2023  В настоящее время информация от всех автомобилей СМП ГБУЗ ЛО «ССМП» поступает в ПДС СМП ЛО в полном объеме. Передача информации в ПДС СМП ЛО от других медицинских организаций находится на контроле у Комитета по здравоохранению Ленинградской области с ежеквартальным анализом объема передачи данных |
| **Протокол заседания МВРГ от 03.04.2023 (утв. РМ-и-517/2023 от 11.04.2023)** | | | | |
| 1.3. | Главам администраций Выборгского и Гатчинского муниципальных районов обеспечить подключение локальных систем видеонаблюдения муниципальных социально-значимых организаций к системе ВАН АПК БГ | **главы администраций Выборгского и Гатчинского муниципальных районов,**  **А.С. Петров**  **01.05.2023** | **Выполняется** | **Доклады заместителя главы администрации Выборгского муниципального района и заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района** |
| 1.4. | Комитету цифрового развития Ленинградской области разработать и направить в УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проект Соглашения об использовании специального раздела вычислительной инфраструктуры АПК «Безопасного города» Ленинградской области | **А.Ю. Попов**  **А.С. Петров**  **21.04.2023** | **Выполняется** | Проект Соглашения находится на согласовании в УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
| 1.5. | ГКУ ЛО «РМЦ» повторно проработать вопрос о передаче видеосигналов с камер видеонаблюдения ГКУ «Ленавтодор» в систему ВАН АПК БГ | **А.С. Петров**  **01.05.2023** | **Выполняется** | **Доклад** **А.С. Петрова о стадии реализации данного пункта**  На данный момент проведено рабочее совещание с ГКУ «Ленавтодор». В результате совещания было принято решение о передачи сигналов с датчиков метеотрассы ГКУ «Ленавтодор» в подсистему мониторинга «Системы-112 ЛО».  Передача сигналов с камер видеонаблюдения невозможна в связи с требованиями фз-16 от 09.02.2007 о транспортной безопасности |
| 2.2. | Главам администраций муниципальных образований и городского округа обеспечить подключение существующих камер видеонаблюдения к системе ВАН АПК БГ | **главы администраций МО, А.С. Петров**  **01.12.2023** | **Выполняется** |  |
| 2.3. | Главам администраций муниципальных образований и городского округа при планировании развития локальных систем видеонаблюдения учесть реестр нового строительства ВК ОМСУ на 2023-2025 годы | **главы администраций МО и городского округа**  **01.12.2023** | **Выполняется** |  |
| 2.4. | Главам администраций муниципальных образований и городского округа направить информацию о подключенных камерах видеонаблюдения за 1 полугодие 2023, согласно утвержденного реестра, в Комитет цифрового развития Ленинградской области. | **главы администраций МО и городского округа**  **01.07.2023** | **Выполняется** |  |
| 2.5. | ГКУ ЛО «РМЦ» предоставить информацию о развитии системы видеонаблюдения, согласно утвержденного плана | **А.С. Петров**  **ежеквартально на заседании МВРГ** | **Выполняется** | **Доклад А.С. Петрова** |
| 3.2. | Членам рабочей группы по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области» направить кандидатов для включения, либо исключения из состава рабочей группы МВРГ | **членам рабочей группы МВРГ**  **01.05.2023** | **Выполнено** | Информация предоставлена, сформирован состав рабочей группы |
| 3.3. | Главам администраций муниципальных образований и городского округа направить кандидатов (ответственных лиц в части обеспечения безопасности на территории района) для включения в состав рабочей группы | **главы администраций МО и городского округа**  **01.05.2023** | **Выполнено** | Информация предоставлена, сформирован состав рабочей группы |
| 3.4. | Комитету цифрового развития Ленинградской области внести соответствующие изменения в Распоряжение Губернатора Ленинградской области «Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области» от 25 августа 2015 года № 522-рг (последние изм. от 25.04.2022 № 262-рг). | **А.Ю. Попов**  **А.С. Петров**  **01.06.2023** | **Выполняется** | Изменения в Распоряжение находятся на согласовании в ОИВах |