## Лист1
Отчет
о реализации государственной программы Ленинградской области
Наименование государственной программы: Цифровое развитие Ленинградской области
Отчетный период: январь-декабрь 2023 года
Ответственный исполнитель: Комитет цифрового развития Ленинградской области
№ | Наименование структурного элемента государственной программы | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы 01.01.2024 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на 01.01.2024 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Подпрограмма 1. «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области»
Проектная часть
1.1 | Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | X
1.1.1 | Реализация мероприятий, направленных на увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде, а также на доступность видов сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде 100 % | Мероприятие выполнено
1.2. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление" |  | 695337.3 |  |  |  | 650681.7 |  |  |  | 650681.7 |  |  | X
1.2.1. | Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде |  | 88507.1 |  |  |  | 87537.9 |  |  |  | 87537.9 |  |  | X
1.2.1.1. | Цифровая платформа "Госуслуги" |  | 44363.4 |  |  |  | 44363.4 |  |  |  | 44363.4 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 44143.7 |  |  |  | 43174.6 |  |  |  | 43174.6 |  |  | Перевод 14 услуг со старого РПГУ ЛО на новый, разработка и вывод 15 цифровых услуг на новый портал РПГУ ЛО, разработка новых видов сведений СМЭВ (ВС) Росреестр - 13 ВС, ФРДО - 1 ВС, ФНС ЕГРИП - 2 ВС , ГИР ВУ - 1, разработка механизма оплаты государственных услуг, разработка 5 сервис-услуг в рамках развития сервиса "Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области | Мероприятие выполнено
1.2.2. | Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области |  | 246682.9 |  |  |  | 237391.8 |  |  |  | 237391.8 |  |  | X
1.2.2.1. | Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области |  | 28533.1 |  |  |  | 28533.1 |  |  |  | 28533.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 14500 |  |  |  | 14500 |  |  |  | 14500 |  |  | Реализован функционал подсистем: "Личный кабинет арендатора" и "Публичный реестр" | Мероприятие выполнено
1.2.2.2. | Информационная система "Управление бюджетным процессом Ленинградской области" |  | 126879.5 |  |  |  | 121188.5 |  |  |  | 121188.5 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 64897 |  |  |  | 61297 |  |  |  | 61297 |  |  | Реализованы функции по созданию, хранению и распространение отчетов учреждений; учету и хранение обращений взысканий. Обеспечен переход на схему обслуживания с открытием и ведением «активных» лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений в финансовом органе с отражением остатка на начало дня приходных, расходных операций и остатка на конец дня. | Мероприятие выполнено
1.2.2.3. | Информационная система управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области |  | 7363.5 |  |  |  | 7363.5 |  |  |  | 7363.5 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.2.4. | Региональная информационная система "Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств" |  | 4509.8 |  |  |  | 4509.8 |  |  |  | 4509.8 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3. | Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 326045.8 |  |  |  | 307451.6 |  |  |  | 307451.6 |  |  | X
1.2.3.1. | Система электронного документооборота Ленинградской области |  | 9146 |  |  |  | 9146 |  |  |  | 9146 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 13400 |  |  |  | 13400 |  |  |  | 13400 |  |  | Обеспечена модернизация подсистемы "Мобильный офис" для автоматизированных рабочих мест руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области. Усовершенствованы механизмы поиска документов, сервисов синхронизации справочников и баз данных. Модернизированы сервисы интеграции по API с федеральными и региональными государственными информационными системами. Внедрена подсистема «Обмен документами для служебного пользования по межведомственному электронному документообороту» | Мероприятие выполнено
1.2.3.2. | Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области |  | 4276.8 |  |  |  | 4276.8 |  |  |  | 4276.8 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 5810 |  |  |  | 5810 |  |  |  | 5810 |  |  | Обеспечено развитие компонента "Инспекционная деятельность" и подсистемы "Взаимодействие с внешними системами", "Обращения". Переход на использование российского ПО | Мероприятие выполнено
1.2.3.3. | Региональная государственная информационная система "Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области" |  | 5759.1 |  |  |  | 5759.1 |  |  |  | 5759.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.4. | ГИС ЛО "Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО" |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.5. | Информационно-аналитическая система "Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области" |  | 18069.1 |  |  |  | 14759.1 |  |  |  | 14759.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 13885.1 |  |  |  | 11692.3 |  |  |  | 11692.3 |  |  | Приобретено оборудование и комплектующие для модернизации ситуационного центра губернатора Ленинградской области | Мероприятие не выполнено
1.2.3.6. | Автоматизированная информационная система "Подготовка планов информатизации Ленинградской области" |  | 1789.5 |  |  |  | 1789.5 |  |  |  | 1789.5 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 19899.6 |  |  |  | 19899.6 |  |  |  | 19899.6 |  |  | Выполнены работы по развитию системы путем создания модуля мониторинга качества беспроводной связи на территории Ленинградской области | Мероприятие выполнено
1.2.3.7. | Государственная информационная система Ленинградской области "Региональная геоинформационная система" |  | 7931.1 |  |  |  | 7931.1 |  |  |  | 7931.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 170.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | В связи с отсутствием технической возможности интеграция с информационной системой "Фонд учетно-технической документации" мероприятие не выполнено | Мероприятие не выполнено
1.2.3.8. | Государственная информационная система "Региональный кадастр отходов Ленинградской области" |  | 1951.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.9. | Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 3365 |  |  |  | 2949.2 |  |  |  | 2949.2 |  |  | Обеспечено развитие информационной системы | Мероприятие выполнено
1.2.3.10. | Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области" |  | 28083.4 |  |  |  | 28083.4 |  |  |  | 28083.4 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 90781 |  |  |  | 90781 |  |  |  | 90781 |  |  | Обеспечено развитие подсистем «Туристические услуги и сертификаты», «Единый информационный образовательный портал», «Автоматизация процессов деятельности организаций летнего отдыхи оздоровления детей», «Электронная запись в детский сад», «Электронная запись в школу», «Прием и регистрация заилений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования», «Электронная школа», «Аттестация педагогических кадров», «Автоматизация работы с организациями физической культуры и спорта» | Мероприятие выполнено
1.2.3.11. | Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области |  | 1448.2 |  |  |  | 1048.3 |  |  |  | 1048.3 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.12. | Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области |  | 2600 |  |  |  | 2600 |  |  |  | 2600 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 3100 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию системы. Обеспечено техническое проектирование системы. Работы по завершению развития системы перенесены на 2024 год. | Мероприятие не выполнено
1.2.3.13. | Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области |  | 200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.14. | Информационная система "Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий" |  | 1967.1 |  |  |  | 1967.1 |  |  |  | 1967.1 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 5037 |  |  |  | 5037 |  |  |  | 5037 |  |  | Обеспечено развитие системы в части создания модулей «Заявки на субсидии МП», «Потребительский рынок», «Претензионная работа» и развития модулей «Обработка заявлений МСП», «Заявки на субсидии МП» | Мероприятие выполнено
1.2.3.15. | Экологическая информационная система Ленинградской области |  | 3376.1 |  |  |  | 3328.7 |  |  |  | 3328.7 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.16. | Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области |  | 36101.2 |  |  |  | 36101.2 |  |  |  | 36101.2 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.17. | Региональная информационная система "Архивы Ленинградской области |  | 2440 |  |  |  | 2440 |  |  |  | 2440 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 10132 |  |  |  | 4190 |  |  |  | 4190 |  |  | Выполнены работы по модернизации модуля интеграции ИС «Архивы ЛО» с ПФР, созданию модуля интеграции с ЕПГУ, с ГИС ГМП Выполнена модернизация личного кабинета пользователя. | Мероприятие не выполнено
1.2.3.18. | Региональная государственная информационная система "Гостехнадзор Эксперт" |  | 1320 |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1320 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.19. | Государственная информационная система Ленинградской области "Единая информационная система учёта граждан, проживающих в Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.20. | Внедрение ГИС "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" в органах исполнительной власти Ленинградской области |  | 22072.1 |  |  |  | 22072.1 |  |  |  | 22072.1 |  |  | Обеспечен переход работы комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в ГИС ТОР КНД. Настройка личных кабинетов для всех контрольно-надзорных органов Ленинградской области | Мероприятие выполнено
1.2.3.21. | Государственная информационная система "Портал жителей Ленинградской области" |  | 0 |  |  |  | 570 |  |  |  | 570 |  |  | Разработана концепция дизайна и интерфейса официального портала жителей Ленинградской области в сети Интернет
1.2.3.22 | Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области |  | 2635 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
1.2.3.23 | Развитие информационно-справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | Обеспечено развитие информационно-справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания. Осуществлено развитие модуля регистрации заявок на техническое обслуживание. Созданы модули: создание и обработка заявок на обеспечение автотранспортом; создание и обработка заявок на получение технических средств. | Мероприятие выполнено
1.2.4. | Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области |  | 29787.5 |  |  |  | 13986.6 |  |  |  | 13986.6 |  |  | X
1.2.4.1. | Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 1594.3 |  |  |  | 1504.3 |  |  |  | 1504.3 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 7649.2 |  |  |  | 4342.2 |  |  |  | 4342.2 |  |  | Осуществлены работы по разработке документации на систему. Окончание работ перенесено на 2024 год. | Мероприятие не выполнено
1.2.4.2. | Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области "Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области" |  | 3239.2 |  |  |  | 1619.6 |  |  |  | 1619.6 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 3080.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Осуществляются работы по доработке системы. Окончание работ перенесено на 2024 год. | Мероприятие не выполнено
1.2.4.3. | Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей ЛО (АК"Конкурс-кадры") |  | 1773.5 |  |  |  | 1773.5 |  |  |  | 1773.5 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 7703.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Работы по развитию системы перенесены на 2024 год | Мероприятие не выполнено
1.2.4.4. | Автоматизированная информационная система анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов |  | 2247 |  |  |  | 2247 |  |  |  | 2247 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  | Обеспечен перенос баз данных личных дел госслужащих Ленинградской области в целевой центр обработки данных; оптимизированы функции web-интерфейса с учетом полномочий пользователей по ролям. Обновлены компоненты программного обеспечения | Мероприятие выполнено
1.2.5. | Возмещение затрат оператора государственной информационной системы Ленинградской области «Региональная геоинформационная система» |  | 4313.8 |  |  |  | 4313.8 |  |  |  | 4313.8 |  |  | Обеспечено ведение ГИС «РГИС» | Мероприятие выполнено
1.3. | Федеральный проект "Цифровые технологии" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | X
1.3.1. | Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Опубликовано 11 пресс-релизов о мерах поддержки для создания условий развития и внедрения цифровых технологий | Мероприятие выполнено
1.4. | Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" |  | 30964 |  |  |  | 30964 |  |  |  | 30964 |  |  | X
1.4.1. | Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Поквартирная карта Ленинградской области" |  | 30964 |  |  |  | 30964 |  |  |  | 30964 |  |  | В отчетном периоде зарегистрировано 40 513 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении сведений о поквартирном учете). | Мероприятие выполнено
1.5. | Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области" |  | 9372 |  |  |  | 5580 |  |  |  | 5580 |  |  | X
1.5.1. | Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности |  | 2959.2 |  |  |  | 2878.3 |  |  |  | 2878.3 |  |  | Обеспечено бесперебойное функционирование | Мероприятие выполнено
|  |  | 6412.8 |  |  |  | 2701.7 |  |  |  | 2701.7 |  |  | Обеспечены технологические условия для процессов информационного взаимодействия ГИСОГД ЛО с ГИСОГД РФ; обеспечено подключение к данным Росреестра - подсистеме «Витрины данных ЕГРН», включая компоненты «Предоставление сведений в национальной системе управления данными» | Мероприятие выполнено
1.6. | Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением" |  | 84968.9 |  |  |  | 84968.9 |  |  |  | 84968.9 |  |  | X
1.6.1. | Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением |  | 84968.9 |  |  |  | 84968.9 |  |  |  | 84968.9 |  |  | Созданы слои с цифровой картографической основой земель лесного фонда для 4 муниципальных районов Ленинградской области (Лужского, Тихвинского, Бокситогорского Подпорожского) | Мероприятие выполнено
1.7. | Приоритетный проект "Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | X
1.7.1. | Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | В связи с отсутствием НПА для закрепления функционала оператора подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» за АО «ЕИРЦ ЛО» реализация мероприятий приоритетного проекта в 2023 году не осуществлялась | Мероприятие не выполнено
Процессная часть
1.8. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления" | 1994.7 | 1605676.2 |  |  | 1994.7 | 1604334.2 |  |  | 1994.7 | 1604334.2 |  |  | X
1.8.1. | Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению |  | 1613 |  |  |  | 1612.2 |  |  |  | 1612.2 |  |  | Проведено 3 мероприятия по повышению уровня знаний в области процессного управления, обучение прошли 42 сотрудника органов исполнительной власти Ленинградской области | Мероприятие выполнено
1.8.2. | Реинжиниринг процессов государственного управления |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Разработаны и согласованы дорожные карты по 29 государственным и муниципальным услугам. | Мероприятие выполнено
1.8.3. | Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления |  | 648 |  |  |  | 648 |  |  |  | 648 |  |  | Исполнен государственный контракт на оказание услуг по экспертно-аналитической оценки реализации государственных закупок субъектов государственного управления и их подведомственных учреждений в сфере информационных технологий, а также изучения лучших практик субъектов Российской Федерации по достижению показателей, включенных в рейтинг цифровой трансформации региональных органов исполнительной власти | Мероприятие выполнено
1.8.4. | Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный работник связи и информации Ленинградской области" |  | 353.5 |  |  |  | 353.5 |  |  |  | 353.5 |  |  | Приобретен наградной материал. Осуществлена выплата пяти лицам, удостоенными почетного звания Ленинградской области "Почетный работник связи и информации Ленинградской области" | Мероприятие выполнено
1.8.5. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию "электронного правительства", оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области |  | 1095.1 |  |  |  | 1095.1 |  |  |  | 1095.1 |  |  | Организовано изготовление и размещение в сети Интернет трех видеороликов; размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом 2100000 экземпляров. | Мероприятие выполнено
1.8.6. | Обеспечение деятельности ГБУ ЛО "МФЦ" | 1994.7 | 1515565.6 |  |  | 1994.7 | 1519790.8 |  |  | 1994.7 | 1519790.8 |  |  | 5 145 232 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ, количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг; количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ), 4 311 обращений заявителей (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за государственной регистрацией актов гражданского состояния | Мероприятие выполнено
1.8.7. | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений |  | 66401 |  |  |  | 80834.6 |  |  |  | 80834.6 |  |  | В отчетном периоде: - проведен ремонт помещений для размещения удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ»; - приобретены транспортные средства и мебель для подразделений; - приобретено оборудование: микро ПК, МФУ, ноутбуки, сервера, коммутаторы, проекторы, экраны для проекторов, интерактивная доска, АРМ, веб-камеры, видеорегистраторы, маршрутизаторы, терминалы для IP-телефонии, ИПБ для АРМ | Мероприятие выполнено
1.8.8. | Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |  | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Принятие решения об отмене проведения в 2023 году отбора на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений (зафиксировано в протоколе заседания рабочей группы по вопросам содействия модернизации отделений почтовой связи на территории Ленинградской области в 2023-2024 гг. от 10.11.2023) Расходы не осуществлялись. | Мероприятие не выполнено
1.9. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области" |  | 148005.4 |  |  |  | 148003.3 |  |  |  | 148003.3 |  |  | X
1.9.1. | Обеспечение деятельности ГКУ ЛО "ОЭП" |  | 96622.9 |  |  |  | 96620.8 |  |  |  | 96620.8 |  |  | Обеспечена деятельность ГКУ ЛО "ОЭП", направленная в том числе на поддержание работоспособного состояния автоматизированных рабочих мест сотрудников ОИВ ЛО, включая обеспечение доступа к информационным ресурсам, обеспечение функционирования системы ВКС Администрации Ленинградской области | Мероприятие выполнено
1.9.2. | Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» |  | 51382.5 |  |  |  | 51382.5 |  |  |  | 51382.5 |  |  | Обеспечена деятельность ГБУ ЛО "Фонд имущества Ленинградской области", направленная в том числе выполнялись работы по сопровождению автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 1 | 1994.7 | 2574323.8 |  |  | 1994.7 | 2524532.1 |  |  | 1994.7 | 2524532.1 |  |  | X
2 | Подпрограмма 2 "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности"
Проектная часть
2.1. | Федеральный проект "Информационная инфраструктура" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | X
2.1.1. | Содействие при подключении к сети "Интернет" социально-значимых объектов Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями - 100 %. | Мероприятие выполнено
2.2. | Федеральный проект "Информационная безопасность" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Х
2.2.1. | Обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Утвержден план мероприятий по обеспечению информационной безопасности государственных информационных систем Ленинградской области и объектов критической информационной инфраструктуры в 2023 году, согласован с ФСТЭК России, направлен отчет о реализации мероприятий. | Мероприятие выполнено
Процессная часть
2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" |  | 192848.2 |  |  |  | 192455.9 |  |  |  | 192455.9 |  |  | X
2.3.1. | Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области |  | 61433.3 |  |  |  | 61049.1 |  |  |  | 61049.1 |  |  | Обеспечено сопровождение и обслуживание сетей и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области. Оказание технической поддержки для ПО VipNet Client. Обеспечена поставка ПО защиты информации КРИПТО АРМ ГОСТ, КРИПТОПРО CSP 5.0, ПО VipNet Client for Linux, ПО VipNet Client for Mobile Device, ПО VipNet Client for Android, для организации бесперебойной работы органов исполнительной власти Ленинградской области по заявкам ОИВ ЛО на поставку ПО КРИПТОПРО и ПО VipNet Client. | Мероприятие выполнено
2.3.2. | Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации |  | 35337.5 |  |  |  | 35337.5 |  |  |  | 35337.5 |  |  | Предоставление услуг по защите от DoS/Ddos-атак; предоставление сервиса фильтрации данных для информационных ресурсов Ленинградской области. | Мероприятие выполнено
2.4.3. | Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области |  | 96077.4 |  |  |  | 96069.4 |  |  |  | 96069.4 |  |  | Обеспечено приобретение программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW5000, VipNet Coordinator HW2000, VipNet Coordinator 100, VipNet Coordinator HW50, для модернизации и развития существующей защищенной сети | Мероприятие выполнено
2.4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" |  | 861612.6 |  |  |  | 860140.3 |  |  |  | 860140.3 |  |  | X
2.4.1. | Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области |  | 121171 |  |  |  | 121154.1 |  |  |  | 121154.1 |  |  | Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным защищённым доступом к ресурсам единой сети передачи данных Ленинградской области - 19 % | Мероприятие выполнено
2.4.2. | Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области |  | 478235.5 |  |  |  | 478235.5 |  |  |  | 478235.5 |  |  | Приобретены коммутаторы, СХД для резервного копирования данных. Приобретены жесткие диски, модули памяти, блоки вентиляторов, блоки питания. | Мероприятие выполнено
2.4.3. | Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области |  | 149426.3 |  |  |  | 148582.5 |  |  |  | 148582.5 |  |  | Приобретены неисключительные права на использование базового, прикладного, системного программного обеспечения для органов исполнительной власти Ленинградской области. Обеспечены сопровождение программных продуктов, эксплуатация и оптимизация работы программного обеспечения, обновлено программное обеспечение для оборудования межсетевого экранирования. Обеспечено сопровождение каналообразующего и коммутационного оборудования, сервисное обеспечение аварийного электропитания оборудования. | Мероприятие выполнено
2.4.4. | Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области |  | 107653.4 |  |  |  | 107126.6 |  |  |  | 107126.6 |  |  | Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области | Мероприятие выполнено
2.4.5. | Сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания |  | 5126.3 |  |  |  | 5041.7 |  |  |  | 5041.7 |  |  | Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания | Мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 2 | 0 | 1054460.8 |  |  | 0 | 1052596.2 |  |  | 0 | 1052596.2
| Всего по государственной программе | 1994.7 | 3628784.5 |  |  | 1994.7 | 3577128.3 |  |  | 1994.7 | 3577128.3